立法院第8屆第3會期社會福利及衛生環境委員會第19次全體委員會議

「身心障礙口腔健康五年計畫執行情形及特殊需求者口腔照護政策後續規劃」專案報告

(書面報告)

報告人：行政院衛生署署長 邱文達

報告日期：中華民國102年5月9日

主席、各位委員女士、先生:

今天   大院第8屆第3會期社會福利及衛生環境委員會召開第19次全體委員會議，文達承邀列席報告，深感榮幸。

建置身心障礙者口腔預防保健服務、提升身心障礙者牙科醫療照護，一直以來為衛生署責無旁貸之職責。今天關於「身心障礙口腔健康五年計畫執行情形及特殊需求者口腔照護政策後續規劃」，本署提出專案報告。敬請各位  委員不吝惠予指教:

- 壹、背景

本計畫自95年開始推動，為強化對身心障礙者的口腔健康，本署研擬「身心障礙者口腔健康五年計畫」並於97年5月奉行政院核定，其期程自97年至101年止，為期5年，計畫分為身心障礙者口腔預防保健服務、身心障礙者牙科醫療服務及健保身心障礙者牙醫服務執行情形三部分。

貳、身心障礙者口腔保健：

一、辦理身心障礙者口腔預防保健服務計畫：鑑於身心障礙者口腔狀況不良，自95年起開始推展身心障礙機構、啟智學校、老人及長期照護機構內身心障礙者及早療機構內發展遲緩兒童口腔照護，計畫目標重點如下：

（一）提供身心障礙機構口腔保健服務模式及居家身心障礙者口腔保健服務模式。

（二）建立牙醫師及口腔衛教指導員對機構及居家之身心障礙者等提供口腔保健服務之聯繫網絡，以提供口腔照護相關諮詢服務。

（三）人力資源之培訓：辦理口腔衛教指導員之招募及培訓、「口腔衛教指導員」進階訓練、「新住民口腔衛教指導員」進階訓練、辦理身心障礙者口腔保健種子牙醫師培訓及參與機構口腔照護服務之人員培訓課程。

目前計畫成果如下：

（一）自95年起至101年，提供全國計187家機構內身心障礙者口腔保健服務，由牙醫師、口腔衛教指導員及其團隊長期至機構提供口腔預防保健服務，及計23個居家服務團隊，結合縣市長期照護系統提供社區居家身心障礙者口腔保健服務，由居家護理師、照顧服務員或照顧管理師等提供潔牙服務或教導家屬執行潔牙及口腔衛生教育，至101年共服務28,509名身心障礙者。

（二）辦理身心障礙者口腔預防保健人力培訓：自95年起至101年共培訓牙醫師353人、口腔衛教指導員1,302人、志工2,130人、新住民123人、機構內外籍看護335人，及居家服務團隊或機構內員工9,096人，使具有口腔照護能力。

（三）辦理身心障礙者口腔照護活動：自96年起至101年止，計辦理5場次身心障礙者口腔健康促進專題演講約1800人參加、口腔照護潔牙紀錄片計134組參加、及促進口腔健康創意觀摩計68隊參加，期透過身心障礙機構間經驗分享，縮短推動期程，增進身心障礙者及其照護者潔牙技巧及口腔健康知能。

二、辦理發展遲緩兒童口腔照護計畫：自98年試辦本案先驅計畫，建立口腔預防保健服務流程操作手冊；99年委託具有身障牙科的醫院赴身障機構或其設立之早療中心，辦理遲緩兒童口腔檢查、教導兒童及其照顧者潔牙技巧及口腔保健知識，並建立發展遲緩兒童口腔保健服務據點及網絡；至101年共服務1,472名發展遲緩兒童。另外鑑於發展遲緩兒童經聯合評估中心鑑定後，應及早轉介至牙科，作口腔照護介入預防之機制，尚未建立，故於102年結合聯合評估中心轉介遲緩兒童，至牙科醫療院所，提供口腔保健服務，以建置多元化之口腔照護模式。

三、辦理提升身心障礙者口腔照護服務利用率介入模式計畫：本計畫以智障者對象，期透過提供口腔照護手冊，來探討提升口腔檢查及塗氟服務利用情形及成效；101年己完成台北地區及雲嘉地區各500名智障者調查樣本，並以領有本計畫設計身心障礙者口腔健康照顧手冊為主要的介入，102年賡續辦理中。

四、提供身心障礙學童臼齒窩溝封劑、牙齒塗氟服務：101年提供國小一、二年級身心障礙學童臼齒窩溝封劑，並規劃102年提供未滿12歲身心障礙學童牙齒塗氟服務(每3個月1次)。

參、身心障礙者牙科醫療服務：

一、各縣市衛生局均已完成身心障礙者牙科特別門診之指定：依據身心障礙者權益保障法第24條第2項規定，於98年7月27日發布身心障礙者特別門診管理辦法，全國22縣市業已依該辦法指定83家醫院，辦理身心障礙者提供牙科醫療及早期療育之特別門診服務。

二、獎勵醫院、醫師提供特殊需求者牙科醫療服務：獎勵19家醫院提供身心障礙者牙科醫療服務，共計服務92,250人次。

| 年度 | 獎勵醫院家數 | 提供服務人次 |
| --- | --- | --- |
| 97 | 12 | 12,649 |
| 98 | 13 | 15,093 |
| 99 | 9 | 15,137 |
| 100 | 14 | 19,179 |
| 101 | 19 | 30,192 |

三、獎勵醫院建置身心障礙(特殊需求)者牙科醫療服務網絡：已建構19個身心障礙者牙科醫療服務網絡，計至少與142個醫療單位(醫院、診所、衛生所)、38家身心障礙福利機構、29家特殊教育機構合作，建立牙科醫療服務網絡，建構身心障礙者牙科轉診醫療的模式。

四、獎勵醫院於身心障礙社會福利機構裝設診療設備：計有耕莘醫院於寧園裝設診療設備。

五、建置全國北、中、南及東部共5家特殊需求者牙科醫療服務示範中心：包含高雄醫學大學附設中和紀念醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院、行政院衛生署雙和醫院、中山醫學大學附設醫院、臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院，除提供特殊需求者牙科醫療服務外，並培訓牙醫師及照護人員。

肆、全民健保身心障礙者牙醫服務執行情形

- 健保局於91年起推動牙醫特殊醫療服務試辦計畫，將先天性唇顎裂病患之齒顎矯正及重度以上、中度身心障礙者牙醫服務陸續納入計畫範圍，其中身心障礙者牙醫服務係以加成給付方式，提高院所服務之意願，重度以上加成50%，中度加成30%。99年起針對身心障礙者，牙醫服務以治療特別困難者為計畫服務對象，包括腦性麻痺、智能障礙、自閉症、染色體異常、中度以上精神障礙、失智症、多重障礙、頑固性(難治型)癲癇等身心障礙者；並新增極重度身障者醫療費用最多加7成、及輕度患者最多加1成規定。100年增加植物人，101年計畫則將重度以上肢體障礙及視障者納入計畫服務對象。

- 目前除院所提供特定身心障礙者牙醫服務外，亦有醫療團醫師至身心障礙福利機構、特殊教育學校及未設牙科之精神科醫院提供牙醫服務，採論服務量支付外，加上論次支給費用，每小時支付2400點；牙醫到宅醫療服務每人次支給1900元統包費用，102年並新增醫療團到身障福利機構，比照到宅醫療及給付方式，提供長期臥床無法到治療椅接受之特定需求身障者牙醫服務。

- 97年至101年該計畫提供特定身心障礙者牙醫服務人次及院所相關統計如下表。

伍、身心障礙口腔健康五年計畫6項目標達成情形

一、 身心障礙7歲兒童混合齒列齲蝕指數由94年4.60顆，預估101年可降至4.35顆。

二、 身心障礙12歲兒童齲蝕指數（DMFT）由94年3.14顆，預估101年可降至2.79顆。

三、 身心障礙者的齲齒填補率由94年32%，上升到101年42%（輕度填補率由47%上升為60%；中度填補率由37%上升為45%；重度及極重度填補率由29%上升為35%）。

四、 101年80%身心障礙機構接受過口腔衛生教育指導。

五、 強化身心障礙者牙科醫療照護，至101年建構約12個身心障礙者牙科醫療服務網絡，以提供身心障礙者相關醫療服務之基本需求。

六、 身心障礙者牙科醫療照護累計服務人次數，至101年達15,000人次。

其中第1、2、3項身心障礙混合齒列齲蝕指數、兒童齲蝕指數及齲齒填補率之目標，本署國民健康局正在進行全國性身心障礙口腔狀況調查，將於103年完成調查，俟全國性身心障礙口腔狀況調查結果，據以評估其成效。

其中第5、6項強化身心障礙者牙科醫療照護，建構牙科醫療服務網絡及身心障礙者牙科醫療照護服務人次數，至101年已建構19個身心障礙者牙科醫療服務網絡，累計服務共92,250人次，達成率已超過100%。另，第4項身心障礙機構接受過口腔衛生教育指導目標，97年立案之身障機構249家，目前完成187家機構，達成率為75%（預計102年可達80%），與原預估每年約40家機構接受口腔衛生教育指導，至101年達80 %接受口腔衛生教育指導仍有差距。主要原因係大型有規模的身心障礙公私立機構大多已接受服務，而小型私立機構的參與意願不高，擬結合內政部社會司修訂機構評鑑指標有關口腔照護內容，提供機構評鑑加分的誘因，以鼓勵機構參與本計畫；另因應身心障礙機構使用外籍員工部分，本計畫也發展身心障礙機構外籍員工的口腔照護訓練計畫，以達到身心障礙者口腔照護訓練之目標。

陸、身心障礙（特殊需求）者口腔照護政策後續規劃

「身心障礙者口腔健康五年計畫」業於101年完成，本署除原先既有的目標措施外，再邀集相關團體專家針對現況擬增加相關措施，另對有別於一般人在牙科照護上必須特別照顧的身心障礙(特殊需求)者，例如小孩、老年人、身心障礙者、全身系統性疾病的病人等，再加強提供其口腔照護服務，說明如下：

一、建立具體口腔照護評鑑指標：透過修訂機構之評鑑指標，提供機構口腔照護服務之誘因，鼓勵機構提供口腔照護相關服務。

二、持續辦理身心障礙(特殊需求)者口腔保健計畫：建構各縣市之身心障礙者口腔保健照護團隊。

三、加強運用口腔衛教指導員：鑑於機構基層照護者的高流動性，加強運用已訓練完成之口腔衛教指導員進入機構提供教育訓練；並針對外籍照護者，提供不同語言照護者之口腔照護訓練。

四、提供國小一、二年級身心障礙者學童臼齒窩溝封劑，並規劃102年提供未滿12歲身心障礙學童牙齒塗氟服務(每3個月1次)。

五、擴大發展遲緩兒童口腔照護計畫：結合聯評中心轉介發展遲緩兒童至牙科醫療院所，提供口腔保健服務，103年規劃轉介至少1,600名遲緩兒至牙科醫療院所接受服務。

六、持續擴展牙科醫療利用服務網絡：規劃至106年將建構至少22個身心障礙者牙科醫療服務網絡，以提供身心障礙(特殊需求)者相關醫療服務之基本需求。並規劃離（外）島地區或東部等醫療資源不足或交通不便地區提供必要之協助，獎勵辦理身心障礙者牙科醫療服務網絡。

七、強化身心障礙(特殊需求)者牙科醫療服務量能：透過整合區域內醫療機構與早療、社福、教育機構，發展綿密的牙科醫療服務網絡，預計102至106年累計服務人次數達150,000人次。

八、強化特殊需求者牙科醫療服務示範中心功能：提供無障礙之醫療環境、服務身心障礙(特殊需求)者牙科醫療需求，並作為訓練身心障礙者牙科醫療服務相關醫事、服務人員之場所，結合區域內相關資源及醫療服務網絡，以帶動我國身心障礙者牙科醫療服務之發展，更臻成熟。

九、持續檢討「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務試辦計畫」，並將以102年委託研究計畫「身心障礙者牙醫服務之成效評估」實證科學為依據，重新審視計畫相關措施及給付是否讓特定身障者牙齒獲得更佳的照護。

柒、總結

本署將持續朝降低身心障礙（特殊需求）者口腔健康不平等的方向努力，積極照護身心障礙者口腔健康，減少疾病的惡化及發生、促進口腔健康及提升生活品質，同時對醫療費用及社會相關成本的減輕亦有實質的助益。

本署承  大院各委員之指教及監督，文達在此敬致謝忱，並祈  各位委員繼續予以支持。