建構中醫整體臨床教學體系CCMP2002-2008計畫

附件二

| 年度 | 計畫名稱 | 計 畫 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 中醫臨床教學 前導計畫 | 1.規劃「中醫臨床教學中心」組織架構。 2.整合中醫醫事人員臨床教學訓練所需師資及設施。 |
| 2003 | 中醫臨床教學 試辦計畫 | 1.建立完整的中醫醫療照護（含中醫診療、中藥藥事服務及中醫護理照護）模式。 2.研議中醫臨床教學訓練（含中醫見實習醫學生、住院醫師、藥事人員及護理人員訓練）教材大綱。 3.成立七家「中醫臨床教學中心」。 |
| 2004 | 建構中醫整體臨床 教學體系計畫 | 1.研議中醫見習醫學生訓練計畫。 2.研議中醫實習醫學生訓練計畫。 3.研議中醫住院醫師訓練計畫。 4.研議中藥藥事人員臨床訓練教學教材。 5.研議中醫住院護理人員臨床訓練教學教材。 |
| 2005 | 中醫臨床教學 訓練計畫 | 1.辦理中醫見實習醫學生、中醫師特種考試錄取人員及住院醫師中醫門診教學、中醫會診教學及中醫住診教學訓練。 2.製作中醫教學病歷。 3.撰寫中醫教學內容摘要表。 4.設計中醫教學訓練成果評量方法。 |
| 2006 ¦ 2008 | 中醫臨床教學 訓練改善計畫 | 1.辦理中醫見實習醫學生、中醫師特種考試錄取人員及住院醫師中醫門診教學、中醫會（住）診教學訓練。 2.編輯「中醫門診教學案例研析」及「中醫會(住)診教學案例研析」。 3.整理中醫臨床教學資料，投稿醫學期刊。 4.召開北、中、南三區及全國性聯合教學病例討論會。 5.建置北、中、南三區中醫臨床教學訓練醫院聯絡網。 6.辦理北、中、南三區門診示範教學。 7.製作中醫門、會(住)診教學病案分析。 8.研訂中醫醫療機構負責醫師訓練課程大綱、內容及評量方法。 9.研訂中醫醫療機構負責醫師訓練之指導醫師訓練課程大綱、內容及評量方法(已列入96-97年科技研究重點)。 10.辦理中醫醫療機構負責醫師訓練之指導醫師培訓營。 11.建置中醫臨床教學人才資料庫。 |