1.建立中醫診療、中藥藥事服務及中醫護理照護模式

2.建立中醫相關醫事人員臨床教學訓練制度

3.落實中醫臨床教學訓練

4.規劃中醫醫療機構負責醫師訓練制度

5.評估住院病人使用中醫中藥療效

6.提供中醫藥相關研究環境

6.

建構中醫整體臨床教學體系CCMP2002-2008計畫架構圖

建構中醫教學、研究、訓練及執業環境

- 建立中醫相關醫事人員臨床教學訓練制度

1.完成中醫見習醫學生訓練計畫。

2.完成中醫實習醫學生訓練計畫。

3.完成中醫各科住院醫師訓練計畫（含各科病案寫作、醫案集錦、標準作業手冊及專案對照研 究等）。

4.完成中藥調劑人員訓練計畫。

5.完成住院病人中醫護理教學訓練計畫（含床邊教學、晨會討論及住、出院 病歷討論）。

◆評估住院病人使用中醫中藥療效

1.瞭解住院病人使用中醫中藥之臨床療效、療程、不良反應、病人接受度及醫療費用，並與接受單純西醫診治或中西醫整合治療者進行比較(已列入92-95年科技研究重點)。

2.測量個案醫療品質照護指標（含個案滿意度、各種評量表的進步程度、平均住院日等）。

◆落實中醫臨床教學訓練

1.辦理中醫見實習醫生、特種考試錄取人員及住院醫師中醫門、會(住)診教學訓練。

2.編輯中醫門、會(住)診教學案例研析。

3.整理中醫臨床教學資料，投稿醫學期刊。

4.召開北、中、南三區及全國性聯合教學病例討論會。

5.建置北、中、南三區中醫臨床教學訓練醫院聯絡網。

6.辦理北、中、南三區門診示範教學。

7.製作中醫門診、會(住)診教學病案分析。

◆建立中醫診療、中藥藥事服務及中醫護理照護模式

1.建立常見疾病中醫診療流程及臨床路徑。

2.建立中、西醫會診流程。

3.建立中藥藥事服務模式。

4.建立中醫護理照護工作流程、中醫護理常規及各項常用技術操作  規範。

◆提供中醫藥相關研究環境

1.建立中醫證型分類標準。

2.建立常見疾病中醫診斷基準。

3.編寫中醫各科臨床診療共識手冊及審查手冊。

4.進行中藥臨床試驗。

◆規劃中醫醫療機構負責醫師訓練制度

1.研訂中醫醫療

機構負責醫師訓練課程大綱、內容及評量方法。

2.研訂中醫醫療機構負責醫師訓練之指導醫師訓練課程大綱、內容及評量方法(已列入96-97年科技研究重點)。

3.辦理中醫醫療機構負責醫師訓練之指導醫師培訓營。

4.建置中醫臨床

教學人才資料庫。

醫院資格：

- 本會輔導成立立

「中醫臨床教學中心」

- 附設中醫部門之醫學中心

- 本會訪查或評鑑合格醫院

教學模式：

1.中醫門診教學

- 中醫會診教學

- 中醫住診教學

- 門診示範教學

- 聯合教學病例討論

人力需求：

1.中醫師  2.西醫師  3.見實習醫學生  4.中醫師特考錄取人員

5.住院醫師    6.中藥藥事人員   7.護理人員     8.研究人員

經費來源：

1.本署：

由中醫藥委員會每年編列 業務預算支應。

2.醫院：

提撥與補助款相同數額之配合款。

附件一