106年度民間機構(團體)辦理藥、酒癮者復歸社會服務之

效能提升計畫

- 緣起

如何減少毒品使用，進而增進國民身心健康，創造安和樂利的社會，一直是世界各國積極改善的醫療健康與社會福利議題。聯合國毒品控制暨犯罪預防辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）於「2014世界毒品報告（2014 World Drug Report）」指出，2012年資料顯示，全球15-64歲人口中約3.5%= 7%(1.62億-3.24億人)曾使用非法藥物，而長期使用藥物產生身心障礙或依賴情形者，已有1千6百萬-3千9百萬人。使用毒品將造成個人健康、家庭及社會保險支出增加等問題。針對成癮者的處遇，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）在2009年「鴉片成癮之社會心理輔助藥物治療指引」中建議，當前的醫療措施對於治療鴉片成癮者是相當有效的，然而，若因為不瞭解導致藥物成癮之複雜原因，只給予藥物，卻沒有提供精神社會方面的支援，將失去給予藥癮者最佳介入模式的機會。

從WHO的呼籲、醫學的證據以及世界各國對毒品施用者之政策潮流觀之，面對吸毒行為不能只是將之視為犯罪問題處理，需對藥癮者提供積極復歸社會的協助，使其恢復生活功能，穩定停留在戒癮狀態，才能減少社會危害，降低社會負擔與成本，因此社福、勞政、衛生醫療、教育等資源，皆應投注於毒品防治政策，強化藥癮者的家庭連結、社會支持與完善藥癮治療之量能，如增加社工師、心理師，提供心理社會復健服務 (如心理諮商、團體輔導、藥癮治療轉介、職業訓練、協助就業等)，藉此提升藥癮者之內控能力，及重建與維持藥癮者社會支持網絡，強化社區控制，俾有效助其預防復發，脫離毒海。

協助藥癮及酒癮個案，除以醫藥解除其身體之不適狀態，以心理治療協助重建生活模式外，更需要協助其穩定基本生活、重建人際、家庭關係及重回職場，俾能回復健康生活型態，復歸社會。因此，提供藥、酒癮復歸社會服務之民間機構(團體)[以下簡稱民間機構(團體)]，在協助藥癮、酒癮者重新融入社會、防止復發的過程中，扮演了舉足輕重的角色。

為提升民間機構(團體)之處遇效能，本方案將以提供硬體設備之修繕與建置、加強人員訓練等方式，強化是類機構體質，促其發揮串聯銜接刑滿出監（矯正機關）、醫療照護（醫療機構）及復歸社會（民間機構(團體)）戒癮服務鏈之功能，使能提供成癮者戒癮資源與輔導，並使其更穩健地接受社會復歸服務，本計畫凸顯民間機構在服務藥癮、酒癮者復歸社會之功能，實可彰顯回饋金效益之特殊性。

- 計畫目標

- 改善民間機構(團體)短暫安置環境，修繕房舍與充實設施設備。

- 強化民間機構(團體)之輔導人員品質。

- 建立矯正機關、醫療機構、民間機構(團體)之戒癮服務鏈，健全民間藥癮、酒癮防治網絡。

- 辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊，促進同儕學習。

- 實施期程

106年至108年。

- 計畫內容

            - 充實民間機構(團體)短暫安置設施設備：

- 每年至多補助提供民間機構(團體)開辦3家(僅106年)、修繕5家(106及107年)。

- 補助原則：

- 受補助之機構、團體服務對象：藥癮、酒癮個案及其家庭等。

- 接受本計畫開辦補助費者需自補助年度起連續承辦本計畫3年（106～108年），開辦機構者至少需於第2年（107年）起開始接受藥癮、酒癮個案入住。

- 接受本計畫修繕補助費者僅得於106年或107年申請補助1次，並需自補助年度起至少連續承辦本計畫2年。

- 辦理事項：

提供每名藥、酒癮個案1年以下之短期居所及復歸社會訓練規劃。

            - 充實民間機構(團體)輔導人力：

每家機構辦理事項如下：

- 聘用社會工作人員及生活輔導員各1名，統籌個案輔導與相關機構聯繫轉銜事宜。

- 補助原則：

受補助之機構、團體服務對象：藥癮、酒癮個案及其家庭等。

- 辦理事項：

- 與矯正機關合作，建立藥癮、酒癮個案出監所前後轉銜機制，每年協助出監轉銜輔導約200名個案。

- 與醫療或醫事機構建立合作關係，依藥癮個案需求建立醫療、心理諮商與民間機構(團體)相互支援與轉介之機制，每年自行辦理或與醫療或醫事機構合辦戒癮團體輔導50名個案。

- 與勞動部勞動力發展分署合作，定期提供藥癮者職業技能訓練、就業輔導與就業媒合服務，每年輔導10名個案完成職業技能訓練、就業輔導或就業媒合服務。

            - 規劃辦理民間機構(團體)處遇人員教育訓練：

106年規劃課程、教材、師資，107年試辦教育訓練，108年依107年辦理回饋結果，調整課程並持續辦理訓練。

            - 辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊及計畫成效評估：

辦理事項如下：

- 建立民間機構(團體)經驗交流、相互學習及戒癮資源共享平台，每年底均辦理工作坊1場。

- 於計畫第2-3年（107-108年）

- 實際走訪各執行機構，了解運作方式與受安置者之需求，並評估其成效。

- 蒐集、彙整國內外藥癮者中途之家相關現況、文獻、辦理方式與成效。

- 根據所蒐集文獻與訪查現況，對是類機構未來運作方向作出實際可行之策進建議。

- 補助對象

- 計畫內容第一、二項之補助對象為立案之社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會、社會團體、社會福利機構等辦理藥癮、酒癮者直接服務相關業務者。計畫內容第三項僅於前述機構、團體中擇優補助1家。申請第一項者必須同時申辦第二項。

- 計畫內容第三、四項之補助對象為具有藥癮、酒癮防治專業之學協會、團體或學術機構各1家。

- 補助項目

- 充實民間機構(團體)短暫安置設施設備：

- 開辦費：開辦所需之辦公、住宿、安全、無障礙及育樂等設施設備。每案最高補助新臺幣100萬元。

- 修繕費：按中央政府總預算編製作業手冊所列標準辦理，每案最高補助新臺幣50萬元。計畫期間內每年最多申請一次。

- 充實民間機構(團體)輔導人力：

- 人事費：

- 生活輔導員：申請本計畫修繕補助之機構每家至多1名。開辦機構者自實際安置藥癮、酒癮者之日起，每家至多1名。

- 社會工作人員：申請本計畫修繕補助之機構每家至多1名。開辦機構者自實際安置藥癮、酒癮者之日起，每家至多1名。

- 業務費：郵電費、文具費、印刷費、交通費、專家出席費、其他雜支、專案計畫管理費。

- 規劃辦理民間機構(團體)處遇人員教育訓練：

- 人事費：計畫主持人1人、專案兼任助理1名。

- 業務費：辦理規劃課程、教材、師資、試辦教育訓練及教材印製之費用，如臨時工資、專家出席費、講師鐘點費、場地費、文具紙張、印刷費、租金、交通費、其他雜支、專案計畫管理費等。

- 辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊及計畫成效評估：

- 人事費：計畫主持人1人、專案兼任助理1名。

- 業務費：辦理工作坊及計畫評估之費用，如臨時工資、專家出席費、講師鐘點費、場地費、文具紙張、印刷費、租金、餐費、交通費、資料蒐集費、調查訪問費、資料整理與統計費用、其他雜支、專案計畫管理費等。

- 以上項目支給標準，依「衛生福利部社會福利政策類委託研究計畫經費編列基準表」及「衛生福利部105年度推展社會福利補助經費申請補助項目及基準」規定辦理。

- 執行方式及督考

            - 由申請補助之機構、團體擬訂計畫向本部申請，經本部邀集審查委員審核後核定補助經費並撥款。

            - 執行期間由本部視需要不定期辦理查核，掌握安置狀況及計畫執行進度，並視需要召開檢討會議。另執行機構、團體於年度結束時提交出成果報告與檢討建議，並擇優列為示範方案。

            - 辦理本項計畫之民間機構(團體)均需分年提交期中及期末報告，並經本部審核通知撥款。

- 預期效益

- 第1年：

- 開辦3家、修繕5家民間機構(團體)短暫安置設施設備，每1機構、團體安置10-15人，第1年預估可安置50-75人次。

- 預估每1個機構、團體每年可協助出監轉銜輔導約200名個案，與醫療機構合辦戒癮團體輔導50名個案，輔導10名個案完成職業技能訓練、就業輔導或就業媒合服務。

- 完成民間機構(團體)設施設備處遇人員教育訓練課程、教材、師資之規劃，完成初階及進階教材各1套。

- 完成辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊1場。

- 第2年：

- 修繕5家民間機構(團體)短暫安置設施設備，每1機構、團體安置10-15人，第2年預估可安置80-120人次。

- 充實民間機構(團體)輔導人力，預估每1個機構、團體每年可協助出監轉銜輔導約200名個案，與醫療機構合辦戒癮團體輔導50名個案，輔導10名個案完成職業技能訓練、就業輔導或就業媒合服務。

- 完成民間機構(團體)設施設備處遇人員教育訓練150人。

- 完成辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊1場。

- 第3年：

- 每1機構、團體安置10-15人，第3年預估可安置80-120人次。

- 充實民間機構(團體)輔導人力，預估每1個機構、團體每年可協助出監轉銜輔導約200名個案，與醫療機構合辦戒癮團體輔導50名個案，輔導10名個案完成職業技能訓練、就業輔導或就業媒合服務。

- 完成民間機構(團體)設施設備處遇人員教育訓練150人。

- 完成辦理民間機構(團體)經驗交流工作坊1場。

- 完成辦理計畫成效評估報告1項。

- 注意事項

- 各申請計畫採競爭評比、擇優補助。

- 須配合財政部統一公益彩券形象之規定，依財政部「公益彩券盈餘補助暨回饋金補助標章識別規範」辦理，於購置設備或建築物之明顯適當位置標示「公益彩券補助」字樣。

- 本案經費係屬106年度預算，如遭凍結、刪減或刪除，甲方得視審議情形，暫緩支付、調減價金、解除或終止契約。107年及108年計畫，須視經費來源情形每年申請辦理。