行政院衛生署中央健康保險局

辦理98年度公益彩券回饋金「協助弱勢族群減輕就醫負擔計畫」成果報告書

壹、計畫目標：

本計畫係以推展社會福利、照顧弱勢民眾為宗旨，協助弱勢族群排除就醫障礙、減輕其就醫負擔，以維護其健康。本計畫協助低收入戶，使其免於因無力繳納健保相關欠費而無法獲得健保之保障。此外，本計畫另協助弱勢族群，調降其全年住院部分負擔上限，減輕其就醫負擔並降低其就醫障礙。

貳、計畫執行情形：

一、執行項目：協助低收入戶繳納健保相關欠費，以及補貼弱勢民眾全年住院部分負擔。

二、執行情形：

  - 補助健保欠費部分

本局於98年進行第一次健保欠費協助，核銷金額1.96億元，協助人數為8,083人。99年年中完成補助弱勢民眾全年住院部分負擔作業後，即進行第二次健保欠費協助，核銷金額約1.67億元。兩次健保欠費核銷總協助金額為3.63億元，共16,692人。

  - 補貼全年住院部分負擔之負擔上限部分

本計畫補貼經濟困難者全年住院部分負擔之負擔上限，將其全年住院部分負擔核退上限調降為3萬元，本局於98年9月先行辦理第一次全年住院部分負擔（98年1-3月符合資格者）之核退作業。另於99年辦理第二次全年住院部分負擔核退作業（98年全年符合資格者）。兩次住院部分負擔核退總協助金額為0.3億元，共2,616人。

三、具體成果數據：

本計畫協助低收入戶繳納健保相關欠費，總協助人數16,692人，協助金額為3.63億元。補貼弱勢民眾全年住院部分負擔，協助人數2,616人，協助金額為0.3億元。

參、計畫執行成果摘要：（請各主辦機關按原提計畫目標，逐項摘要說明成果）

一、協助繳納健保欠費部分：計畫預估協助人數8,000人，預估協助金額2.8億元；實際協助16,692人，協助金額為3.63億元。

二、補助部分負擔部分：計畫預估協助人數8,000人，預估協助金額1.2億元；實際協助2,616人，協助金額為0.3億元。

肆、計畫執行檢討：

- 與原訂計畫目標之落差：（各主辦機關視需要增列，分項摘述）

1.協助繳納健保欠費部分與預期數值有落差。

2.補貼全年部分負擔部分與預期數值有落差。

二、改進意見：（各主辦機關視需要增列，分項摘述）

本計畫經訪視個案發現，協助繳清健保欠費部分對排除民眾就醫障礙幫助最大，且免除其被依法訴追健保欠費所造成的心理壓力，經本局發函通知後，民眾多能深刻感受來自公益彩券回饋金的協助。另就部分負擔補助而言，由於計畫補助對象為弱勢族群，目前各縣市政府及慈善機構亦針對就醫費用提供相關補助措施，致使本計畫申請人數較少。因欠費補助實為協助民眾減輕就醫負擔之最佳方法，爰本局將持續申請該項經費補助弱勢族群，使其就醫無障礙。

伍、備註：（各主辦機關視需要分項說明，亦可附相關附件）

- 本計畫相關新聞（附件1）

- 公益彩券回饋金全年住院部分負擔補助通知書（附件2）

- 公益彩券回饋金全年住院部分負擔補助核定通知書（附件3）

- 公益彩券回饋金健保相關欠費核銷協助通知函（附件4）