98年度中央健康保險局公益彩券回饋金運用計畫－

「協助弱勢族群減輕就醫負擔計畫」

一、前言

為協助弱勢族群就醫，本局自97年起申請公益彩券回饋金，97年首先辦理協助低收入戶繳納健保欠費，使其免於因積欠健保費而無法獲得健保之保障；98年則考量社會經濟情況尚未改善，政府對低收入邊緣戶之經濟困境未有其他解決措施前，對這些經濟弱勢民眾之協助實有繼續辦理之需要，因此除繼續辦理協助低收入戶繳納健保欠費外，再分析保險對象之健保自付費用中，就醫部分負擔費用仍占其最大比率，故再增加以部分負擔之補助列為98年申請公益彩券回饋金計畫項目之一。

為防止醫療資源濫用，全民健康保險法第33條及第35條訂有相關部分負擔之規定，惟為避免部分負擔形成民眾就醫障礙，除規定重大傷病、分娩、預防保健及山地離島地區之就醫免部分負擔外，並訂定每次就醫及全年之最高部分負擔上限，依該法第35條第2項所定保險對象應自行負擔住院費用之最高金額，每次住院為每人平均國民所得百分之六；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得百分之十(98年全年住院部分負擔核退上限為50,000元)。

對於弱勢族群，如能將其全年住院部分負擔上限予以協助，應可降低其就醫障礙，為擴大照護弱勢族群對象，98年預定將以現行中央政府補助保費之弱勢民眾及符合經濟困難或經濟特殊困難認定辦法資格者為協助族群，將其全年住院部分負擔核退上限調降為3萬元，超過本金額者，將併本局住院全年部分負擔上限核退作業一併辦理退還；另為解除低收入戶之前的欠費問題，將視本計畫經費使用情形，將所餘額度協助其繳納相關健保欠費，以嘉惠弱勢族群。

參酌現行中央政府補助健保費之弱勢民眾及「經濟困難或經濟特殊困難認定辦法」，訂定共7類之協助對象，依據97年任一月份符合協助資格者統計約有63萬人(各類人數如附表1)，依其97年之就醫紀錄，進行98年需協助人數及費用推估，以全年住院部分負擔核退上限3萬元進行估計，約有8千人可獲得部分負擔之核退，總金額約1.05億元，平均每人核退金額約1萬3千元；另為免除低收入戶因之前的欠費導致後續相關問題，本局將持續97年計畫協助低收入戶繳納健保欠費，經擷取98年3月符合低收入戶資格者，約7千6百人有健保相關欠費問題，迄今欠費金額約達2.4億元，平均每人欠費金額約3萬2千元。

附表1

二、主辦單位：本項計畫由中央健康保險局辦理執行事宜。

三、計畫期程：98年度，為配合醫療費用申報作業時程，實際補助作業將於99年中完成，成效報告及核銷作業將俟實際補助作業完成後提報。

四、工作項目

（一）協助對象

1.符合「全民健康保險經濟困難及經濟特殊困難認定辦法」資格者。

2.中低收入戶70歲以上國民。

3. 重度極重度身心障礙者。

4. 第6類第2目(未滿20歲及年滿55歲以上原住民）

5. 第2、3類及第6類第2目(設籍蘭嶼鄉原住民)

6. 中低收入3歲以下兒童

7. 弱勢兒童註

註：弱勢兒童係依據「低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助計畫」，依縣市政府檢送名單辦理補助作業。

（二）協助範圍

針對協助對象給予依健保法第35條規定之98年全年住院部分負擔上限降為3萬元之差額補助，另視額度餘款情形，協助低收入戶繳納相關健保欠費。

五、執行方式：

(一)協助方式依「全民健康保險特殊情況自墊醫療費用核退作業要點」之現行全年住院部分負擔超過上限核退作業辦理，惟為讓保險對象能得到及時之經濟協助，健保局將於98年年中即辦理當年上半年部分負擔之核退，再於隔年辦理98年下半年部分負擔之核退事宜；另低收入戶之健保相關欠費，則依本局欠費核銷方式辦理，並將協助情形函知保險對象。

(二)本案受限於醫療費用申報之作業時程，本局將估列當年下半年之應付費用，並保留預算至次年辦理核銷。

六、98年度經費概算（詳附表2）

附表2：經費概算表

| 費用項目 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 每年度所需總經費 | 4.142億元 | - |
| 就醫應自行負擔醫療費用及健保相關欠費 | 4億元 | 一、補助部分負擔部分 (1)每年預估協助人數＝8千人。 (2)每年所需經費＝預估協助人數8千人×（平均每人核退金額約15,000元）≒1.20億元。 二、協助繳納健保欠費部分 (1) 每年預估協助人數＝8千人。 (2) 每年所需經費＝預估協助人數8千人×（平均每人核退金額約35,000元）≒2.80億元。 三、總協助金額為4億元。 |
| 行政及人事費用 | 0.142億元 | 為辦理本計畫之業務宣導及受理，所需經費約1,420萬元： - 行政費約700萬元 包括製作宣導短片約100萬元、電視宣導費用約300萬元及刊登雜誌、郵寄費用約300萬元。 - 人事費約720萬元 健保局總局及各分局增聘外包人力處理協助案件相關作業，99年約須12個人力，平均每人每年以60萬元估算，約須720萬元。 |