衛生福利部

106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」

補助案

需求說明書

中 華 民 國 106年 12月

衛生福利部

106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」補助案

需求說明書

- 計畫緣起

根據衛生福利部中央健康保險署及中華民國牙醫師公會全國聯合會之統計，截至106年10月底止，我國現行執業之牙醫師人數總計為14,190人，基層牙醫診所6,772家，設有牙科之綜合醫院共有172家，比較104年之資料，執業之牙醫師人數增加590人，基層牙醫診所增加78家，設有牙科之綜合醫院增加5家，各項數據皆顯示牙醫師及牙科診療機構日益增加。

隨著我國人口結構老化，牙齒保存意識提高、口腔疾病型態的多樣性以及口腔醫學知識的蓬勃發展，目前口腔照護技術已從傳統的治療牙痛及製作假牙，提升至口內軟組織醫療照護、咀嚼能力恢復、顏面重建手術、甚至是口腔醫學美容等，惟隨著人口結構改變以及口腔醫療照護服務項目的分工化，為精進我國口腔醫療照護之品質，爰參考先進國家模式，研議規劃設立牙醫醫院。

又106年11月30日衛生福利部修訂「專科醫師分科及甄審辦法」第四條，牙科之專科分科由原本之三科增列為十科，亦顯示牙醫之分工日趨細緻，實須設置整合型之牙科專責機構（即牙醫醫院）以符民眾就診需求，渠等醫院將以收治高齡且病情複雜之長者、嚴重病例、身心障礙者或國際醫療為主，並執行高科技口腔醫療術式、材料之評估研發及人體試驗。

- 計畫目的

  - 調查我國牙醫執業環境以及民眾就診需求，並參考先進國家設置牙醫醫院之經驗，以評估我國建置牙醫醫院之可行性。

  - 參考先進國家牙醫醫院之配置，規劃與設計符合我國民眾需求之牙醫醫院，並提供有關該醫院設置之管理政策與營運模式等建議。

- 申請單位資格

- 申請機構：

    - 公（私）立大專院校。

- 申請時應繳之文件：

- 依法設立或登記之證明文件（影本）。

- 可說明從事有關特殊需求者口腔醫療業務5年（含）以上經驗之證明文件。

- 計畫期程：

本計畫為1年期計畫，自核定日1年（日曆天）。

- 計畫內容：

本計畫需求包含以下六大部分：

  - 前往設置牙醫醫院之國家訪查並蒐集各國設置牙醫醫院之以下相關資料（本計畫預計補助5人次前往北京、上海及東京已設置牙醫醫院之國家／城市辦理考察，每次5天）：

    - 設置部門（含研究發展與臨床等單位）。

    - 服務內容與品質管控。

    - 醫事人員與研究人員配置。

    - 醫院軟硬體設施。

    - 其他應具備項目。

  - 目前我國牙醫基層診所及設置牙醫之醫療院所資源調查：

    - 牙科各專科設置數量。

    - 牙科各專科設置分布。

    - 牙科各專科之醫事人員人數。

    - 牙科各專科就診人次數。

    - 其他相關調查。

  - 調查及推估以下相關資料：

    - 我國民眾目前與未來牙醫各專科之服務需求（含市場供需調查及經濟規模調查）。

    - 設置牙醫醫院對基層診所以及民眾就診之影響（含環境影響評估）。

  - 綜合比較與評量我國建置牙醫醫院之必要性與可行性，另除民間自行設立之外，國內常見促參模式BOT（興建－營運－移轉）及BTO（興建－移轉－營運）亦一併比較評估可行性與最適性。

  - 規劃與設計牙醫醫院三維空間（3D）之各單位配置動畫與實體模型（含設計圖）。

  - 提供設置牙醫醫院之政策規劃與建議

    - 國內最適設立地點。

    - 該最適地點之當地牙醫醫療資源概況。

    - 該最適地點之病人來源分析。

    - 該醫院之總病床數。

    - 該醫院之總樓地板面積。

    - 該醫院之平面配置圖。

    - 該醫院人力資源及財務規劃。

    - 該醫院營運後三年內醫療業務預估。

  - 召開專案小組會議

於核定日起14日（日曆天）內，提報全體專案小組名單及其書面同意文件函送本部，經本部同意後始得據以執行；專案小組成員應至少5位，且本年度召開會議至少3次以上，就本計畫需求內容辦理細部規劃。

- 計畫經費

  - 本計畫預定補助1家機構辦理，補助經費以新臺幣（以下同）1,900萬元整為限，由本部當年度公務預算支應，惟本部預算如遭凍結或刪除，無法如期動支，得調整變更經費或延後辦理支付。

  - 本計畫所需之經費編列，請參照「建置牙醫醫院之先驅評估計畫經費編列基準及使用原則」（附件1）暨其他相關法令規定辦理。補助項目包括：（一）人事費；（二）業務費；（三）管理費。

  - 計畫經費項下所需之採購，應參照「政府採購法」之規定辦理。

- 計畫申請程序

  - 申請期限：自公告日起10個工作日（含公告日）。

  - 申請方式：符合資格之申請單位於申請期限內將計畫書一式六份、電子檔一份及相關證明文件，併同正式公文（受文者：「衛生福利部」）郵寄或專人送件，衛生福利部心理及口腔健康司收（地址：臺北市南港區忠孝東路六段488號8樓）。封面請敘明申請「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」。所送計畫書與相關文件資料於送件後恕不退還。

  - 計畫書撰寫方式（附件2）：計畫書應採A4規格紙張，雙面列印，編訂頁碼，左側裝訂方式製作，內容應包括：

    - 綜合資料。

    - 計畫概要。

    - 成效衡量指標自我考評表。

    - 申請機構之概況。

        - 成立宗旨或理念。

        - 工作團隊之成員組成資格、功能及分工（包含專任及兼任人力）。

        - 近五年辦理特殊需求者口腔照護相關業務之經驗或具體成果。

    - 計畫內容

- 計畫緣起（含現況分析）。

- 計畫目的。

- 計畫工作項目之具體執行方式（請依工作項目逐項說明）。

- 預定進度（甘特圖）。

- 經費需求和運用說明（以經費明細表方式呈現）。

- 出國計畫書。

- 預期效益。

- 參考文獻。

- 其他。

- 審查方式：

  - 申請文件符合規定之計畫，由本部邀請專家學者組成審查小組召開審查會議辦理審查，申請機構須於本部通知之時間和地點進行簡報及答詢，其說明如下：

- 於審查會議前，由本部決定各申請機構之簡報報告順序。

- 每一申請機構之簡報出席人員，至多以3人為限。

- 由申請機構進行簡報和答詢各15分鐘（惟本部得依實際申請機構數，調整審查當日之簡報及答詢時間）。簡報時間到時，應即停止簡報。

- 簡報時若經本部唱名三次未到者，視同放棄「簡報及答詢」機會，該項目以「0」分計，審查委員得逕依計畫內容進行評分。

  - 由各審查委員依「審查評分表」（附件3，審查總分為100分）進行評比，再以「審查總表」（附件4）計算各申請機構之平均分數，總平均分數大於75分以上始予補助；另委員對於價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他機構之價格高低相較而決定其得分。

  - 審查結果經機關奉核後另行通知各申請機構，並依規定辦理後續作業。

  - 審查合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由機構自負相關責任，且本部得立即取消其獲補助資格。

  - 審查項目標準及配分：

| 項次 | 審 查 項 目 | 配分（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申請單位之專業執行能力、適當性與相關工作成果(含專業能力、相關計畫承辦經驗、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力)。 | 20 |
| 2 | 計畫內容是否配合本部需求、計畫完整性與合理性、計畫執行方法及步驟之周詳及可型性、人力配置之適切性等。 | 30 |
| 3 | 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性； (含進度規劃、品質控管等) | 20 |
| 4 | 成效衡量指標之訂定是否適宜，且能反映本計畫所訂之目標。 | 10 |
| 5 | 經費需求項目和說明是否適宜合理，並依本計畫所訂經費使用範圍和標準編列。 | 20 |
| 總計 |  | 100 |

- 經費核撥與核銷

  - 本計畫採分三期撥付方式辦理：

- 第一期款：計畫書經審查通過、並完成簽約與登錄GRB系統後，將領據、GRB登錄資料及本案進度表等函送本部，始予撥付核定金額之30%。

- 第二期款：自核定日起6個月（日曆天），函送期中報告（一式六份）、領據及登錄GRB系統，經本部書面審查通過，始予撥付核定金額之40%。

- 第三期款：自核定日起1年（日曆天），函送期末成果報告（一式六份及電子檔一份）、領據及登錄GRB系統，並經主持人出席簡報且經本部審查通過，始予撥付核定金額之30%。

  - 核銷與結案：

- 受補助機構應分別於核定日起1年內（日曆天），檢附期末成果報告（1式六份及電子檔一份）、收支明細表、原始憑證等，送本部辦理核銷，如有賸餘款，應一併繳回。經本部審查通過後，始完成結案。

- 其報銷之支出憑證，應依支出憑證處理要點及相關法令規定，粘貼於「粘貼憑證用紙」，註明支出費用所屬預算科目及其實際具體用途，若有外文名詞須加譯註中文，並經乙方機關首長及有關人員，如主辦會計、事務主管、計畫主持人、驗收、保管、經手人等簽章證明；其他有關作業，應依「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」（附件5）辦理。

- 本部為督導受補助機構執行補助款之情形，得派員實地查核；如受補助機構拒絕查核，本部將停止補助，並且該單位須繳回已撥付之補助金額。

- 其他事項

  - 申請機構請於確認申請文件無誤後，再行密封寄出或交專人於申請期限內送達本部（郵寄前請務必自行確認是否於規定時間內送達），以免權益受損。

  - 由申請單位以正式機關（構）章蓋妥申請文件向本部提出申請，由個人名義申請者概不受理。計畫執行時如需其他機關配合，應於申請計畫前尋求該機關同意。本部不提供或代為申請計畫執行所需之資料。若計畫內容涉及其他相關智慧財產權，應先獲得授權同意。

  - 申請機構應於計畫書中詳填或檢附細審查資料，以利本部審查，否則視同資格不符。未獲補助之計畫書與所檢附之相關資料，概不退還。計畫通過與否將以正式公文函覆。

  - 本部將依合約規定辦理撥款；執行進度明顯落後者，則依合約規定及其情節輕重予以扣款、追繳款項或中止合約。

  - 受補助單位應依採購法相關規定辦理採購業務。

  - 本計畫執行過程嚴禁涉及任何營利行為，並應保護服務對象隱私，若有任何侵犯第三人合法權益時，由受補助機關負責處理，並承擔一切法律責任。

  - 其他未盡事宜，比照「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」（附件5）、「衛生福利部補（捐）助科技發展計畫作業要點」（附件6）及相關規定辦理。

  - 本案申請撥款之領據，可使用學會現有之領據，如無既有格式可參考附件7。

  - 繳交期末報告請一併繳交收支明細表，格式如附件8。

  - 研討會場地應依行政院95年7月14日院授主會三字第0950004326A號函之規定，各項會議及講習訓練，以在公設場地辦理為原則，若因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，每人報支之食宿及交通 費，原則上不得超過國內出差旅費報支作業要點規定之差旅費標準，其膳雜費用仍依行政院103年7月7日院授主預字第1030101699號函修正前「國內出差旅費報支要點」標準辦理。

  - 如對本案內容有任何疑問，請洽本部心理及口腔健康司楊先生（電話：02-85907463，Email：wcnyang@mohw.gov.tw）。

衛生福利部補助「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」

經費編列基準及使用原則

附件1

106.9.13版

註：凡未列於下表之經費項目原則上不得編列（例如加入相關學會之年費、論文出版費用…等）

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 研究計畫主持人費 研究助理薪資 保險 公提離職儲金或 公提勞工退休金 | 計畫主持人近五年內研究績效優異，研究計畫經本部審查通過者，得於研究計畫執行期間核給研究主持費。 執行本計畫所需聘僱之專、兼任助理人員薪資等。 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者，不得在其他任何計畫下重複支領。 博士後研究員及專兼任研究助理得依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，編列應由雇主負擔之保險項目（非依法屬雇主給付項目不得編列，補充保險費則編列於管理費）。 執行本計畫所需聘僱助理人員及博士後研究員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提勞工退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 每人每月以不超過新臺幣10,000元為限。 註：計畫主持人若在本部(含附屬機構)其他計畫已支領主持人費，不得再重複編列支領；審查計畫時需針對計畫主持人近五年內研究績效進行審慎嚴謹之審查。 原則上依照「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」編列。但專任助理工作酬金得依其工作內容，所具備之專業技能、獨立作業能力、相關經驗年資及預期績效表現等條件，綜合考量敘薪，經機關首長同意後編列薪資。若參與本計畫前已取得之相關工作經歷年資得併計提敍工作酬金，工作經歷由執行機構認定；財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。 有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照中央健康保險署及勞工保險局的最新費率辦理。 依「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」編列。 |
| 業務費 稿費 審查費 講座鐘點費 臨時工資（含其他雇主應負擔項目） 文具紙張 郵電 印刷 租金 設備使用服務費 維護費 油脂 調查訪問費 電腦處理費 資料蒐集費 材料費 出席費 國內旅費 國外旅費 聘請國外顧問、專家及學者來台工作費用 餐費 其他 雜支費 | 實施本計畫所需撰稿及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告或發表之論文不得報支本項費用，計畫項下或受補助單位相關人員亦不得支領本項費用。 審查費係指執行本計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。 講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。專家指導授課之交通費可依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」於國內旅費項下核實支給往返交通費用。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按時計酬者為限。受補助單位人員不得支領臨時工資。 實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費，但不得編列手機費用。 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 實施本計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。 實施本計畫所需之儀器設備使用之相關服務費。 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。 實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託或補(捐)助計畫(或契約)訂明者，其所需油料費，得由各補助或委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。 問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。經本部審查核可之全國性之大型訪問調查，得比照「衛生福利部委託研究計畫之調查訪問費審查標準」編列經費，並應詳列調查訪問所需細項經費；倘受補(捐)助單位有虛報情事者，得請其重新檢討或終止契約。(調查訪問除非需求說明書中載明，否則不得委外執行) 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列於此項。 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達1萬元非消耗性之物品等費用。應詳列各品項之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。 使用年限未及二年或單價未達1萬元之非消耗性物品以與計畫直接有關為限；且不得購置普通性非消耗物品，如複印機、印表機、電腦螢幕、碎紙機等。 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下或受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、雜費等。 出席專家如係由遠地前往（三十公里以外），受補（捐）助單位得衡酌實際情況，參照國內出差旅費報支要點規定，覈實支給交通費及住宿費。 交通費包括出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、汽車、火車、捷運等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、船舶者，應檢附票根或購票證明文件，搭乘飛機者並須檢附登機證存根；領有優待票而仍需全價者，補給差價。但受補（捐）助單位專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支。 前項所稱汽車係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本部事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併研究計畫書審查。各項補(捐)助計畫之派員出國案，均應詳實記載其活動進展與成效，並併入補(捐)助計畫成果報告中。 依行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台期間支付費用最高標準表」辦理。 已支領本項工作費用者，不得再支領其它工作報酬，如出席費、鐘點費等。 實施本計畫執行需要而召開之相關會議，已逾用餐時間之餐費。 辦理本計畫所需之其他未列於本表之項目。 實施本計畫所需之雜項費用。 | 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理，且實施本計畫所需撰稿及翻譯費每千字以1,020元為上限。 審查費依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理。 按字計酬者:每千字中文200元、外文250元，最高得不超過3,000元。 按件計酬者:每件中文810元、外文1,220元。 講座鐘點費分內聘及外聘二部分： 外聘： 國外聘請者:每節鐘點費2,400元。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 以勞動部最新公告之基本工資時薪標準編列（每人天以8小時估算，實際執行時依勞動基準法相關規定核實報支），如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。 受補（捐）助單位若使用自有場地或設備，以不補助租金為原則。但如確為執行本研究計畫而租用單位內部場地或設備，且提出對外一致性公開之收費標準等證明文件，經本部認可後，始得據以編列，並檢據報支。 車輛租用僅限於從事因執行本計畫之必要業務進行實地審查或實地查核時，所產生之相關人員接駁或搬運資料、儀器設備等用途，須提出證明文件，得列入本項，且不得重複報支差旅交通費。 受補(捐)助單位若以單位內部儀器設備提供相關服務者，以不補助設備使用服務費為原則。但如確為執行本研究計畫而使用單位內部儀器設備，且提出對外一致性公開之收費標準等證明文件，經本部認可後，始得據以編列，並檢據報支。 每份50元至300元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。經審查核可之全國性之大型訪問調查，不受上開經費限制。 圖書費每本需低於10,000元。 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理，每人次2,000元。 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣及「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。 於距離受補（捐）助單位三十公里以內之地區洽公者，不得申報出差旅費。實際報支時應按下列標準支給： 交通費: 出差人若搭乘飛機、高鐵、船舶者，應乘坐經濟(標準)座(艙、車)位，其餘交通工具，不分等次覈實報支。 出差地點距離受補（捐）助單位六十公里以上，且有住宿事實，檢據覈實報支住宿費。 住宿費： 簡任級：1,800元/天 薦任級以下：1,600元/天 雜費：400元/天 依「衛生福利部及所屬機關補(捐)助或委辦計畫派員出國審查原則」規定辦理(核實報支)。 經費補助項目包括往返機票、出國期間生活費及出席會議之註冊費： (1)機票費之補助，以由國內至國外工作地點最直接航程之經濟艙飛機票計支為原則。 (2)生活費依據「國外出差旅費報支要點」規定計支。 (3)出席會議之註冊費採核實報支。 申請餐費，每人次最高80元。 應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。 最高以業務費扣除國外旅費後之金額百分之五為上限，且不得超過10萬元。 |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。 （2）加班費：除計畫主持人、協同主持人及兼任研究員外，執行本計畫之助理人員及主協辦人員為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費，惟同一工時不應重複支領。 （3）除上規列範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。 （4）依全民健康保險法之規定，受補(捐)助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費(編列基準請依中央健康保險署之最新版本辦理)。 （5）依據勞動基準法之規定，編列受補(捐)助單位因執行本計畫，應負擔執行本計畫專任助理人員之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | 管理費之計算，以扣除研究計畫主持人費及國外旅費後之人事費及業務費總額乘以百分比再加上設備費之管理費，經費之編列以10%為限。 管理費≤ (人事費+業務費−研究計畫主持人費−國外旅費) ×10%。 |

衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表

| 類別 級 別 年 資 | 專任助理 |  |  |  |  | 兼任助理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高中 （高職） | 五專 （二專） | 三專 | 學士 | 碩士 | 博士班研究生 獎助金 |  | 研究助學金 |  | 研究酬金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 未獲博士候選人資格者 | 已獲博士候選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
| 第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 | 最高以不超過15個獎助單元為限 | 最高以不超過 17個獎助單元為限 | 最高以不超過 5個獎助單元為限 | 最高以不超過 3個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
| 第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |  |  |  |  |  |  |
| 第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |  |  |  |  |  |  |
| 第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |  |  |  |  |  |  |
| 第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |  |  |  |  |  |  |
| 第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |  |  |  |  |  |  |
| 第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |  |  |  |  |  |  |
| 第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 | 每一獎助單元為新台幣2,000元 |  |  |  |  |  |

單位：新台幣元

【註】1.表列數額為月支工作酬金標準。

2.104年2月11日衛部科字第1044060104號函修正

計畫書格式

附件2

衛生福利部

- 106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」

- 計畫書

年度：106

申請機構：

計畫主持人：           		   簽名：

申請日期：

註：本計畫書限用中文書寫

目     錄

封面																頁碼

目錄

- 綜合資料                                             （ ）

- 計畫摘要                                             （ ）

- 成效衡量指標自我考評表 	（ ）

- 申請機構之概況	（ ）

一、成立宗旨或理念                                    	（ ）

二、工作團隊之成員組成資格、功能及分工	（ ）

三、近5年辦理特殊需求者口腔照護相關業務之經驗	（ ）

或具體成果

- 計畫內容	（ ）

一、計畫緣起（含現況分析）	（ ）

二、計畫目的	（ ）

三、計畫工作項目之具體執行方式(請依工作項目選項說明)	（ ）

四、預定進度(甘特圖) 	（ ）

五、經費需求和運用說明(以經費明細表方式呈現) 	（ ）

六、出國計畫書	                                      （ ）

七、預期效益	                                          （ ）

八、參考文獻	（ ）

九、其他	（ ）

壹、綜合資料：

| 計 畫 名 稱 | 建置牙醫醫院之先驅評估計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請機構 |  |  |  |  |  | 申請機構統一編號 （8位數字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投標系所 （單位） |  |  |  |
| 計畫性質 | □基礎研究 □應用研究 □技術發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫類別 | □新增計畫 □延續計畫畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執 行 期 限 | 本年度計畫：核定日起1年（日曆天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 研究人力 | 申請金額 |  |  | 主管機關 核定金額 |  |  | 請填下列已執行年度之核定數、本年度之申請數、以後各年度之預估數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人事費 |  |  |  |  |  |  | 業務費 |  |  |  |  |  |  | 管理費 |  |
| 106年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫連絡人 |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫摘要：請摘述本計畫之目的、實施方法及關鍵詞

關鍵詞：

第　　頁

參、成效衡量指標自我考評表

| 執行工作項目 | 欲達成 年度目標 | 期中實際達成目標 | 期末實際達成目標 |
| --- | --- | --- | --- |

肆、申請機構之概況：

一、成立宗旨或理念

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

| 二、工作團隊之成員組成資格、功能及分工(請分別填寫團隊之工作項目及內容，目標應於計畫內容呈現) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 姓 名 | 現 職 | 在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |

（如篇幅不足，請自行複製）

三、近5年辦理特殊需求者口腔照護相關業務之經驗或具體成果

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

伍、計畫內容：

一、計畫緣起

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

二、計畫目的

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

三、計畫工作項目之具體執行方式(請依工作項目選項說明)

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

四、預定進度表

| ______年度預定進度：以Gantt Chart表示本年度之執行進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 | 第 10 月 | 第 11 月 | 第 12 月 | 備 註 |

五、經費需求和運用說明表

| ______年度經費需求： 本計畫各年度所需各項經費，請依照「衛生福利部委託研究計畫經費使用範圍及標準(附件1)」詳實編列，各經費項目請務必按照該標準表內所訂之名稱與次序填寫。說明欄內應詳細說明估算方法及用途。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |

（如篇幅不足，請自行複製）

六、出國計畫書

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

七、預期效益

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

八、參考文獻

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

九、其他補充

（篇幅不足，請自行複製）　　　　　　　　　第　　頁

附件3

106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」

審查表

| 計畫名稱 | 106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請機構 | ○○○○○ |  |  |
| 評 審 項 目 |  | 配分 | 評分 |
| 申請單位之專業執行能力、適當性與相關工作成果(含專業能力、相關計畫承辦經驗、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力) |  | 20 |  |
| 計畫內容是否配合本部需求、計畫完整性與合理性、計畫執行方法及步驟之周詳及可型性、人力配置之適切性等 |  | 30 |  |
| 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性； (含進度規劃、品質控管等) |  | 20 |  |
| 成效衡量指標之訂定是否適宜，且能反映本計畫所訂之目標。 |  | 10 |  |
| 經費需求項目和說明是否適宜合理，並依本計畫所訂經費使用範圍和標準編列。 |  | 20 |  |
| 總計（總分100分） |  |  |  |
| 審查意見（請務必填寫）： |  |  |  |

審查委員簽名：                          日期：    年     月     日

附件4ˇ

106年度「建置牙醫醫院之先驅評估計畫」

- 審查總表

日期：  年  月  日

| 機構名稱 申請金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席審查委員 | 評分 | 評分 | 評分 |
| A委員 |  |  |  |
| B委員 |  |  |  |
| C委員 |  |  |  |
| D委員 |  |  |  |
| E委員 |  |  |  |
| 總分和 |  |  |  |
| 總分平均 |  |  |  |
| 出席委員 |  |  |  |
| 請假委員 |  |  |  |

註：受評單位之總評分平均分數未達75分者，不予補助。

衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點

附件5

101年 11 月修訂

102年 07 月修訂

103年 03 月修訂

105年 04 月修訂

壹、總則

一、衛生福利部（以下簡稱本部）為健全補(捐)助款項之會計處理作業，特訂定本要點。

二、本部補(捐)助款項之撥補，應依年度預算，分別按照補(捐)助事項、對象、數額及相關規定執行。

貳、補(捐)助款項之申請

三、補(捐)助計畫區分為對地方政府之補助、對政府機關之補助及對私人團體、個人之捐助，並依下列規定辦理：

（一）對地方政府之補助

應依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「本部及所屬機關補助地方政府推動醫療保健及衛生福利資訊工作處理原則」辦理。

（二）對政府機關間之補助

應依本部預算所列政府機關間之補助款項及有關法令之規定執行。

（三）對私人團體、個人之捐助

應依本部預算所列捐助私人團體、個人之款項及本部執行獎補助計畫等相關規定辦理。

四、補(捐)助計畫具有連續性、計畫型或對象確定之性質者，應由本部業務主管單位依各業務計畫所列概算，先請受補(捐)助單位提報詳細之運用計畫及經費需求，送本部就其是否可行，以及預期效益進行評估審核，俟預算案完成法定程序後，再通知受補(捐)助單位提報修正計畫及經費分配，並照該補(捐)助計畫之執行進度及經費分配，按期核撥。

五、各民間團體以同一事由或活動向本部及其他機關申請補(捐)助，應列明全部經費內容及擬向各機關申請補(捐)助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。

參、補(捐)助經費之執行

六、受補(捐)助單位對於本部補(捐)助款應單獨設帳處理。

七、依所得稅法等相關規定應繳稅之項目（如薪資等），受補(捐)助單位應依規定辦理扣繳憑單填報、填發及扣繳事宜。

八、補(捐)助經費結報方式如下：

（一）受本部補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款為其經常或臨時支出之全部者，計畫結束後或會計年度終了前，應如期編具收支明細表及原始憑證，送本部核銷，於必要時本部得派員抽查之。如有賸餘款應一併繳回。

（二）受本部補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分者，於計畫執行完成後一個月內，檢具成果報告、實際收入及支用明細表、獲補(捐)助經費項目及金額明細表、各項支出憑證正本，送本部核銷，於必要時本部得派員抽查之。如有賸餘款應依補(捐)助比例一併繳回。其中部分補(捐)助辦理活動、研討會等案件，除補(捐)助金額在十萬元以下者外，倘實際支出經費少於原預估經費時，應按原補(捐)助比率重新計算補(捐)助金額，其賸餘款亦應按補(捐)助比例繳回。

九、補(捐)助經費經本部同意原始憑證留存受補(捐)助單位者，審計機關得隨時派員或由本部派員，或委託專業之財會機構辦理就地查核，除應依會計法規定妥為保存外，並應依審計法第二十七條規定妥善保存十年。

十、補(捐)助經費不得用作下列各項開支，但事先經陳報本部書面同意者，不在此限：

（一）不合計畫經費之開支或與計畫無關之任何費用。

（二）與計畫無關之任何墊撥款項。

（三）購買土地、申請單位本身庫存之物品及現有之設備。

（四）招待應酬費用、罰款、贈款、捐款及各種私人用款。

（五）償還貸款本金及有關該項貸款之利息。

（六）採購陳舊之物品或器材。

（七）增加員額經費及購置公務車輛經費。

（八）電話安裝費及房屋押金等存出保證金。

十一、受補(捐)助經費產生之利息或其他衍生收入，如工程招標圖說收入、逾期違約之罰款或沒入之履約保證金等，應於收支明細表中敘明，並於結報時解繳本部。但利息金額為新臺幣三百元以下者，得留存受補(捐)助單位，免解繳本部。

十二、法人或團體接受本部補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額(新臺幣一百萬元)以上者，除科研計畫依科學技術基本法辦理外，應適用政府採購法之規定，其辦理開標、比價、議價、決標及驗收時，並應通知本部派員監督。

十三、本部補(捐)助計畫內所購置之設備，受補(捐)助單位應列入財產妥善保管，其設備之修繕及維護費用，除特殊情形經本部同意外，應由受補(捐)助單位自行負擔。

十四、各項工程管理費應按規定標準確實估算，列入各該工程計畫之下，不得另列統籌管理費，並依「中央政府各機關工程管理費支用要點」之規定辦理。

肆、補(捐)助經費之流用與變更

十五、補(捐)助款計畫預算經核定後，應在核定範圍支用。實際執行時，倘發現甲用途別科目預算有賸餘，乙用途別科目預算有不足，必須於用途別科目間流用，在計畫內容不變下，其流入流出金額未超過各該用途別科目預算金額百分之十五時，得由受補(捐)助之單位首長核定辦理，但人事費(包括薪金、工資、各項津貼)、管理費及本部核定計畫所列不得支用之項目，均不得流入，且資本門與經常門亦不得相互流用。受補(捐)助單位執行計畫違反前述規定者，其流用金額，應予以減列。

十六、因客觀條件變更，致原核定預算不能配合需要時，受補(捐)助單位應填具預算調整明細表，申請修改預算，但每項計畫修改預算應以函報本部一次為原則，且計畫執行期限屆滿前一個月內不得申請經費變更。

十七、補(捐)助經費僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分且已指定補助項目、用途及金額者，不得辦理經費變更及流用。

伍、補(捐)助經費之核銷

十八、各受補(捐)助單位向本部申請支付款項，應本誠信原則對所提出原始憑證之支付事實真實性負責，如有不實，應負相關責任。有關經費核銷之規定如下：

（一）人事費：

１.人事費用之動支，請依照契約規定辦理。核銷時，應檢附印領清冊［經請領款人簽名，並註明身分證字號、戶籍地址（包括鄰、里、聯絡電話）及領款事由］或匯款證明文件。

２.保險費及退休金：有關勞健保費用及公提離職儲金或公提勞工退休金之核銷，應檢附機關分攤表及繳費收據影本或納保相關證明文件。

（二）業務費：

１.鐘點費：講師鐘點費，依規定標準支給；報支鐘點費，應抄附每天、每週或每月實授課程時間表，以憑審核。主管或主辦人員就其職掌業務舉辦訓練或講習，所作之精神講話、業務報告等，均不得視為課程而支領鐘點費。本部人員受邀擔任受補(捐)助單位授課講師之鐘點費，依內聘講座標準支給。

２.出席費：依計畫性質之繁簡，在規定標準內支給；報銷時應檢附會議紀錄簽到單。出席一般經常性之會議、計畫項下或受補(捐)助單位之相關人員及非以專家身分出席者均不得支領。

３.臨時工資：報銷時應檢附工資收據或印領清冊，詳細註明工作內容，並應檢附臨時雇工出勤簿，且須經由受補(捐)助單位權責人員簽署證明，另受補(捐)助單位人員不得支領。

４.審查費：受補(捐)助單位人員，原則上不得支領，但具有學術研究性質之整冊著作，須另聘請學者、專家審查時，得在規定之標準內支給。並於單據上註明按件或按字（須列明字數）計支，凡已在本計畫支領酬金者，均不得支領審查費。

５.稿費及翻譯費：稿費及翻譯費應在契約規定之標準內支給，且須檢附稿件影本，並於單據上註明字數，但有下列情形，不得支給稿費：

（１）受補(捐)助計畫單位負責人或計畫主持人之訓詞或講稿。

（２）與本身業務有關之計畫報告等文稿。

６.印刷費：限為計畫內所須印刷報告及出版之刊物。

７.油脂費：限供公務使用之車輛，報銷時應檢附汽油耗用清單，詳載領用人職稱姓名、車輛種類及車號，行車事由、經過地點及里程、耗用汽油量。

８.影印費：限為計畫內所須影印之文件與報告；報銷時應填明影印文件之名稱、用途等。

９.郵電：以執行本計畫為限，報銷時應檢附單據；國際電話，應少使用，如為計畫確實需要，應請註明通話事由。

１０.文具紙張：依計畫內之預算數核實支用。

１１.問卷調查費：報銷時應檢附調查清冊，詳載調查件數、調查員姓名、受訪對象、日期、地點等，並應送經計畫主持人簽署。

１２.會議餐費：連續開會超過用餐時間必須用餐時，可報支便當費；凡與計畫內容無關之會議，不得報支。

１３.材料費：計畫內所需之消耗性材料、藥品、器材等，得按實檢據報銷。

１４.差旅費：依國內、外出差旅費報支要點規定辦理，並應檢附出差旅費報告表。

１５.其他：依計畫內預算數核實支用。

（三）設備費：

１.儀器、資訊設備及什項設備等：應依規定編製財產增加單。

２.資訊軟體購置及系統開發等：應列冊管理。

（四）管理費：本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下：

１.水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。

２.執行機構人員協辦研究計畫業務之加班費為限。

３.第2點所稱「加班費」，即受補(捐)助單位的正職人員，為辦理補助計畫所額外增加之工作，無法於正常上班時間完成，需加班趕辦，所需之加班費，可由此項支應。

４.除上列規定範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。

５. 受補（捐）助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費，應依全民健康保險法相關規定編列。

十九、各項會議、講習訓練及研討會，以在受補(捐)助單位內部辦理為原則，如有必要，須在受補(捐)助單位以外場地辦理者，依下列原則辦理：

（一）應避免選在風景區舉行，並以在公設場地或訓練機關辦理為原則；如因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，所需住宿費及交通費，不得超過國內出差旅費報支要點規定之標準，膳雜費得依一百零三年七月七日國內出差旅費報支要點修正前之標準辦理。

（二）除必要頒發之獎品外，不得購買紀念（禮）品或宣導品贈與參加人員。

（三）不得攜眷參加。

（四）辦理國際性會議、研討會或應業務需要辦理各類會議、研討會等，其對象主要為受補(捐)助單位外之人士，無法依上開原則或標準辦理者，應於計畫書內敘明理由並經本部核准。

二十、費用開支不符合本要點規定，或所購財物不符合計畫原定之目的及用途時，應予減列。受補(捐)助單位如有異議，應於本部文到十五日內提出理由，申請複核，複核案經本部審定後，不得再行申請複議。其減列之款項應即繳還本部。

二十一、補(捐)助計畫所取得之原始憑證，應按預算用途別科目順序排列，每一用途別科目之間須加色紙區別，並按經常門與資本門之原始憑證分別裝訂成冊。如原始憑證未經同意留存受補(捐)助單位者，原始憑證應連同收支明細表彙送本部，如有賸餘款，應一併繳回。

二十二、採購之招標紀錄、契約或承攬書、結算驗收證明書等相關文件，應附在原始憑證之後，彙送本部。

二十三、補(捐)助經費結報時，所檢附之支出憑證，除本要點之規定外，應依政府支出憑證處理要點規定辦理；另留存受補(捐)助單位之原始憑證，應依會計法規定妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本部轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本部轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補(捐)助案件或受補(捐)助單位酌減嗣後補(捐)助款或停止補(捐)助一至五年。

二十四、本補(捐)助款項下所購置之財產，受補(捐)助單位應於年度終了或計畫結束時，編製財產增加單，隨同收支明細表送部核銷。

陸、補(捐)助經費之保留

二十五、計畫執行完畢，經費如有賸餘，應儘速於年度內繳還本部。但遇有特殊情形報經本部同意轉入下年度繼續執行者，得辦理經費保留。辦理經費保留應就已發生債務或契約責任之經費，而於年度內未能償付部分，於年度結束前具體說明須辦理保留事由、經費收支執行狀況並檢同契約書及相關證件送本部函轉行政院核定後，始得轉入下年度繼續辦理。

柒、補(捐)助經費之查核

二十六、本部對受補(捐)助單位，必要時得派員查證稽核其計畫執行及經費支用之情形，並將之列為次一期補(捐)助款撥付之參考。查證稽核要點如下：

- 計畫是否按照預定目標及進度執行。

- 執行成果與預期效果是否符合。

- 執行過程遭遇何種困難，是否需要協助解決。

- 經費是否按照本部核定項目核實支用。

- 所購圖書儀器設備，是否已作有效運用。

- 工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任、僱傭，是否依照政府採購法及相關採購法令之規定辦理，手續是否齊備完善，財物之運用與保管是否妥當。

- 會計帳冊、預算控制及憑證內容是否合乎規定。

- 其他有關之事項。

捌、附則

二十七、給與標準遇有調整，應以調整時之金額為準。

二十八、其他

- 本要點配合衛生福利部組織法，自一百零二年七月二十三日施行修訂，原行政院衛生署補（捐）助款項會計處理作業要點，及原內政部補（捐）助款項會計處理作業規範內容涉及本部之權限業務者，由本部承接。

- 原內政部推展社會福利補（捐）助款項會計作業相關規範，另有規定者從其規定。

衛生福利部補（捐）助科技發展計畫作業要點

附件6

102年08月13日修訂

105年02月02日修訂

一、衛生福利部（以下簡稱本部）為推動整體衛生福利之研究及發展，補（捐）助公私立大專院校、研究機關（構）、團體、法人及醫療機構所執行具醫學科技發展、醫衛社福政策研究及衛生福利科技交流之計畫，特訂定本要點。

二、補（捐）助科技發展計畫，除本部法定預算已明列補（捐）助對象及用途並經立法院審議通過者外，原則上採公開徵求方式辦理，其相關資訊應於本部全球資訊網公開，徵選過程並應符合公開、公平及公正原則。

三、補（捐）助對象如下：

（一）公、私立大專校院。

（二）公立研究機關（構）。

（三）財團法人、非營利社團法人機構、相關公協學會及醫療機構。

四、申請補（捐）助需符合下列條件之一：

（一）補（捐）助對象執行與本部業務相關之研究項目。

（二）推動科技交流及科技環境建置之計畫。

五、補（捐）助科技發展計畫類別如下：

（一）一般研究計畫。

（二）推動科技交流及科技環境建置計畫。

（三）國家型科技計畫或其他跨部會科技計畫。

六、補（捐）助方式如下：

（一）計畫說明書符合本部徵求之公告補助項目或範圍，並經審查通過及

本部核定後，得全額補助。

（二）有下列情形之一者，不予補助：

1.同一事由、活動或計畫已向本部或所屬機關申請並獲補助者。

2.其他公告不予補助之情形。

（三）有前款所定不予補助之情形之一者，本部得撤銷其補助並追回已撥付之補助款項。

七、申請補（捐）助科技發展計畫應備文件及申請程序如下：

（一）計畫主持人（申請人）之資格：

1.申請機構編制內按月支給待遇之專任教學、研究人員，具有專門學識與研究經

驗，且有具體研究成績，並具備下列資格之一者，得申請計畫補助。

（1）助理教授級以上人員。

（2）具博士學位之教學或研究人員。

（3）擔任講師職務四年以上，並有著作發表於國內外著名學術期刊或專利技術

報告專書。

（4）研究機構副研究員、技正或相當副研究員資格以上人員。

（5）於教學醫院或研究機構擔任主治醫師二年以上或獲碩士學位從事研究工作

四年以上，並有著作發表於國內外著名學術期刊之醫藥相關人員。

2.已退休之教學、研究人員，如為中央研究院院士、曾獲得教育部國家講座或學術

獎、科技部三次傑出研究獎、財團法人傑出人才發展基金會傑出人才講座、或其

他相當獎項經本部認可，且其原任職機構於申請研究計畫書內敘明願意提供相關

空間及設備供其進行研究並負責一切行政作業者，得申請計畫補助。

3.實施校務基金制度之學校，依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人

員實施原則聘任之專任教學、研究人員，按月支給待遇，經學校各級教評會審議

通過遴聘，符合第一目計畫主持人資格者，得申請計畫補助。

4.公協學會團體負責人或負責人授權之行政主管人員，符合第一目計畫主持人資格

者，得申請計畫補助。

5.若第一目之人員，依相關規定被借調者，得由原任職機構提出申請。

（二）申請：

1.申請期限：應依本部規定之期限提出申請，逾期得不予受理。

2.計畫書：格式請參照本部委託研究計畫作業要點，並由申請機構具函向本部提

出；其屬團體者，應於函中載明立案登記之文號或證號；文件不全或不符本部規

定者，得不予受理。

3.計畫經費編列：

（1）依衛生福利部補（捐）助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍辦理（見

附件）。經費之撥付，應按契約書之規定，並以分期撥付為原則。

（2）研究計畫確有需要派員出國訪問，應依衛生福利部及所屬機關補（捐）助

或委辦計畫派員出國審查原則相關規定擬具出國計畫書，併研究計畫書送

本部審查，經同意後始得辦理。使用菸害防制及衛生保健基金執行之補

（捐）助計畫，依菸害防制及衛生保健基金審議作業要點規定，不得編列

國外旅費，如有特殊需求，需提報菸害防制及衛生保健基金審議小組審查

通過後始得辦理。

（3）研究計畫屬連續計畫者，得以多年期研究計畫提出申請，並分年填列需求

經費。

4.其他注意事項：

（1）研究計畫申請文件於本部審查完畢後，不予寄還。

（2）計畫主持人於同一年度內申請二件以上研究計畫者，應於計畫申請書內列

名優先順序，由本部從嚴審查。

（3）本部公開徵求案件，申請單位應依本部徵求計畫書所訂內容辦理。

（4）研究計畫中涉及人體研究之計畫，應檢附醫學倫理委員會或人體試驗委員

會核准文件，如需經衛生福利部醫事司或食品藥物管理署(TFDA)審核/登

記者，核准文件需一併檢送。基礎研究計畫以人為受試者，應符合人體研

究倫理政策指引、研究用人體檢體採集與使用注意事項；或人類胚胎及胚

胎幹細胞研究倫理政策指引；人體研究屬人體試驗者，應符合醫療法有關

人體試驗之規定；屬人體生物資料庫者，應符合人體生物資料庫管理條例

之規定；涉及基因重組相關實驗者，應經生物實驗安全委員會同意；涉及

基因轉殖田間試驗者，應檢附主管機關核准文件；涉及動物實驗者，應檢

附實驗動物管理委員會核准文件。核准文件未能於申請時提交者，須先提

交已送審之證明文件，並於六個月內補齊核准文件，經限期補正逾期未完

成補正者，不予受理。

（5）申請之計畫中涉及動物實驗者，申請機構須依動物科學應用機構監督及管

理執行要點相關規定辦理查核，其機構評比結果為較差等級且未改善者，

本部得不補(捐)助該研究計畫。

八、審查補（捐）助科技發展計畫及作業程序如下：

（一）視預算、金額多寡及計畫書內容，依下列方式辦理審查作業：

1.公開徵求總金額金額在新臺幣五十萬元以下者，由案件主辦單位（以下簡稱主

辦單位）依權責自行審查。

2.公開徵求總金額超過新臺幣五十萬元，而在三百萬元以下者，由主辦單位視計

畫書內容，邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全

部審查委員至少三人，外聘學者專家不得低於三分之一，並應遵守利益迴避原

則。

3.公開徵求總金額超過新臺幣三百萬元者，由主辦單位視計畫書內容，邀相關領

域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少五

人，外聘學者專家不得低於三分之一，並應遵守利益迴避原則。

4.配合本部政策之特殊性或緊急性之補（捐）助科技發展計畫，得由主辦單位依

權責自行審查後，專案簽報核定。

5.需由審查委員審查之案件，主辦單位應訂定審查表，於審查進行前之相當時

間，併計畫書送達審查委員。審查表應含前項審查項目及其合適之配分、審查

意見及評分結果等內容，其中經費項目所占總滿分之比率，不得低於百分之二

十；評分以一百分為滿分，平均為七十五分以上者，始得推薦補（捐）助。

6.計畫審查應有委員總額二分之ㄧ以上出席，其中外聘專家、學者人數應不得少

於出席人數之三分之ㄧ，其決議應經出席委員過半數同意。

7.計畫審查結果，由主辦單位簽報部長核定；公開徵求總金額超過新臺幣五十萬

元之案件，於簽報過程應知會政風處。

（二）審查重點：

1.計畫主持人研究表現與執行計畫能力、計畫主題之重要性與創新性、研究內容

與方法之可行性、預期完成之項目與成果及經費與人力之合理性。必要時，得

請計畫主持人至本部報告，或由本部至該申請機構實地訪查。

2.選定補助對象除應審酌計畫主持人之主持研究能力，對同一期間（指研究計畫

之研究期程重疊達四個月以上）接受本部計畫達二項以上者，尤應審慎衡酌考

量。

3.計畫涉及派員出國者，由業務主管單位依衛生福利部及所屬機關補（捐）助或

委辦計畫派員出國審查原則從嚴審查。

（三）申覆：研究計畫未獲核定補助者，得比照本部委託科技研究計畫評審申覆作業規

定，於接獲本部通知計畫申請案審查結果及審查意見後（以申覆人服務機關收文

日期為準）十五日內，提出申覆，逾期不予受理。

九、辦理受補（捐）助單位簽約、申請撥款及核銷程序如下：

（一）研究計畫書經本部以書面或會議審查後，主持人應參酌本部審查意見修正計畫書，經本部複審通過及簽奉部長核可後，始得補助並簽訂補（捐）助計畫契約書。

（二）經核定補（捐）助之案件，由本部與接受補（捐）助者簽訂契約，並依計畫實際執行進度撥款。但性質特殊經簽奉核准者，不在此限。

（三）有關契約書之簽訂，原則上使用本部補（捐）助計畫契約書進行簽約，如有具體事實需要，得修改契約內容。

（四）補(捐)助款支付後所取得之原始憑證，應按預算用途別科目順序排列，每一用途別科目之間須加色紙區別，並按經常門與資本門之原始憑證分別裝訂成冊，連同收支明細表彙送本部核轉送審，如有賸餘款，應一併繳回。

（五）受補(捐)助經費結報時，所檢附之支出憑證，應依支出憑證處理要點規定辦理；另留存受補(捐)助團體之原始憑證，應依會計法規定妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本部轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本部轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補(捐)助案件或受補(捐)助團體酌減嗣後補(捐)助款或停止補(捐)助一至五年。

十、辦理受補（捐）助單位之督導考核規定如下：

（一）計畫執行：

1.受補（捐）助單位應按時提報期中報告、研究成果報告，如有不可歸責之事由，

未能按期履行時，應在契約到期日前一個月申請延期繳交，受補（捐）助單位

如未能於期限內申請或經本部認定非屬不可歸責之事由時，不得以之作為延遲

履行之事由。

2.受補（捐）助單位應按照所核定之計畫內容執行，如因情勢異動，需變更計畫

內容，應於情勢異動事實發生後最遲十四日內，註明理由及變更項目來函申

請，並經本部同意後為之，逾期不予受理。

3.研究計畫經本部核定補助後，計畫主持人因服務機構改變，需在新任職機構繼

續執行該計畫者，應由原任職機構檢附新任職機構之聘函影本及新任職機構之

同意函向本部申請變更，經本部同意後，本部與原任職機構終止契約關係，並

與新任職機構另訂新約，該研究計畫始得轉至新任職機構繼續執行。計畫主持

人於原任職機構執行專題研究計畫所購置之儀器設備，為繼續執行本部補助研

究計畫，必須移轉至新任職機構繼續使用者，得比照辦理。

4.研究計畫主持人於同一期間接受政府機關補（捐）助二項以上計畫，或連續三

次以上接受本部補（捐）助研究者，該計畫成效列為查核重點。

5.簽訂多年期研究計畫契約之計畫主持人，除特殊情形外，不得於執行期中申請

註銷計畫，並應將執行中之多年期研究計畫列為第一優先執行。

6.公立學校、公立研究機關（構）、法人或團體依本作業要點接受本部補（捐）

助進行採購者，應依科學技術基本法第六條辦理，並應受本部依科技部訂定之

科學技術研究發展採購監督管理辦法之監督。

7.計畫主持人執行補（捐）助科技發展計畫，應依科技資料保密要點及我國相關

法令規章辦理。

8.其他相關規定，依衛生福利部委託或補助研究計畫主持人接受委託或補助計畫

件數查核管理注意事項辦理。

（二）結案及成果報告之繳交：

1.受補（捐）助者應繳交研究成果書面報告及電子檔，其印製格式，請參照本部

委託研究計畫作業要點。本部將就成果報告之組織與條理、報告之結論、是否

達成預期目標等送請一位至二位專家審查。倘成果報告經審查不合格者，或審

查後經通知限期改善，而未如期改善者，應全數繳回已撥付之經費，或依契約

規定辦理。

2.受補（捐）助者應依本部補（捐）助款項會計處理作業要點規定檢據核銷辦理

結案，如有餘款並應繳回。但受補（捐）助單位為實施國立大學校務基金之學

校，得依國立大學校務基金管理及監督辦法之規定辦理。

3.研究計畫包括出國計畫者，應依衛生福利部及所屬機關補（捐）助或委辦計畫

派員出國審查原則相關規定，於成果報告中詳實記載出國活動進展與成效。

4.如未能依限將成果報告、原始資料數據檔及上網登錄GRB期末報告摘要等相關

資料提送本部並完成結案手續，除本部書面同意延期者外，依契約規定辦理。

5.多年期研究計畫：

（1）已奉行政院核定之延續性計畫，並已於預算內列明計畫總金額及分年度

經費需求者，應於期中及各年度計畫執行期滿前，繳交期中報告及該年

度研究成果報告，受補（捐）助單位應於全程計畫終了後，另提全程計

畫總成果報告，辦理年度經費核銷事宜。

（2）非屬本目之1，經本部審查後可執行一年以上者，須逐年簽約。第二年度

起之計畫，應於當年度計畫結束前，檢附當年度研究成果報告及下一年

度細部計畫書，經至少二位專家審查合格及本部認可後，辦理下一年度

計畫簽約。受補（捐）助單位應於全程計畫終了後，另提全程計畫總成

果報告，辦理年度經費核銷事宜。

（3）非屬本目之1或2者，下一年度應重新申請。

6.計畫主持人未依規定辦理經費核銷結案或繳交研究成果報告者，本部於一年至

五年內得不再核給專題研究計畫之補（捐）助。如經本部發現執行成效不佳，

或受補（捐）助單位未依補（捐）助用途支用、虛報浮報等情事者，除應繳回

該部分之補（捐）助經費外，本部嗣後一年至五年內亦不再補（捐）助。

十一、申請國家型科技計畫或其他跨部會科技計畫適用對象及作業方式如下：

（一）	補（捐）助對象：同第三點。

（二）	研究計畫經費之編列，依本要點附件標準辦理。

（三）	申請期限：應於國家型科技計畫網站、其他跨部會科技計畫網站或本部網站公

告期限內提出，逾期不受理。

（四）申請方式：依國家型科技計畫辦公室、其他跨部會科技計畫辦公室（以下稱計

畫辦公室）或本部公告之申請程序辦理。

（五）計畫審查：

1.審查方式：

（1）由計畫辦公室審查之研究計畫，依各計畫辦公室審查流程辦理。

（2）由本部及所屬機關自行辦理審查之研究計畫，得依國家型科技計畫作業

手冊規定辦理。但審查時應由計畫辦公室推薦委員參與審查。

2.審查重點：依各國家型計畫或其他跨部會科技計畫審查重點審理。

（六）簽約、申請撥款及核銷程序：同第九點。

（七）計畫執行之督導考核：同第十點。另須接受計畫辦公室之列管及考核。

（八）結案及成果報告之繳交：同第十點。

（九）多年期之研究計畫：同第七點及第十點。

十二、其他注意事項：

（一）補（捐）助科技發展計畫之參與人員於計畫之構想、執行或成果呈現階段，涉有違反學術倫理情事者，本部得依有關規定處理。

（二）補助經費如有不當或不法使用，經查核屬實者，將予以追繳。

（三）計畫內容如涉及政策宣導，執行計畫單位應依預算法第六十二條之一，明確標示其為廣告且由衛生福利部贊助辦理，並不得以置入性行銷方式辦理。

（四）本要點未盡事宜，應依本部補（捐）助計畫契約書及其他有關規定辦理。

附件7

領    據(參考用)

茲領到衛生福利部補助本會辦理「106年度建置牙醫醫院之先驅評估計畫」第   期款，計新臺幣              元（中文大寫）整。

此 致

衛生福利部

具領單位：（受補助單位全銜）

統一編號：

地址：

連絡電話：

存款銀行：

存款戶名：

存款帳號：

經手人：（簽章）

會  計：（簽章）

印信或關防

出  納：（簽章）

負責人：（簽章）

負責人章

中華民國       年       月      日

收　支　明　細　表

附件8

受補助單位：                                (請填受補助單位全稱)
補助年度：106年度

計畫名稱：106年度建置牙醫醫院之先驅評估計畫

| 核撥 （結報） 經費預算核撥數 | 第一次核撥日期 年 月 日 金額 $ 元 |  | 第二次核撥日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次餘（絀）數 金額 $ 元 | 第二次餘（絀）數 金額 $ 元 |
|  | 第一次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  | 第二次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| 人事費 |  |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 餘（絀）數 |  |  |  |  |
| 備註 | 利息收入：$ 元、其他衍生收入：＄ 元，(經費結報時，利息金額為300元以下者，得留存受補(捐)助單位免解繳本部；其餘併同其他衍生收入及結餘款，應於結報時解繳本部)。 |  |  |  |
| 製表人 |  | 覆核 會計人員 單位首長 （簽約代表人） |  |  |

（說明：繳交期末報告時應附本表，列印時請刪除本行）