衛生福利部公開徵求補(捐)助辦理

107年度「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」需求說明書

承辦單位:衛生福利部心理及口腔健康司

聯絡人:周保宏

連絡電話:02-85907467

電子郵件:md0428@mohw.gov.tw

中 華 民 國 107年 2月

衛生福利部公開徵求補(捐)助辦理

107年度「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」

需求說明書

- 計畫依據

醫療事業發展獎勵辦法第2條第1項第5款「醫療機構品質及效率之提升」獎勵措施項目。

- 計畫緣起

心智障礙者係指罹有發展遲緩、精神障礙、智能障礙、自閉症者、及伴隨智能障礙的多重障礙者，除精神病人外，心智障礙者合併精神疾病的問題在近20年來已獲國際重視，包括WHO也有專章介紹雙重診斷問題，一些國家地區之精神科皆展開類似雙重診斷的門診和住院照護。亞洲地區如香港和新加坡已有相關調查研究報告，並在精神醫療機構中設立專門單位提供門診、住院醫療和社區巡迴支援介入。

心智障礙合併精神疾病者，對於個案本人、照顧者及其家庭生活造成的負荷及生活品質的影響甚鉅；而且愈來愈多身心障礙福利機構擔心照護困難而有拒收之情形，精神醫療機構也認為此類病人之照護和一般精神科病人有很大的差異；另外，由於此類病人求診時機較為延遲，以致其精神醫療之處理，更為耗時且困難，加上不易找到出院後轉銜照顧之機構，此類病人之社區及居家照顧更顯得艱難。

依據本部100年委託台北市立聯合醫院松德院區辦理之「心智障礙者精神醫療門診及住院之就醫歷程與需求調查」顯示，心智障礙者嚴重異常行為的比率超過六成，精神疾病的盛行率達47.2%，顯示其精神醫療需求相當大，若在社區中有維持使其接受治療的機制，足夠的診療時間，妥善的治療環境，透過特別訓練的醫療團隊支持，提升照顧者的知能，並提供從住院、門診延續到社區照顧的持續性服務，對於減緩、改善其精神症狀及提升個案及照顧者的生活品質，都能有相當大的幫助。本計畫自104年6月起辦理迄今，104、105及106年度計分別服務331人、568人及453人，合計服務1,352人；另104~106年度合計服務18歲以下心智障礙個案之涵蓋率，自閉症4.51％、智能障礙1.34％、多重障礙者0.38％。

107年度本計畫係為延續推展104~106年度之辦理經驗，考量各家機構自104年6月起已投入相當時間培訓服務人力，又辦理結果初步調查，深獲外展之身心障礙福利機構、學校、個案及照顧家屬肯定。為持續提升涵蓋率並嘉惠更多新個案之服務，於107年度賡續辦理。

- 計畫目標

  - 成立1家「心智障礙者精神醫療服務品質管理協調中心」(以下稱管理協調中心)，藉由適當管理及協調聯繫機制，監測整體服務品質，確保服務成效，並逐步建立心智障礙者精神醫療服務品質衡量指標。

  - 補助4家機構辦理「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」，積極發掘具心智障礙照護需求個案，提供其適切、效率、良好品質之精神醫療服務。

  - 建立心智障礙者精神醫療機構、身心障礙福利機構及學校合作及聯繫機制，提升機構(學校)照顧能力及服務品質，建立雙向轉診(介)之照護模式。

  - 提供每名個案每次至少20分鐘之門診診療，使病友獲取充分診療資訊，以增進醫病關係，促進周全性、協調性與持續性之照護服務。

  - 訓練心智障礙者精神醫療服務輔助人員，厚植心智障礙照護人力資源。

  - 繼續扶植及建構兒童青少年心智障礙資源缺乏區域之精神醫療服務。

- 計畫執行工作內容(含獎勵細目與模式)

本案獎勵項目共計2項，相關獎勵內容及各應完成之工作項目分述如下：

  - 提供心智障礙者精神醫療服務

(一)建置心智障礙者精神醫療特別門診：

- 建置規範：心智障礙者精神醫療特別門診應設置於醫療機構內，具獨立門診醫療空間。另整體診療空間與動線（自病人進入機構起至特別門診）應符合無障礙原則與身心障礙者特別門診管理辦法之規範。

- 醫療設施：規劃適合心智障礙者就診之診間及相關必要設施。

- 醫療服務：醫療機構如為首次受補助者，應自本計畫之核定日起新聘兒童青少年精神專科醫師或精神專科醫師至少1名(如為106年度受補助機構，則建議賡續聘用原承辦醫師，以利業務推動)，提供每月至少48~60人次且每位個案每次至少診療20分鐘之心智障礙者精神醫療門診服務(需以18歲以下之兒童青少年為優先服務對象，且個案障別應以精神病、自閉症、智能障礙及伴隨智能障礙的多重障礙者為主；上述障別服務個案數應至少佔總服務個案數80％以上，且新收個案數應佔總服務人次至少12％以上，惟每月18歲以上服務個案數比率若超過50％，需提報原因說明)，特別門診診療時段規劃需兼顧兒童青少年個案之就醫方便性及錯開其就學時間。請於申請文件載明每週預定服務診次及時段。另機構如為首次受補助者，應自計畫核定日起新聘心理師及個案管理師至少各1名(如為106年度受補助機構，則建議賡續聘用原承辦人員，以利業務推動)，心理師係依個案需要，提供特別門診個案之心理衡鑑與治療服務(含評估及報告撰寫)；個案管理師係執行個案管理、協助轉介與追蹤等或本計畫所需資料管理等庶務服務、衛教與相關課程安排(上開服務人力須專責且充分參與執行本計畫)。

- 個案如有情緒困擾住院治療時，住院期間應提供照顧者照顧諮詢及行為輔導之衛教指導。

- 應對結束治療後之病人，進行適當之衛教工作;辦理病人或家屬(含機構照顧人員)滿意度調查及統計分析。

- 每3個月應至少2次對於門診個案追蹤回診及關懷，並記錄執行摘要。

- 每半年於繳交成果報告，填報前半年之心智障礙者精神醫療服務量統計（附件1之1）及心智障礙服務個案(含新收個案)清冊（附件1之2）至本部及管理協調中心。

(二)建置心智障礙者精神醫療轉介服務網絡：

- 調查（拜訪）直轄市、縣(市)內有意願共同參與心智障礙者精神醫療機構（含具早期療育完整服務團隊之醫療機構及精神科診所），並至少與其中4家(含1家早期療育服務機構)合作建置區域內心智障礙者精神醫療轉診制度。

- 醫療機構應組成精神醫療服務團隊，成員包括：機構如為首次受補助者，應自本計畫之核定日起新聘專責之兒童青少年精神專科醫師或精神專科醫師，以及專責之心理師及個案管理師(資格限具精神臨床實務經驗1年以上之護理人員或社會工作人員為原則)(如為106年度受補助機構，則建議賡續聘用原承辦人員，以利業務推動)。

- 至少與3家身心障礙福利機構(實際服務人數達百人以上且安置有多重障礙者，以服務心智障礙者為優先)、2家國中、小學學校(以國中班級數達35班以上、國小班級數達20班以上者為優先)及責任區域衛生局協調合作，共同建立聯繫機制，主動發掘及提供未就醫個案所需服務。另針對外展服務對象 (如：自閉症個案家屬或機構工作人員)服務工具之運用，建議朝實務面規劃辦理，如：現場示範、演練照顧技巧或錄製影片等方式。

- 強化外展服務與政府機關(如：社會局、教育局或司法單位)之聯繫，或深化與民間機構/學校之合作，以前開服務團隊因地制宜發展及建構區域性在地化之服務模式，並於年底前提具至少1項創新及在地化之外展服務模式方案。

- 地處偏遠之身障機構/學校規模若不符前開要求，惟其尚未有其他精神醫療資源協助者，得予納入合作，但是類身障機構及學校總計合作家數，不得超過所有合作家數加總之1/2。

- 前開服務團隊應至各合作之身障機構/學校，由醫師提供其工作人員或照顧者照顧衛教或精神醫療諮詢服務；由心理師專責提供外展服務個案及家屬之心理諮商、衛教與教育訓練；由個案管理師專責外展服務所需接洽、安排，及外展個案協助轉介、追蹤管理，以及資料管理等庶務服務。

- 辦理前開外展服務之頻率，得由受補助機構依專業評估身障機構/學校需求，提供合適頻率之服務；惟合計合作身障機構及學校整年度外展服務次數，應至少提供100~120次。

- 辦理前開外展服務，如係辦理講座、教育訓練等，得僅由心理師或個案管理師出席，但每家合作機構1年服務場次不得超過4次。

- 經接洽確定合作之精神醫療機構、身障機構及學校名單，需函報本部備查。

- 建構心智障礙者轉介精神醫療之服務模式(包括行為功能評估及行為處理計畫之設計及執行策略；必要時針對輔導成效不彰、須接受較複雜或困難治療之個案，則協助轉介至專責醫療機構接受定期門診追蹤治療)。服務個案以自身障機構或學校轉介者為優先，惟亦請受補助機構與轄區各縣(市)衛生局合作，鼓勵各鄉鎮市區衛生所合作建立轉介網絡，以發掘社區中有服務需求之個案，提供社區在宅之外展精神醫療服務。

- 為利心智障礙個案就近回診，爰得將其轉介至鄰近合作之醫療機構，惟受補助機構需追蹤其是否持續穩定就醫，3個月內至少追蹤1次；有關轉介情形請留存紀錄備查，並得列為本計畫服務績效之呈現內容。

- 對完成療程病人，於治療結束後，以電話關懷方式進行每名個案追蹤管理至少連續3個月(每人每月至少1次)，並記錄執行摘要。

- 辦理病人或機構照顧人員滿意度調查及統計分析。

- 每季辦理1次個案討論會或讀書會，藉由團隊彼此交流及激盪學術及實務之建議，以提升心理師及個案管理師對服務個案特質及身障機構照顧困難之瞭解及處置知能，以及拓展其處置實務能力及經驗。

- 執行上開工作項目，如有衍生執行業務之人員需事先申請報備支援之需求，請依各該醫事專門職業法規規定辦理。

- 分析及檢討轄區各縣(市)各心智障礙診斷類別服務，尤針對精神病、自閉症、智能障礙及伴隨心智問題行為之多重障礙者個案狀況及本計畫對此類個案之服務涵蓋率(各心智障礙類別領有證明人數，可查詢本部身心障礙者人數相關統計)。

- 配合管理協調中心安排之作業時程，定期通報指標執行資料；另配合其執行不定時追蹤訪查機制，共同協助修正或改善指標品質。

- 派員參加管理協調中心每季召開之計畫執行情形協調會議，並於會中報告當季之計畫執行情況，及持續參與討論服務機制之檢討改進，提供檢討與回饋本獎補助案之建議意見。

  - 成立心智障礙者精神醫療服務品質管理協調中心(以下稱管理協調中心)，負責之工作項目如下：

- 建立心智障礙者精神醫療服務品質指標並發展是項指標監測機制：

        - 分析各縣(市)及整體面各心智障礙診斷類別服務個案涵蓋率(需區分全年齡層及18歲以下者之數值)及新收個案服務，並於年底前提具下一年度提升服務涵蓋率及新收個案數之方案(含具體目標值)。

        - 運用現行心智障礙照護需求調查結果及健保資料，分析各縣(市)、不同心智障礙疾病類別及其嚴重程度，其供需樣態、所需提供服務項目及方式(特別是18歲以下各心智障礙診斷類別服務個案需求)。

        - 自文獻蒐集及回顧、本計畫推動成效，研擬心智障礙者精神醫療未來推動之建議服務方案或策略。

        - 發展外展服務品質指標，以及外展服務機構及人員資格之認證機制(其中精神科專科醫師訓鍊認證，建議與台灣精神醫學會或台灣兒童青少年精神醫學會兒青精神專科醫師訓練結合；其他專業人員資格之認證亦需與各該職類訓練結合)。

        - 深入探討本計畫未來納入健保服務機制(含落實修正該給付項目機制)之可行性，或向其他單位提具替代性之建議服務方案，俾供相關機關(單位)規劃服務機制之參考。前開方案內容，建議涵蓋：(1)辦理機構之資格條件，包括：各類專業人員(含醫師、醫事人員)資格及所需人力數。服務區域規劃。建議轉介流程。機構等級規劃。成效評估量化指標。(2)高風險個案服務機制之規劃，應於9月底前提出前開內容。

        - 負責發展推動全國性心智障礙者精神醫療服務績效量測指標與監測機制、認證與查核輔導制度。

        - 蒐集國內、外文獻有關整合性心智障礙服務指標及參考國外該類服務指標，分析文獻所提及方案優、劣勢並評估於我國適用之可行性，與國外文獻比較後檢討本計畫過去所定服務績效量測指標狀況(含過程面及結果面之衡量指標項目、量化指標值及操作型定義)，朝能具體表現服務品質提升及量化服務成效方向滾動式修正指標。

        - 建立指標蒐集與資料確認機制（含稽核），並每季召開計畫執行情形協調會議，收集各心智障礙者精神醫療服務所得資料，以檢討現況，並用來選取優先執行重點、驗證參與機構通報指標資料之正確性，據以進行改善措施。

        - 分析推廣「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」其前後，分析各項工作項目之實際執行情形(包括：特別門診、外展服務、服務項目及輔助人員訓練等成果)，及計畫執行前後醫療品質之改善情形(包括：個案門診診療時間、再住院率、服務資源數、服務模式、個案情緒行為嚴重度、頻次、病情、生活適應狀況及功能程度等)，並依105年度心智障礙者照護需求調查結果及國內、外文獻回顧等資料，檢討評估及提出改進建議(含服務品質指標及未來服務應用層面)。

        - 建立不定時追蹤訪查各受補助機構機制，將追蹤訪查建議資料提供予各機構，並將各機構執行及改善情形，彙整後提供本部參考。

        - 協調及管理所有受補助機構提供服務之狀況，定期監測服務品質及績效，並彙整各機構所送統計表件，於每季結束後第二個月15日前提報整體計畫之季執行報告至本部(含各機構服務品質監測情形、服務成效比較及分析、建議之檢討改進策略)。

        - 依過去計畫執行經驗及文獻回顧，檢討修正考核指標，並邀請專家學者討論指標落實執行之可行性，並依修正後指標辦理1次受補助機構之實地考核，需將考核結果回饋給機構，以及輔導並追蹤其改善情形，以及於107年10月前邀請全國精神醫療機構、身心障礙福利機構及衛生局參與召開1場考核成果發表會。

- 啟動前項指標回饋與輔導作業：

- 每季邀集各受補助機構召開計畫執行情形協調會議，於每年繳交期中、期末成果報告時，併提報每季召開之協調會議紀錄至部備查。

- 監測結果可回饋給個別機構，並每季將指標資料進行客制化圖表回饋予參與機構，以作為品質改善之參據，並促進機構間標竿學習。

- 持續收集參與機構之建議，以進行獎補助案之檢討與回饋。

- 建置並規劃醫院之品質監控資訊處理機制、品質管理師人力規劃等協助。

- 每次繳交期中、期末成果報告時，併提報指標研議時程規劃、研議(修正)進度及具體研議(修正)結果。

- 將本計畫所開設之特別門診或外展服務模式，推廣至其他資源缺乏區域至少1處(如「東區」未獲補助時，建議為東區)，並邀在地專業人員共同參與外展服務至少12次，以扶植及建構在地之心智障礙者精神醫療服務網絡，以及與在地者建立信任關係，且於年底提出該推廣區域服務現況及服務需求評估說明，並依前開評估結果提具扶植及建構建議方案。

- 辦理心智障礙者精神醫療服務輔助人員訓練課程：依以下受訓對象、訓練時數及建議訓練內容，各辦理至少3場(建議北部、中部及南部各1場)心智障礙者精神醫療服務輔助人員訓練課程，每場至少20-30人參與，並廣邀東區、離島等地區機構/學校服務或照護人員參加：

| 編號 | 受訓對象 | 訓練時數 | 建議訓練內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有志於協助精神科專科醫師處理心智障礙者之精神服務者（含各類精神醫療醫事人員及社會工作人員，辦理單位得協助其申請繼續教育學分認證） | 每人至少25小時 | 心智障礙者醫療基本概念及個案各年齡階段之態樣或特性、心智障礙者整合性評估與診斷技巧(含腦科學神經生理發展與異常行為之關係)、心智障礙者之藥物治療(含給藥須知)、心智障礙者精神症狀及特殊行為監測(含服務工具之運用)與危機處理技能、心智障礙者治療性關係建立與會談技巧、家屬教育與輔導(如何引導家屬配合復健計畫與治療)、高風險心智障礙者(例如：暴力、性受虐及犯罪)之評估、診斷與處理(含安全及危機情境之評估)、心智障礙者藥物濫用及成癮行為、感官知覺刺激之調節及結構化環境與治療設施之安排原則、觀摩心智障礙者學校或機構照顧需求、照護模式或合作機制及104~105年本項受補助機構檢討建議加入之其他訓練課程。 |
| 2 | 與受補助機構合作之機構/學校之心智障礙照護人員及社福（養護）機構之照顧服務員 | 每人至少12小時 | 以精神醫療與情緒行為處理為主，建議包含：精神症狀及精神醫療基本概念(含腦科學認知、給藥目的及其副作用)、心智障礙者情緒行為監測(含服務工具之運用)與處理技巧、常見的性問題與處理方式（性教育）、家屬教育/輔導/支持/親子教育（含雙老問題）、心智障礙者醫療、社福機構及學校合作模型與轉介機制等課程。 |

  - 前述訓練內容僅供參考，請於申請文件中載明訓練內容、項目、時數及訓練方式。

  - 演講課程內容應著重實務案例分享，避免學術比例過重，並加強學員間互動與參與。

  - 辦理單位得協助受訓之精神醫療醫事人員及社會工作人員申請繼續教育學分認證。

  - 事先提報本計畫對外公開辦理之研討會、標竿學習及其他有關教育訓練等活動訊息資訊至本部，並由該機構對外公布，必要時提供相關資料至本部，另應無償提供上開活動之議程、課程簡報等相關檔案下載功能，並製作教學光碟。

  - 收集國內外有關該訓練內容，並邀請相關學者專家、受補助醫療機構及身心障礙福利機構代表，針對前開建議訓練課程檢討並試辦檢討，並結合經國內、外文獻回顧，修正服務績效量測指標之檢討結果，說明訓練可強化的重點，以發展適宜訓練課程教材，於年底前併提報依文獻回顧及實務需要修正之建議訓練課程項目及人員認證機制之建議方案。

  - 將本(107)年度辦理訓練課程之教材(草案)，建置成實務可操作使用之光碟，提供本部及置於台灣兒童青少年精神醫學會或台灣精神醫學會網站，並協助函請該學會加強向所屬會員宣導及推廣周知訓練內容(尤其至東區、離島地區等心智障礙照護資源缺乏區域人員)。另透過多元媒體管道(如：網路)宣導推廣本計畫及進行衛生教育，於年底前提報具體執行成果。

- 計畫期程

自107年1月1日起(如為首次受補助者，則為本計畫核定補助日起生效)至107年12月31日止。

- 獎勵對象資格

  - 申請機構：

          - 評鑑合格具有醫學中心或精神科專科教學醫院等級之醫療機構(為延續推展本計畫之服務，爰以前一(106)年度本計畫之受補助機構為佳；另有提供身心障礙牙科門診醫院為佳)。

          - 本案獎勵項目共計2項，請依據該2項獎勵項目，分開提報工作內容:

- 辦理「提供心智障礙者精神醫療服務」，請於申請計畫書提報該項工作計畫。

- 如有意願辦理「管理協調中心」，即需提報「提供心智障礙者精神醫療服務」及「管理協調中心」等2項獎勵項目之辦理內容。

  - 應附具之證明文件：

（一）開業執照，如屬醫療財團法人或社團法人設立者，其醫療財團法人或社團法人之登記證明文件。

（二）最近一次醫院評鑑合格證書。

  - 甄選原則：按計畫補助之責任分區(如下)，原則每區域選出1家優勝醫療機構辦理「心智障礙者精神醫療服務」，擇優補助4案。另「管理協調中心」則由前開優勝4家，依其執行意願及計畫內容選出1家優勝辦理，各分區責任區域涵蓋縣市為：

| 分區 | 責任區域 |
| --- | --- |
| 台北區 | 台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣 |
| 北區 | 桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣 |
| 中區 | 台中市、南投縣、彰化縣 |
| 南區 | 雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市 |
| 高屏區 | 高雄市、屏東縣、澎湖縣 |
| 東區 | 花蓮縣、台東縣 |

- 計畫經費

一、本案總經費以新臺幣（以下同幣別）1,519萬元整為上限（本計畫不得申請設備費）。

二、每家機構申請補助經費上限：辦理「心智障礙者精神醫療服務」，每家326萬元整為補助上限，如辦理「成立管理協調中心」及「辦理心智障礙者精神醫療服務」等2項工作項目則為541萬元整。

三、計畫可編列之項目如下(經費使用範圍及編列標準詳如附件2)：

（一）人事費：包括專(兼)任研究助理薪資、專科醫師薪資、心理師薪資及個案管理師薪資，上開服務人力須為計畫核定後專責執行之新聘人力。

（二）業務費：包括講座鐘點費、臨時工資（含其他雇主應負擔項目）、文具紙張、郵電、印刷、租金、油脂、調查訪問費、電腦處理費、資料蒐集費、圖書費、材料費、出席費、國內旅費、餐費、其他及雜支費。

（三）管理費：為計畫總經費【人事費+業務費】之10％為上限估列，其用途應符合本計畫提供之經費使用範圍及編列標準。

四、本案經費係屬107年度預算，如因政府法令或立法院預算審議結果，致無法按期給付價款時，本部得通知機構變更付款方式或終止契約。

- 預期效益

藉由本試辦計畫，期以建置心智障礙者精神醫療特別門診方式，以提供心智障礙者門診精神醫療服務，並結合區域內相關精神醫療資源，同時強化精神醫療人員照顧心智障礙者之專業知能，以帶動我國心智障礙者精神醫療服務之發展及改善心智障礙者之醫療服務品質。

- 計畫申請

  - 將申請文件（如計畫書）（一式8份，其中1份請勿裝訂）以正式公文方式，於107年2月23日前，郵遞或專人送達本部（郵遞者以郵戳為憑，專人送達者以本部收發章為憑）。

  - 「辦理心智障礙者精神醫療服務」申請文件之撰寫，除應包括前揭計畫執行工作內容之必要項目外，並應包括下列內容：

（一）每週預定服務診次及時段。

（二）擬設立心智障礙者精神醫療特別門診之空間規劃圖。

（三）預定合作之社福機構及心智障礙者精神醫療服務工作施作頻率。

（四）曾接受相關機關補助或委託執行相關計畫之機構，應摘要性呈現過去辦理成果及檢討。

三、辦理「管理協調中心」申請文件之撰寫，除應包括前揭計畫執行工作內容之必要項目外，並應包括下列內容：

（一）「管理協調中心」工作期程進度規劃及品質控管、保證措施。

（二）相關心智障礙精神醫療品質成效指標規劃。

（三）預定組織專業及工作小組組織規劃，如何與受補助機構合作收集相關指標之機制。

（四）心智障礙者精神醫療服務輔助人員訓練課程規劃課程內容。

（五）曾接受相關機關補助或委託執行相關計畫之機構，應摘要性呈現過去辦理成果及檢討。

- 甄選（審查）程序

一、甄選（審查）：

申請文件符合規定之機構，由本部通知進行現場審查，並由申請機構進行簡報及答詢後，由各審查委員依各項審查標準評分，擇優予以補助。全部審查項目之合計總分數（滿分）為100分，總平均分數未達75分者，將不予補助；另委員對於價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他機構之價格高低相較而決定其得分。

二、 審查項目標準及配分：

| 項次 | 評 選 項 目（子 項） | 配分（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 對本計畫案內容掌握及瞭解程度、計畫之完整性與合理性（含執行方法、人力配置之適切性等） | 25 |
| 2 | 工作期程進度規劃及品質控管、保證措施 | 20 |
| 3 | 組織專業及執行能力（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模及技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力） | 30 |
| 4 | 報價及組成內容之合理性分析 | 20 |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |

三、本案之「審查評分表」及「審查總表」（格式分別如附件3及4）。

四、簡報及答詢：

（一）申請機構至少應由負責人或指定授權人員1人出席簡報。列席簡報人數最多2人。

（二）簡報之順序，當場以抽籤方式決定。簡報時，其他機構應退出場外。

（三）簡報時間及地點，由本部另行通知。簡報型態由申請機構自行決定，除會議室現有播放硬體設備外，其他必要設備由申請機構自行攜帶準備。

（四）申請機構應就所提計畫內容對本案審查委員會進行口頭簡報（15分鐘）與答詢（10分鐘）。簡報時間到時，應即停止簡報。

（五）簡報時若經本部唱名三次未到者，視同放棄「簡報及答詢」機會，該項目以「0」分計，審查委員得逕依計畫內容進行評分。

（六）審查結果經機關奉核後另行通知各申請機構，並依規定辦理後續作業。

（七）所有參加申請機構，均不給予任何經費補助。

（八）審查合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由機構自負相關責任，且本部得立即取消其獲補助資格。

- 經費核撥

本案採分3期付款方式辦理：

（一）第1期款：於簽約完成後，給付契約金額之30％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

（二）第2期款：於107年7月31日前繳交期中報告1式8份及相關電子檔（至少需含心智障礙者精神醫療特別門診之進度、心智障礙者精神醫療服務網絡之辦理情形；另執行「管理協調中心」項目者，尚需包含心智障礙者精神醫療服務品質指標之建立及監測進度、心智障礙者精神醫療服務輔助人員之訓練情況），經本部審查通過後，給付契約金額之30％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

（三）第3期款：於107年12月31日前，完成本案應辦理事項之全部，並繳交期末成果報告1式8份及相關電子檔，經本部審查合格且無待解決事項後，給付契約金額之40％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

- 經費核銷

一、全案須於107年12月31日前，檢附收支明細表及全部原始憑證送本部，分別辦理107年度之經費核銷。

二、考量本計畫「人事費」支應之服務人力須為計畫核定後專責執行之新聘人力，受補助機構須於申請經費核銷時，併附上開每名新增服務人力之契僱關係證明及薪資證明等文件以憑核支。

- 其他事項

一、計畫中有關「訓練心智障礙者精神醫療服務輔助人員」部分，期末成果報告至少需檢附相關課程、教材內容、訓練簡報光碟及完訓人員名單(附件5)。另期中、期末成果報告之「建置心智障礙者精神醫療特別門診」及「建置心智障礙者精神醫療轉介服務網絡」部分，至少應含執行期間服務人次、服務人數、接受衛教人次、個案態樣之統計與分析（至少需含附件1之2所列之障礙類別）及其他辦理項目執行成果。

二、本案本部得視所送計畫，調整每案實際補助項目及經費。

三、獲補助之機構，不得參與本部其他心智障礙者精神醫療服務網絡相關計畫，並應作為各直轄市、縣（市）政府指定開設身心障礙者特別門診之機構。

四、本計畫經費預算項下所需之採購，應依照「政府採購法」之規定辦理。各項採購之招標、決標、契約或承攬書、驗收等紀錄，若屬原始憑證需送核者，應併同原始憑證送本部核轉送審。

五、計畫書以雙面印刷為原則，前言部分請摘述之。另未獲採用之計畫書概不退還。

六、其他注意事項：

(一)研討會場地應依行政院95年7月14日院授主會三字第0950004326A號函之規定，各項會議及講習訓練，以在公設場地辦理為原則，若因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，每人報支之食宿及交通費，原則上不得超過國內出差旅費報支作業要點規定之差旅費標準，其膳雜費用仍依行政院103年7月7日院授主預字第1030101699號函修正前「國內出差旅費報支要點」標準辦理。

(二)本案應確實依照政府機關政策文宣規劃執行注意事項及預算法第62條之1之規定，辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行，違反者將不予核銷。

七、如對本案內容有任何疑問，請洽本部心理及口腔健康司

聯絡地址：115台北巿南港區忠孝東路6段488號8樓西區

聯絡電話：02-85907467周保宏先生

附件1之1、心智障礙者精神醫療服務量統計

| 服務項目 | 統計單位 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 特別門診 | 初診人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 複診人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均每位個案 | 初診時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 複診時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 心理健康服務 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個案追蹤管理 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (院內)照顧諮詢或衛教指導 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (院外)衛教或行為輔導 | 場次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1之2、心智障礙服務個案(含新收個案)清冊

受補助機構：_________________________

| 服務個案編號 | 性別 | 出生 年月日 | 居住地縣市 | 主診斷 | 身心障礙證明 |  | 身心障礙類別 |  | 個案來源 |  |  | 個案分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有 | 無 | 舊制 類別 | 新制 類別 | 自行前來 | 身障機構轉介 | 學校轉介 | 新 收 | 舊 有 |

註：

1.「主診斷」包括：精神病、自閉症、智能障礙、多重類別障礙註2、注意力不足過動症(ADHD)、學習障礙、發展遲緩、其他類別障礙註3、其他非障礙疾病註4。

2.多重類別障礙：例如肢障+情障、腦麻+視障、視障+聽障+智障；自閉症不因智力低下，而判為多重障礙；如有腦麻，也因智能有達到智障標準，應判為多重障礙。

3.其他類別障礙：視障、聽障、語障、肢障、腦麻、身體病弱。

4.其他非障礙疾病：情緒行為問題、精神性疾患、情感性疾患、畏懼性疾患、焦慮性疾患。

5.每一個案障礙類別以填寫一類為主，如有合併障礙請以手冊之主障礙別為準，另如手冊有2項代碼，其主診斷由主治醫師判定。

經費使用範圍及編列標準

註：凡未列於下表之經費項目原則上不得編列

附件2

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 研究助理薪資 專科醫師薪資 心理師薪資 個案管理師薪資 保險 公提離職儲金或公提退休金 | 執行本計畫所需聘僱之專、兼任助理人員（含臨時人員），依｢衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項｣辦理、「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用與運用要點」規定及各機關自行訂定之審核機制辦理。 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者，不得在其他任何計畫下重複支領。 執行本計畫所需於醫療機構或至身心障礙福利機構及學校提供個案行為輔導及精神醫療特別門診、照顧衛教、精神醫療諮詢等醫療服務。 專責執行個案心理健康評估、訪談、心理治療等服務。 專責執行心智障礙個案管理、協助轉介與追蹤，或本計畫所需資料管理等庶務服務。 專兼任研究助理、專科醫師、心理師及個案管理師等人員之勞、健保費。 執行本計畫所需聘僱助理人員、專科醫師、心理師及個案管理師等人員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 原則上依照「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」(附件2之1)編列。但專任助理人員工作酬金得依其工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、相關經驗年資及預期績效表現等條件，綜合考量敘薪，經機關首長同意後編列薪資。 財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。 參考勞動部職類別薪資調查結果及考量市價現況，每人每月本部補助150,000元整。 參考勞動部職類別薪資調查結果及考量市價現況，每人每月本部補助35,000元整。 參考勞動部職類別薪資調查結果及考量市價現況，每人每月本部補助33,000元整。 依據勞工保險條例、勞動基準法及全民健康保險法等相關規定編列雇主應負擔之勞保及健保費用（非依法屬雇主給付項目不得編列），有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照勞動部勞工保險局以及衛生福利部中央健康保險署的最新版本辦理。 依「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」及「勞工退休金提繳工資分級表」編列。 |
| 業務費 講座鐘點費 臨時工資 文具紙張 郵電 印刷 租金 油脂 調查訪問費 電腦處理費 資料蒐集費 圖書費 材料費 出席費 國內旅費 餐費 其他 雜支費 | 講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。 專家指導授課之交通費可依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」於國內旅費項下核實支給往返交通費用。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按時計酬者為限，如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。 實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費，但不得編列手機費用。 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 實施本計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。 實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託或補(捐)助計畫(或契約)訂明者，其所需油料費，得由各補助或委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。 問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。 經本部審查核可之全國性之大型訪問調查，得以「衛生福利部委託研究計畫之調查訪問費審查標準」編列經費，並應詳列調查訪問所需細項經費；倘受補(捐)助單位有虛報情事者，得請其重新檢討或終止契約。(調查訪問除非需求說明書中載明，否則不得委外執行) 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網站或軟體更新費、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列購買費用。 實施本計畫所需相關資料檢索費。 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達1萬元非消耗性之物品等費用。 使用年限未及二年或單價未達1萬元之非消耗性物品以與計畫直接有關為限；且不得購置普通性非消耗物品，如複印機、印表機、電腦螢幕、碎紙機等。 應詳列各品項之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下之相關人員（已列支人事費之各類酬勞者）及非以專家身分出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 焦點座談參與座談者，非以專家身分出席，不得支領出席費。 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、雜費等。 出席專家如係由遠地前往（三十公里以外），受補（捐）助單位得衡酌實際情況，參照國內出差旅費報支要點規定，覈實支給交通費及住宿費。 交通費包括出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、汽車、火車、捷運等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、船舶者，應檢附票根或購票證明文件，搭乘飛機者並須檢附登機證存根。但受補(捐)助單位專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支。 前項所稱汽車係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本部事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 實施本計畫執行需要而召開之相關會議，已逾用餐時間之餐費。 辦理本計畫所需之其他未列於本表之項目。 實施本計畫所需之雜項費用。 | 講座鐘點費分內聘及外聘二部分： 外聘： 國外聘請者:每節鐘點費2,400元。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 以勞動部最新公告之基本工資時薪標準編列，統一每人天以8小時估算，實際執行時則依勞動基準法相關規定核實報支。 車輛租用僅限於從事因執行本計畫之必要業務進行實地審查或實地查核時，所產生之相關人員接駁或搬運資料、儀器設備等用途，須提出證明文件，得列入本項，且不得重複報支差旅交通費。 每份50元至300元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。經審查核可之全國性之大型訪問調查，不受上開經費限制。 圖書費每本需低於10,000元。 依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理，每人次2,500元。 依「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。 於距離受補(捐)助單位三十公里以內之地區洽公者，不得申報出差旅費。實際報支時應按下列標準支給： 交通費: 出差人若搭乘飛機、高鐵、船舶者，應乘坐經濟(標準)座(艙、車)位，其餘交通工具，不分等次覈實報支。 出差地點距離受補(捐)助單位六十公里以上，且有住宿事實，檢據覈實報支住宿費。 住宿費： 簡任級：1,800元/天 薦任級以下：1,600元/天 雜費：400元/天 申請餐費，每人次最高80元。 應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。 最高以業務費之金額百分之五為上限，且不得超過10萬元。 |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。 （2）加班費：除計畫主持人、協同主持人及兼任研究員外，執行本計畫之助理人員及主協辦人員為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費，惟同一工時不應重複支領。 （3）除上列規範項目，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。 （4）依據全民健康保險法之規定，編列受委託單位因執行本計畫應負擔之補充保險費用。 （5）依據勞動基準法之規定，編列受委託單位因執行本計畫，應負擔執行本計畫專任助理人員之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | 1.視實際需要，每年度以不超過計畫下人事費(不含計畫主持人、協同主持人及兼任研究員費)及業務費總和之百分之十五為上限。 例如：管理費之計算公式：(人事費+業務費-主持人費-所有協同主持人費／兼任研究員費) x 10%。 2.補充保險費用編列基準請自行上網參照中央健康保險署的最新版本辦理。 |

備註：因本預算未編列資本門，故不能採購儀器設備，必要時可採租賃方式辦理。

附件2之1

衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表

單位：新台幣元

| 類別 級 別 年 資 | 專任助理 |  |  |  |  | 兼任助理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高中 （高職） | 五專 （二專） | 三專 | 學士 | 碩士 | 博士班研究生 獎助金 |  | 研究助學金 |  | 研究酬金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 未獲博士候選人資格者 | 已獲博士候選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
| 第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 | 最高以不超過15個獎助單元為限 | 最高以不超過 17個獎助單元為限 | 最高以不超過 5個獎助單元為限 | 最高以不超過 3個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
| 第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |  |  |  |  |  |  |
| 第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |  |  |  |  |  |  |
| 第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |  |  |  |  |  |  |
| 第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |  |  |  |  |  |  |
| 第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |  |  |  |  |  |  |
| 第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |  |  |  |  |  |  |
| 第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 | 每一獎助單元為新台幣2,000元 |  |  |  |  |  |

【註】1.表列數額為月支工作酬金標準。

2.104年2月11日衛部科字第1044060104號函修正。

衛生福利部審查評分表

附件3

案名：107年度「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」

| 項次 | 評選項目 | 配分 | 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 對本計畫案內容掌握及瞭解程度、計畫之完整性與合理性（含執行方法、人力配置之適切性等） | 25 | （評分） |  |  |
| 2 | 工作期程進度規劃及品質控管、保證措施 | 20 |  |  |  |
| 3 | 組織專業及執行能力（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模及技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力） | 30 |  |  |  |
| 4 | 報價及組成內容之合理性分析 | 20 |  |  |  |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |  |  |  |
| 評分合計數（總滿分：100分） |  |  |  |  |  |
| 審查委員簽名： |  |  | 意見： | 意見： | 意見： |

衛生福利部審查總表

附件4

案名：107年度「心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫」

日期：  年  月  日

| 機構名稱 申請金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席審查委員 | 評分 | 評分 | 評分 |
| A委員 |  |  |  |
| B委員 |  |  |  |
| C委員 |  |  |  |
| D委員 |  |  |  |
| E委員 |  |  |  |
| 總分和 |  |  |  |
| 總分平均 |  |  |  |
| 出席委員 |  |  |  |
| 請假委員 |  |  |  |

註：受評機構之總評分平均分數未達合格分數75分者，不予補助。

訓練心智障礙者精神醫療服務輔助人員名單

附件5

受訓對象類別：                                        醫院名稱：

| 序號 | 受訓期間 | 受訓人員姓名 | 國民身分證 統一編號 | 服務機構 | 受訓時數 | 發給受訓字號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |