109年度醫療機構精神疾病病人

社區照護品質提升計畫

提案單位:衛生福利部心理及口腔健康司

計畫期程:自計畫核定日起至109年12月31日止

聯絡人:周保宏

連絡電話:02-85907467

電子郵件:md0428@mohw.gov.tw

醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫

壹、依據

醫療事業發展獎勵辦法第2條第1項第5款「醫療機構品質及效率之提升」獎勵措施項目。

貳、前言

為鼓勵醫療機構針對社區高風險的精神疾病病人提供主動式社區照護，積極介入治療及追蹤，並引導病人規律就醫及協助家屬處理緊急或突發狀況，使其接受醫療照護並減少病人傷害行為的發生，同時減少家人照護壓力，爰賡續辦理社區精神疾病病人照護品質提升計畫，以期提升高風險精神疾病病人於離院後之社區照護品質。

參、現況分析

依據本部統計，至108年8月底全國各直轄市、縣(市)衛生局關懷精神疾病病人數計有138,871人，其中協助送醫案件數計2,738餘件。為落實精神衛生法及保障病人就醫權利，本部現行已有處理社區精神病人或疑似精神病人緊急送醫、強制住院、出院準備服務、出院後之復健、轉介及關懷保護等機制，使病人得以依其個人需求獲得適當的就醫協助及照護。

然，為促進病人於社區中生活，減少社區精神疾病病人因不遵醫囑而有疾病復發情形，及加強未達強制住院要件且不願接受住院治療，但仍有病情不穩風險病人之社區照護，本部於105年首度辦理本計畫，已連續辦理3年，查105年及106年各補助5家醫療機構辦理本計畫，107年及108年各補助6家醫療機構，並由其中選出一家醫療機構辦理本計畫項下之子計畫--「醫療機構精神疾病病人社區照護品質管理協調中心」。

辦理子計畫「管理協調中心」之醫療機構，需制定服務指標、辦理全國性計畫人員教育訓練、不定期實地訪查7家機構、每季召開跨院協調會議並建立資訊管理平台控管服務品質。

本計畫迄今為第五年辦理計畫，截至目前收案病人經由評估表評估其病情之改善程度，發現收案照護之精神病人，隨著訪視次數增加其病情有越穩定之趨勢，個案就醫行為與家屬的支持度也隨訪視次數及接受服務時間越長而有越正向態度，爰為延續已建立之照護模式，更精進社區高風險精神疾病病人之照護，降低精神疾病病人新聞媒體事件，促使精神疾病病人於社區中有尊嚴的生活，並能符合身心障礙者權利公約(CRPD)之融合於社會及接受精神疾病病人是社區中一份子的精神，爰賡續辦理「109年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」。

肆、105年至108年執行情形

一、105年執行情形：

補助5家醫療機構(國防醫學院三軍總醫院北投分院、衛生福利部桃園療養院、衛生福利部草屯療養院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立凱旋醫院)辦理本計畫，結合各區精神醫療網區域之衛生局及醫院形成「社區醫療照護暨追蹤網絡」，提供社區中高風險精神疾病病人照護，105年共收案656人，提供家訪1,926人次，電話訪視4,445人次；另由醫療團隊(精神科醫師、護理人員)親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議之「強化精神病人緊急送醫服務方案」計服務31人次。

辦理子計畫「管理協調中心」之醫療機構-高雄市立凱旋醫院，完成5家受補助機構不定時輔導訪查與實地考核、共舉辦四場次教育訓練、召開四場跨院協調會議、架設資訊管理平台、品質/績效指標研擬、建立捷案與轉介標準、制定六項標準作業程序書包含開案/轉介派案/結案、轉銜/失聯/拒訪/與衛生局轉介合作標準作業流程、製作精神醫療機構人員訪視指引手冊與本計畫執行手冊。

二、106年執行情形：

(一)訪視狀況：補助5家醫療機構(國防醫學院三軍總醫院北投分院、衛生福利部桃園療養院、衛生福利部草屯療養院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立凱旋醫院、)持續結合各區精神醫療網區域之衛生局及醫院形成「社區醫療照護暨追蹤網絡」，提供社區中高風險精神疾病病人照護，至106年12月底，共收案844人，家訪次數1,973人次，電話訪視4,488人次，平均每位個案受訪次數為7.71次；另有需要時(精神病人狀況不穩定，拒絕就醫，有傷人及自傷之虞，經現場人員通報後，經評估有需要醫療人員至現場處理)，由醫療團隊(精神科醫師、護理人員)親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議之「強化精神病人緊急送醫服務方案」計服務14人次。

(二)收案之個案分布縣市及類別：

1.前開補助5家醫療機構共與20家醫療機構合作，個案分布於15個縣(市)【台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣】，非六都個案占27.7%。

2.收案個案類別：

收案類別以中高危險個案為主，佔78.7%，其中以第3類(門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案)佔33.4 %最多。低危險個案則佔21.3%，詳細收案類別如下圖：

| 區域 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北區 | 47 | 0 | 57 | 26 | 1 | 3 | 134 |
|  | 35.1% | 0.0% | 42.5% | 19.4% | 0.7% | 2.2% | 100% |
| 北區 | 31 | 0 | 60 | 3 | 1 | 50 | 145 |
|  | 21.4% | 0.0% | 41.4% | 2.9% | 0.7% | 34.5% | 100% |
| 中區 | 20 | 0 | 69 | 75 | 1 | 35 | 200 |
|  | 10.0% | 0.0% | 34.5% | 37.5% | 0.5% | 17.5% | 100% |
| 南區 | 10 | 5 | 32 | 13 | 1 | 23 | 91 |
|  | 11.0% | 5.5% | 35.2% | 14.3% | 1.1% | 25.3% | 100% |
| 高屏區 | 74 | 7 | 64 | 66 | 4 | 69 | 284 |
|  | 26.1% | 2.5% | 22.5% | 23.2% | 1.4% | 24.3% | 100% |
| 總和 | 182 | 12 | 282 | 183 | 8 | 180 | 844 |
|  | 21.6% | 1.4% | 33.4% | 21.7% | 0.9% | 21.3% | 100% |
| 備註： 第1類：警、消人員協助送醫，但未住院個案。 第2類：經審查會審查後未達強制住院之離院個案。 第3類：門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案。 第4類：非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案。 第5類：警消護送就醫次數3個月達2次以上。 第6類：出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65 歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案。 |  |  |  |  |  |  |  |

(三)辦理「管理協調中心」-補助高雄市立凱旋醫院辦理，完成5家受補助機構實地考核、舉辦3場次教育訓練、召開3場跨院協調會議、舉辦北區、南區各1場計畫說明會、架設資訊管理平台、品質/績效指標權值研擬與滾動式修正。

(四)成效指標：

1.本計畫所服務個案最長期限為3個月，106年再住院有136人，比率為21.8%。

2.經醫療團隊評估病情穩定結案人數為347人，比率為41.1%。

3.服務期間隨著家訪次數增加，個案規則返診及用藥行為越正向，規律及主動服藥規則由17.6%增加至29.3%；拒絕任何形式之治療個案由18.9%降至12.3%。。

4.家屬支持度：主動積極協助病人就醫由30.1%增加至40.2%；很被動，常無法提供病人協助的家屬由2.6%降至1.8%。

(五)與衛生局合作情形：

本年度各受補助機構與地方衛生局所建立之合作模式主要為「轉介」個案以及結案後「通報」衛生局（目的在讓個案所在衛生局得知個案已經回歸社區或已獲得其他治療方式），並訂定各區轉介標準。各受補助醫療機構與衛生局共同召開33場次會議。

- 三、107年執行情形：

(一)訪視狀況：補助6家醫療機構(國防醫學院三軍總醫院北投分院、衛生福利部桃園療養院、衛生福利部草屯療養院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立凱旋醫院、國軍花蓮總醫院)持續結合各區精神醫療網區域之衛生局及醫院形成「社區醫療照護暨追蹤網絡」，提供社區中高風險精神疾病病人照護，至107年12月底，共收案724人，家訪次數1,971人次，電話訪視2,950人次，平均每位個案受訪次數為6.8次；另有需要時(精神病人狀況不穩定，拒絕就醫，有傷人及自傷之虞，經現場人員通報後，經評估有需要醫療人員至現場處理)，由醫療團隊(精神科醫師、護理人員)親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議之「強化精神病人緊急送醫服務方案」

計服務45人次。

(二)收案之個案分布縣市及類別：

| 區域 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北區 | 20 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1 | 61 |
|  | 32.7% |  | 11.4% | 54% |  | 1.6% | 100% |
| 北區 | 30 | 0 | 70 | 6 | 2 | 23 | 131 |
|  | 22.9% |  | 53.4% | 4.5% | 1.5% | 17.5% | 100% |
| 中區 | 24 | 0 | 37 | 140 | 3 | 73 | 277 |
|  | 8.6% |  | 13.3% | 50.5% | 1.0% | 26.3% | 100% |
| 南區 | 10 | 1 | 52 | 9 | 2 | 17 | 91 |
|  | 10.9% | 1% | 57.1% | 9.8% | 2.1% | 18.6% | 100% |
| 高屏區 | 40 | 4 | 36 | 42 | 1 | 29 | 152 |
|  | 26.3% | 2.6% | 23.6% | 27.6% | 0.6% | 19.0% | 100% |
| 花東區 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
|  |  |  | 41.6% | 41.6% |  | 16.6% | 100% |
| 總和 | 124 | 5 | 207 | 235 | 8 | 145 | 724 |
|  | 17.1% | 0.6% | 28.5% | 32.4% | 1.1% | 20.0% | 100% |
| 備註： 第1類：警、消人員協助送醫，但未住院個案。 第2類：經審查會審查後未達強制住院之離院個案。 第3類：門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案。 第4類：非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案。 第5類：警消護送就醫次數3個月達2次以上。 第6類：出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65 歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.前開補助6家醫療機構共與33家醫療機構合作，個案分布於17個縣(市)【台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、彰化市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、花蓮市】。

2.收案個案類別：

收案類別以中高危險個案為主，佔80%，其中以第4類(非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案。)佔32.4%最多。低危險個案則佔20%。

(三)辦理「管理協調中心」-補助高雄市立凱旋醫院辦理，完成6家受補助機構不定期監測作業、6家受補助機構實地訪查、舉辦4場次教育訓練、召開3場跨院協調會議(其中一場為跨院暨全國衛生局協調會)、辦理1場專家會議，並於東區辦理1場計畫說明會及輔導訪查、架設資訊管理平台、品質/績效指標權值研擬與滾動式修正。

(四)成效指標：

1.本計畫所服務個案最長期限為3個月，以住院結案有146人，比率為18.9%。

2.經醫療團隊評估病情穩定結案人數為497人，比率為64.6%。

3.隨著服務時間的增加，個案規則返診及用藥行為越正向，規律及主動服藥規則由23.1%增加至35.2%。

4.隨著服務時間的增加，家屬支持度也越正向，主動積極協助病人就醫由35.4%增加至50.6%。

(五)與衛生局合作情形：

本年度各受補助機構與地方衛生局所建立之合作模式主要為「轉介」個案以及結案後「通報」衛生局（目的在讓個案所在衛生局得知個案已經回歸社區或已獲得其他治療方式）。衛生局所個案轉介佔所有個案之32.4%，而結案後因沒有其他需要而通報衛生局有14%。

三、108年執行情形：

(一)訪視狀況：補助6家醫療機構(國防醫學院三軍總醫院北投分院、衛生福利部桃園療養院、衛生福利部草屯療養院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立凱旋醫院、國軍花蓮總醫院)持續結合各區精神醫療網區域之衛生局及醫院形成「社區醫療照護暨追蹤網絡」，提供社區中高風險精神疾病病人照護，至108年8月底，共收案684人，家訪次數1,815人次，電話訪視2,069人次，平均每位個案受訪次數為5.7次；另有需要時(精神病人狀況不穩定，拒絕就醫，有傷人及自傷之虞，經現場人員通報後，經評估有需要醫療人員至現場處理)，由醫療團隊(精神科醫師、護理人員)親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議之「強化精神病人緊急送醫服務方案」計服務35人次。

(二)收案之個案分布縣市及類別：

| 區域 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北區 | 8 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 69 |
|  | 11.6% |  | 7.3% | 81.2% |  |  | 100% |
| 北區 | 24 | 2 | 62 | 21 | 2 | 1 | 112 |
|  | 24.4% | 1.8% | 55.4% | 18.8% | 1.8% | 0.9% | 100% |
| 中區 | 21 | 1 | 41 | 56 | 0 | 42 | 161 |
|  | 13.0% | 0.6% | 25.5% | 34.8% |  | 26.1% | 100% |
| 南區 | 2 | 1 | 17 | 40 | 1 | 10 | 71 |
|  | 2.8% | 1.4% | 23.9% | 56.3% | 1.4% | 14.1% | 100% |
| 高屏區 | 32 | 3 | 75 | 46 | 1 | 86 | 243 |
|  | 13.2% | 1.2% | 30.9% | 18.9% | 0.4% | 35.4% | 100% |
| 花東區 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 28 |
|  |  |  | 14.3% | 84.1% |  | 3.6% | 100% |
| 總和 | 87 | 7 | 204 | 242 | 4 | 140 | 684 |
|  | 12.7% | 1.0% | 29.8% | 35.4% | 0.6% | 20.5% | 100% |
| 備註： 第1類：警、消人員協助送醫，但未住院個案。 第2類：經審查會審查後未達強制住院之離院個案。 第3類：門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案。 第4類：非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案。 第5類：警消護送就醫次數3個月達2次以上。 第6類：出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65 歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.前開補助6家醫療機構共與45家醫療機構合作，個案分布於15個縣(市)【台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、花蓮市】。

2.收案個案類別：

收案類別以中高危險個案為主，佔79.5%，其中以第4類(非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案)佔35.4%最多，低危險個案則佔20.5%。

(三)辦理「管理協調中心」-補助高雄市立凱旋醫院辦理，至8月底，已完成4家受補助機構不定期監測、舉辦4場次教育訓練、召開1場跨院協調會議、並於東區辦理輔導訪查、架設資訊管理平台、品質/績效指標權值研擬與滾動式修正。

(四)成效指標：

1.本計畫所服務個案最長期限為約3個月，結案的417人中，至8月底以住院結案的123人，比率為29.5%。

2.經醫療團隊評估病情穩定結案人數為211人，比率為50.6%。

3.隨著服務時間的增加，個案規則返診及用藥行為越正向，規律及主動服藥規則由21.7%增加至31.7%。

4.隨著服務時間的增加，家屬支持度也越正向，「大致配合，偶有中斷或自行減藥」由20.4%增加至30.0%。

(五)與衛生局合作情形：

本年度各受補助機構與地方衛生局所建立之合作模式主要為「轉介」個案以及結案後「通報」衛生局（目的在讓個案所在衛生局得知個案已經回歸社區或已獲得其他治療方式）。衛生局所個案轉介佔所有個案之32.4%，而結案後因沒有其他需要而通報衛生局有15.1%。

伍、計畫目的

- 協助護送就醫但未住院及未達強制住院要件之返家病人，透過醫療機構主動積極介入治療，引導病人規律就醫及協助處理緊急突發狀況。

二、藉由精神醫療專業的挹注，減少延誤送醫，並提升或疑似精神疾病個案緊急護送就醫效率，減少社區滋擾事件。

三、促使醫療院所提高精神醫療照護品質，提昇病人生活功能與品質，降低社會成本。

四、符合身心障礙者權利公約(CRPD)之精神，使精神疾病病人穩定、有尊嚴於社區中生活及與社會融合。

陸、計畫執行期間

自計畫核定日起至109年12月31日止，若計畫核定日晚於109年1月1日，為延續108年度計畫之執行，並使服務不中斷及人員流失，爰108年度已核定之承作醫療機構，則溯自109年1月1日起。(若核定日早於109年，則自109年1月1日起)

柒、計畫執行策略、評估基準與目標數

一、執行策略

本計畫藉由補助精神醫療機構辦理（需為各縣市指定精神醫療機構），針對精神疾病病人協助送醫未住院、審查會不許可強制住院之病人、或醫師建議需住院而病人不願意住院之個案，由醫療機構積極追蹤關懷，引導病人規律就醫及協助處理緊急突發狀況。

二、評估基準與目標數：如下表

| 策略目標 | 績效 指標 | 評估標準 | 108年預算 總目標值 | 至108年8月底執行狀況 | 預算總目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 109年 |
| 提升醫療機構精神疾病病人之社區照護品質 | 提升醫療機構精神疾病病人社區協助送醫資源量能 | 建立精神疾病病人協助送醫未住院或未達強制住院個案之離院準備及社區關懷機制 | 1.居家訪視個案總計達1,872人次。 2.電話訪視個案總計達2,200人次。 3.強化精神病人緊急送醫服務總計達126人次。 4.至少有6家醫院及6縣市衛生局，建立醫療機構與衛生局照護社區高風險精神病人社區關懷機制。 5.108年服務新個案數，較107年增加25%(註1)。 6.個案接受服務期間，至精神科急診就醫下降30%(註2)。 7.受照護之社區中高風險精神疾病病人3個月內再住院比率少於30%(註3)。 8.個案接受服務期間，規律就診率30%(註3)以上。 9.個案及家屬對本計畫服務滿意度4分以上(註3)。 | 1.居家訪視個案總計達1,815人次。 2.電話訪視個案總計達2,069人次。 3.強化精神病人緊急送醫服務總計達35次。 4.已補助6家醫院及6縣市衛生局，建立醫療機構與衛生局照護社區高風險精神病人社區關懷機制。 5.108年服務新個案數，較107年增加97.5%。 6.個案接受服 務期間，至 精神科急診 就醫下降 30.5%。 7.受照護之社 區中高風險 精神疾病病 人3個月內 再住院比率 19.2%。 8.個案接受服 務期間，規 律就診率 86.8%以上。 9.個案及家屬對本計畫服務滿意度4.1分。 | 1.居家訪視個案總計達2,400人次。 2.電話訪視個案總計達2,612人次。 3.強化精神病人緊急送醫服務總計達84人次。 4.至少有7家醫院及7縣市衛生局，建立醫療機構與衛生局照護社區高風險精神病人社區關懷機制。 5.109年服務新個案數，較108年增加30%。 6.個案接受服務期間，至精神科急診就醫下降35%(註2)。 7.受照護之社區中高風險精神疾病病人3個月內再住院比率少於30%(註3)。 8.個案接受服務期間，規律就診率50%(註3)以上。 9.個案及家屬對本計畫服務滿意度4分以上(註3)。 |

註1：新增個案數以目前收案對象第4類非本部追蹤關懷之被護送就醫病人、或衛生局轉介之困難個案為依據，108年1月至8月第4類個案佔所有個案比率為35.4%。

註2：為107年承作本計畫「品質管理中心」依據個案服務狀況所訂之操作型指標。

註3：依據106年及107年9月承作本計畫「品質管理中心」所呈現之指標數據訂定。

捌、計畫執行內容

一、獎勵對象

（一）評鑑合格之區域或精神科專科教學醫院等級之指定精神醫療機構(需具備精神科急診服務)。

（二）本案獎勵項目共計2項，請依據該2項獎勵項目，分開提報工作內容:

- 辦理「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」，成立院內特殊個案追蹤機制，請於申請計畫書提報該項工作計畫。

2.如有意願辦理「醫療機構精神疾病病人社區照護品質管理協調中心」(以下稱管理協調中心)，則提報「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」及「管理協調中心」2項獎勵項目之辦理內容，本部將擇優1家醫療機構補助辦理「管理協調中心」計畫。

二、應附具之證明文件：

（一）開業執照，如屬醫療財團法人或社團法人設立者，其醫療財團法人或社團法人之登記證明文件。

（二）最近一次醫院評鑑合格證書。

三、甄選原則：

(一)依據精神醫療網劃分的7區(如表1)，需有該轄區地方衛生局及合作醫院同意書，經由委員審查後，每區域選出1家優勝醫療機構補助辦理「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」；另「管理協調中心」則由前開優勝7家，依其執行意願及計畫內容擇優選出1家優勝醫療機構辦理。

(二)倘精神醫療網區域（責任區域）內無醫療機構承辦本計畫，鄰近區域內承作補助計畫之醫療機構可跨區域協助；另外，為顧及個案就醫習慣與考量地理位置遠近影響個案就醫意願及訪視便利性，個案所在地如非位於承做所負責之責任區域內，可兩區域責任機構相互協調跨區服務；本項跨區服務案量不可超過所有收案照護個案的30%，且轉介過程需詳實記載並留有轉介單為憑。

表1：各分區責任區域涵蓋縣市為：

| 分區 | 責任區域 |
| --- | --- |
| 台北區 | 台北市、宜蘭縣、金門縣、連江縣 |
| 新北區 | 新北市、基隆市 |
| 北區 | 桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣 |
| 中區 | 台中市、南投縣、彰化縣 |
| 南區 | 雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市 |
| 高屏區 | 高雄市、屏東縣、澎湖縣 |
| 東區 | 花蓮縣、台東縣 |

四、獎勵項目、標準及原則

(一) 醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫

1.建構社區精神衛生醫療網絡

受補助機構於責任區域內尋求合作協辦之醫療機構（需為指定精神醫療機構）共同執行本計畫。

申請機構送審計畫書中需載明已確定參與之協辦醫院名稱。

2.與轄區衛生局建立合作機制

(1)受補助機構及協辦醫院應與機構所在轄區衛生局，建立轄區精神疾病病人協助送醫未住院或未達強制住院標準病人之離院準備、轉介標準及機制。

(2)受補助機構應請轄區衛生局介入整合區域內精神醫療機構共同建立社區精神醫療服務網絡。讓轄區內醫療機構積極投入服務或轉介個案，衛生局發現轄區有符合本計畫服務對象亦可轉介入至執行機構追蹤管理(以轉介單為憑)，各執行機構評估病人為穩定但仍須追蹤關懷者應轉介至轄區衛生所。（合作機制如附件1）

3. 服務對象

本計畫服務對象為各責任區域內之醫院離院之精神疾病病人，並依其病人危機性與收案優先順序區分六類如下，其中前五類定義為中高危險個案（優先收案），第六類為低危險個案（收案人數不可超出總收案人數的35％）。

第1類：警、消人員協助送醫，但未住院個案。

第2類：經審查會審查後未達強制住院之離院病人。

第3類：門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案。

第4類：非本部追蹤關懷之被護送就醫病人、或衛生局轉介之困難個案（衛生局所轉介之病人不受本計畫「離院」定義之約束）。

第5類：警消護送就醫次數3個月達2次以上者。

第6類：出院病人獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案。（收案人數不可超出總收案人數的35％）

4. 服務內容

(1)開案條件：為銜接被護送就醫之個案或其家屬於離院返回社區之後續服務，各受補助機構針對高中低危險個案之服務內容及頻率如下：

★「中高危險」個案：應於離院後2個工作天內主動進行第1次電訪或離院後3個工作天內家訪，第4個工作天依然無法聯繫到個案或家電訪未成功，則此案應請醫療團隊評估是否需持續追蹤，如評估結果為有持續關懷之必要，最遲應於7個工作天內完成家訪，惟此種情形應佔各執行機構當月服務案件數之20％以下為宜。

★「低危險」個案：應於離院後3個工作天內主動進行第1次電訪或7個工作天內家訪，如於期限內依然無法聯繫到個案或家電訪未成功，則此案應轉介個案戶籍所在地衛生局列管追蹤。

歷次電訪與家訪應有相關紀錄且按月統計，倘遇電訪未接或家訪未遇、以及上述醫療團隊評估需持續追蹤結果皆應留有相關紀錄(不得同時申請居家治療項目)，俾利即時提供協助資源，以降低重複送醫率。

於上開期限內依然無法聯繫到個案或家、電訪未成功，則此案應轉介個案戶籍所在地衛生局追蹤關懷。

(2) 啟動「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」

各受補助機構設置連絡電話並負責之責任區域有病人出現社區滋擾或其他需緊急送醫之狀況，得由精神醫療專業人員（醫師或具相關經驗之醫療人員）親至現場，提供專業診斷、醫療處置或建議，並應有相關紀錄且按月統計。

精神醫療專業人員親至現場評估後，發現個案無需送醫但仍須持續社區關懷者，應納入本計畫持續關懷，或轉介衛生局追蹤關懷。

(3) 關懷頻率

★「中高危險」個案：初次電訪或家訪成功後，第1個月每週至少家訪或電訪1次，第2個月起經評估病人較穩定且有評估紀錄後，每兩週至少電訪或家訪1次，直到個案病情穩定後，再依專業判斷適當追蹤3個月。

★「低危險」個案：初次電訪或家訪成功後，每月至少電訪或家訪1次至個案病情穩定後，再依專業判斷適當追蹤3個月。(個案不可同時與社區關懷計畫或公共衛生護士之關懷重複)

本項關懷頻率中所指「每週」以7個日曆天計算，「每月」以30個日曆天計算。

5. 服務範圍

(1)各受補助機構責任區域範圍內之醫院離院病人如符合收案條件者，以及啟動強化緊急送醫後，病人經醫療小組評估無需就醫但需持續社區關懷者，皆可收案進行家、電訪。

(2)接受服務之病人如中途搬遷至原執行機構服務責任區域外，如無法轉介至鄰近協辦醫院或衛生所，本計畫應持續提供服務至少3 個月止或符合結案標準為止。

(3)接受家訪服務之個案不得同時申請居家治療費用或為社區關懷員或公共衛生護士關懷之對象。若衛生局所轉介之困難個案為精神照護管理系統之個案，需檢附衛生局所轉介單，可與本計畫進行共管服務(以衛生局所轉介單為憑)。

(4)另疑似非本部追蹤關懷之被護送就醫病人，由轄區衛生局查詢精神照護管理系統是否為追蹤個案。

6.結案與轉介標準

| 結案標準 | 轉介標準 |
| --- | --- |
| 1.精神症狀穩定且依本計畫所訂關懷頻率滿3個月，並完成資源轉介。 2.服務未滿3個月或醫療團隊評估可結案時，並依右列轉介標準完成轉介者。 3.個案、家屬拒絕訪視，並協助資源轉介(請參照拒訪SOP，附件2)。 4.失聯(請參照失聯SOP，附件3) 5.遷移、入監、死亡。 6.其他。 | 1.精神病症狀不穩/惡化 住院治療 強制住院治療 強制社區治療 2.精神病症狀穩定 門診追蹤 居家治療 衛生局/衛生所公衛護士追蹤 精神復健機構 |

對於結案之病人，應提供病人及其家屬適當衛教及轉介相關資源(例如社區關懷員、居家治療及強制社區治療)，並通知個案戶籍所在地衛生局，俾利銜接後續社區追蹤照護機制。

7. 應備表單

(1)統計報表每月結束次月5日前將當月訪視記錄上傳管理協調中心所建置之資訊平台，由管理協調中心彙整後回報本部。

社區精神疾病病人照護服務量統計（附件4-1）

社區精神疾病病人照護服務型態統計（附件4-2）

社區精神疾病病人資源轉介服務統計（附件4-3）

(2)下列訪視紀錄表每一個案一式一份併同期中或期末成果報告送至本部，俾憑核付經費。

「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」訪視紀錄單(附件

5)

社區精神疾病病人「初次」訪視紀錄單(附件6)

社區精神疾病病人訪視紀錄單「續訪」(附件7)

衛生局/所轉介單(適用於第4類個案)(附件8)

8. 其他配合事項

(1)配合管理協調中心安排之作業時程，定期通報指標執行資   料；另配合其執行不定時追蹤訪查機制，共同協助修正或改善指標品質。

(2)派員參加管理協調中心每季召開之計畫執行情形協調會議，

並於會中報告當季之計畫執行情況，及持續參與討論服務機制之檢討改進，提供檢討與回饋本獎補助案之建議意見。

(二) 由每區域醫療機構所送的計畫書中，依其執行意願及計畫內容選出1家優勝醫療機構，補助辦理「管理協調中心」，負責之工作項目如下：

1.邀請補助機構與該機構所轄衛生局研議轉介及合作機制。

2.負責發展推動精神醫療照護及送醫協助處置服務績效量測指標與監測機制、認證與查核輔導制度…等各項事宜。

3.依據文獻參考及近4年執行狀況，邀請專家學者訂定服務績效量測指標內容：須包含具體之衡量指標項目、量化指標值及操作型定義。建議考量將「精神精神疾病病人協助送醫減少次數或頻率」、「精神疾病病人規律就醫門診次數時間增加情形」、「精神疾病病人住院就醫次數改善情形」、「精神疾病病人3個月內再住院次數改善情形」、「精神疾病病人住院就醫次數改善情形」、「合理精神疾病病人社區關懷頻率及時間」、「合理精神疾病病人個管數」、「建立精神疾病病人不穩定預測指標」及「建立精神疾病病人及家屬社區關懷滿意度問卷」等能具體表現服務品質提升及量化服務成效之要素納入研訂指標之參考，並於期末報告提報修正服務績效量測指標。

4.針對近4年各受補助機構收案服務後已穩定住院或結案之個案資料，回溯分析其接受或不願接受住院，係源自於精神症狀穩定抑或不穩定等細部可能原因、態樣及個案分布狀況；另需對於第4類個案，衛生局/所轉介之態樣及轉介原因進一步研析，並據以研擬提報前揭個案社區照護(含訪視)品質提升之後續精進機制或改善對策。

5.建立指標蒐集與資料確認機制（含稽核），並每季召開計畫執行情形協調會議，收集各精神醫療服務所得資料，以檢討現況，並用來選取優先執行重點、驗證參與機構通報指標資料之正確性，據以進行改善措施。

6.分析推廣「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」前後實際執行情形，並參考國外該類服務指標以量化方式呈現結果面品質指標，如個案管理數、新收案個案數、急診回診率、病人再住院次數、門診回診次數、生活功能品質提升等醫療品質改變，並提供評估檢討。

7.期末報告需統計每縣市收案之高危險個案數及其服務個案涵蓋率，並做收案原因、收案類別、後續追蹤及轉介狀況分析。

8.建立追蹤訪查各受補助機構機制，將追蹤訪查建議資料提供予各機構，並將各機構執行及改善情形，彙整後提供本部參考。

9.協調及管理所有受補助機構提供服務之狀況，定期監測服務品質及績效，並彙整各機構所送統計表件，併同期末成果報告提報整體計畫執行報告至本部(含各機構服務品質監測情形、服務成效比較及分析、建議之檢討改進策略)。

10.監測結果應回饋個別機構，並每季將指標資料進行客制化圖表回饋參與機構，以作為品質改善之參據，並促進機構間標竿學習。

11.持續收集參與機構之建議，以進行獎補助案之檢討。

12.辦理精神醫療專業人員本計畫相關之醫療服務訓練。

13.邀請專家學者，研析受補助機構考核指標，及辦理1次受補助機構之實地考核(應有專家參與)，須將考核結果回饋給機構，並輔導追蹤其改善情形。

14.繳交期末成果報告時，併提報每季召開之協調會議紀錄至部備查，內容需含指標研議時程規劃、研議(修正)進度及具體研議(修正)結果。

五、申請須知

(一)申請期限：自公告日起20日內，由機構提出。

(二)申請程序：符合前述規定之申請對象，得於申請期限(以郵戳為憑，逾期不受理)內，將申請計畫書1式8份(含電子檔)函送本部。

(三)申請補助計畫書格式：計畫書應以Ａ4規格紙張左側裝訂，內容應包括：

※申請「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」補助者，需包括下列內容：

1.申請補助計畫名稱。

2.計畫目的。

3.(1)辦理單位：指定之醫療機構名稱（需具指定辦理精神疾病嚴重病人強制住院業務之醫療機構且設有精神科急診者為之）。

(2)協辦單位：所轄之衛生局及指定醫療機構合作（需具指定辦理精神疾病嚴重病人強制住院業務之醫療機構為之）。

(3)現況分析(含近3年執行狀況)及問題分析。

(4)服務對象：

(5)服務方式：

(6)服務流程：

(7)專業人力配置:

(8)社區其他資源連結情形：含衛生局、警、消機關、其他精神醫療機構合作機構及居家治療、強制社區治療及與社區關懷訪視員追蹤照護連結。

(9)預估「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」案件數及執行方式。

4.計畫之期程及工作進度：

5.經費之需求

6.預期效益(含執行本計畫各項工作項目之預定進度表)。

※「管理協調中心」申請文件之撰寫，除應包括前揭計畫執行工作內容之必要項目外，並應包括下列內容：

1.「管理協調中心」工作期程進度規劃及品質控管、保證措施。

2.相關社區照護及送醫精神醫療品質成效指標規劃(含教育訓練)。

3.預定組織專業及工作小組組織規劃，如何與受補助機構合作收集相關指標之機制。

4.曾接受相關機關補助或委託執行相關計畫之機構，應摘要性呈現過去辦理成果及檢討。

六、審查程序

(一)審查：符合補助規定之機構，以正式公文申請補助，經本部初審符合資格者，本部將通知實質審查，由申請機構進行簡報及答詢後，再由審查委員依各項審查標準評分，擇優補助。全部審查項目之合計總分數（滿分）為100分，總平均分數未達75分者，將不予補助；另委員對於價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他機構之價格高低相較而決定其得分。

(二)審查項目標準及配分：

| 項次 | 評 選 項 目（子 項） | 配分（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 對本計畫案內容掌握及瞭解程度、計畫之完整性與合理性（含執行方法、人力配置之適切性等） | 35 |
| 2 | 工作期程進度規劃及品質控管、保證措施 | 20 |
| 3 | 組織專業及執行能力（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模及技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力） | 20 |
| 4 | 報價及組成內容之合理性分析 | 20 |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |

(三)本案之「審查評分表」及「審查總表」（格式分別如附件9及10）。

(四)簡報及答詢：

1.申請機構至少應由負責人或指定授權人員1人出席簡報。列席簡報人數最多2人。

2.簡報時，其他機構應退出場外。

3.簡報時間及地點，由本部另行通知。簡報型態由申請機構自行決定，除會議室現有播放硬體設備外，其他必要設備由申請機構自行攜帶準備。

4.申請機構應就所提計畫內容對本案審查委員會進行口頭簡報（5分鐘）與答詢（5分鐘）。簡報時間到時，應即停止簡報。

5.簡報時若經本部唱名三次未到者，視同放棄「簡報及答詢」機會，該項目以「0」分計，審查委員得逕依計畫內容進行評分。

6.審查結果經機關奉核後另行通知各申請機構，並依規定辦理後續作業。

7.審查合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由機構自負相關責任，且本部得立即取消其獲補助資格。

七、經費核撥及核銷方式

(一)經費之撥付：

1.「管理協調中心」採分3期付款方式辦理：

(1)第1期款：於簽約完成後，給付契約金額之30％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

(2)第2期款：於109年7月31日前繳交期中報告，並經本部審查後撥付40％契約金額（經常門）。

(3)第3期款：於109年12月31日前完成本案應辦理事項之全部，並繳交期末成果報告(格式如附件11)1式2份及相關電子檔【「管理協調中心」需包含社區照護及送醫精神醫療服務品質指標之建立及各項工作執行狀況、結果及收支明細表(格式如附件12)】，經本部審查合格且無待解決事項後，給付契約金額之30％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

2. 醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫採分3期付款方式辦理：

(1)第1期款：於簽約完成後，給付計畫經費之30％（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

(2)第2期款：於109年7月31日前繳交期中報告，並經本部審查後撥付40％計畫經費（即新臺幣○佰○拾○萬○仟○元整）。

(3)第3期款：於109年12月31日前完成本案應辦理事項之全部，並繳交期末成果報告(內容含計畫與衛生局合作情形及各項工作執行狀況表單及收支明細表(格式如附件12))1式2份及相關電子檔，經本部審查合格且無待解決事項後，給付計畫經費之30％。

(4)核實支付項目費用需有訪視紀錄單併同期中及期末報告，經審查後撥付經費，各項支付標準如下：

居家訪視個案服務費用核實支付(每次訪視時間至少30分鐘)，依實際出勤專業別比照居家治療支付標準核予訪視費，(每次訪視每案費用：醫師為1,656元，其他專業人員775元)，每次訪視每案上限為2,431元。

電話訪視個案服務費用核實支付(每次電話訪視時間至少15分鐘)，每通為200元，如超過30分鐘，每通為300元。

執行「強化精神病人緊急送醫服務方案」係為危機期的短期處遇，故比照台北市強制社區治療每次加給800元案件數核實支付，每案每次為4,300元。

(二)經費核銷

1.全案須於109年12月31日前，檢附收支明細表及全部原始憑證送本部(憑證黏存單如附件13)，辦理經費核銷。

2.本計畫「人事費」支應之服務人力須為計畫核定後專任專責執行之人力，受補助機構須於申請經費核銷時，併附上開每名新增服務人力之契僱關係證明及薪資證明等文件以憑核支。

3.執行「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」、社區精神疾病病人居家訪視、及精神疾病病人電話訪視案件，需以訪視紀錄單正本(如附件4)以憑核支；本案個案管理員不得支領前開費用。

4.倘經本部准採就地審計之補助案件，前項核銷單據(含支出原始憑證)得免送部複審，惟受補助機構應檢附經費收支明細表、及成果報告等送本部核銷。

玖、本案總經費以新臺幣（以下同幣別）1,166萬9,998元整為上限（本計畫不得申請設備費），補助項目如下：

一、補助經費：

(一)辦理「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」，每家以54萬5,914元整為補助上限，計補助7家醫療機構，所需經費382萬1,398元。

(二)辦理「管理協調中心」，計補助1家機構，所需經費為100萬元。

(三)核實支付經費以684萬8,600元為上限，項目如下：

1.居家訪視個案服務費用，依實際出勤專業比照居家治療支付標準核予訪視費用 (每次訪視每案費用：醫師每案為1,656元，其他專業人員775元)，每次訪視每案上限為2,431元。所需費用583萬4,400元。

2.電話訪視個案服務費用：每通為200至300元，所需費用65萬3,000元。

3.「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」訪視案件係為危機期的短期處遇，每案每次4,300元，估計約84人次需啟動緊急送醫服務方案，所需費用為36萬1,200元。

二、執行職務之醫院應提送資料包括個案處置登錄表及費用核付表暨收據併同期末報告送部辦理核銷事宜。

三、計畫可編列之項目如下(經費使用範圍及編列標準詳如附件14)：

（一）「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫」：

1. 居家訪視個案服務費用：依實際出勤專業別比照居家治療支付標準核予訪視費另，(每次訪視每案費用：醫師每案為1,656元，其他專業人員775元)，每次訪視每案上限為2,431元。每家機構上限93萬3,504元(東區機構上限23萬3,376元)。

2. 電話訪視個案服務費用：每通為200至300元，每家機構上限10萬1,500元(東區機構上限4萬4,000元)。

3. 強化精神疾病病人緊急送醫服務方案：本計畫係個案危機期的短期處遇，故比照北市強制治療每次加給800元，每案每次4,300元，每家機構上限5萬5,900元(東區機構上限2萬5,800元)。

4. 補助費：包括人事費(專任個案管理員薪資)、業務費(包含文具紙張、印刷、油脂、國內旅費)及管理費。

每家機構聘任專任個案管理員負責彙整區域內協辦醫院收案量，原則上每一位個案管理員於同時間內需負責服務至少76位個案(依據108年期中報告各院所提個案數之平均值)，並於計畫書中說明個管員與協辦醫院合作方式。

本計畫所聘個案管理員進行本計畫電訪、家訪或協助緊急送醫時，不可申請本計畫前開費用（核實支付部分），所負職責應包含協助執行家訪或電訪聯絡或相關聯繫、篩選個案與負責收案、統籌主辦個案討論會、依據個案狀況協助訪視員進行家訪、電訪、追蹤個案病情發展及就醫狀況並詳實記錄與協助個案家屬諮詢、資源連結轉介、責任區域內精神衛生醫療網絡主要窗口（需進行派案、醫院間溝通聯繫）、追蹤個案是否成功轉介、管控文件品質與資訊平台資料品質、以及相關庶務工作等；個案管理員職務狀態需接受本計畫管理協中心之查核。

責任區域內如幅員廣大，建議可編列油脂費與國內旅費，如個案居住地距離訪員所在機關超過30公里，可依規定依據國內旅費核銷規定申請交通費，另協辦醫院所需費用皆屬計畫內人員可申請本經費之支用，惟其額度分配由各受補助機構自行調整，並依規定檢據核銷。

(二) 「管理協調中心」：

1.人事費：個案管理師薪資，服務人力須為計畫核定後專任專責執行之人力。

2.業務費：包括臨時工資、文具紙張、郵電、印刷、租金、油脂、訪問費、電腦處理費、資料蒐集費、圖書費、出席費、鐘點費及其他。

3.管理費：為「人事費+業務費」*10%為上限估列，其用途應符合本計畫提供之經費使用範圍及編列標準。

三、本案經費係屬109年度預算，如因政府法令或立法院預算審議結果，致無法按期給付價款時，本部得通知機構變更付款方式或終止契約。

拾、預期效益：

一、針對緊急送醫及但未達強制住院要件之返家病人，透過醫療機構主動積極介入治療，引導病人規律就醫及協助處理緊急及突發狀況。

二、藉由精神醫療專業的挹注，減少延誤送醫，並提升或疑似精神病人緊急護送就醫效率，減少社區滋擾事件。

三、促使醫療院所提高精神醫療照護品質，提昇病人生活功能與品質，降低社會成本。

拾壹、其他事項：補助對象係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表範本」(格式如附件15)，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

附件1  醫療機構與轄區衛生局合作機制流程圖

非協辦醫院門急診未達住院標準、未達強制住院等離院個案

衛生局、所困難個案

受補助醫療機構與所在轄區及精神醫療網區域之衛生局協調整合

受補助醫療機構

協辦醫院

轄區衛生局需協助確認轉介個案是否為精照列管

依計畫規定之關懷頻率收案進行電訪、或啟動緊急送醫服務

定期召開個案討論會，評估病情、適用之轉介資源

(邀請個案居住所在地之衛生所參與)

個案精神症狀穩定

個案精神症狀不穩定/惡化

落實家屬衛教，並由衛生所關懷訪視

協助轉介資源（例如居家治療、精神復健機構、衛生局所關懷訪視）

協助轉介資源（例如住院治療、社區治療或居家治療）

由本計畫醫療團隊持續關懷訪視

結案、詳實紀錄建檔

轉介個案戶籍所在衛生局繼續關懷訪視

附件2  「拒訪」案件標準作業流程圖

再次確認病人或家屬接受服務之意願

願意

評估病人危險性

（可查詢精神照護管理系統確認是否為嚴重病人

不願意

依據計畫規定內容與頻率電話訪問

詳實記錄

非嚴重病人

嚴重病人

協助轉介資源

（衛生局所關懷訪視）

結案，詳實記錄建檔，並轉介病人至所在地衛生局

口頭家屬衛教（緊急狀況處理、用藥衛教、危險行為辦視…）或給予衛教單張

一個月後再次電話追蹤評估

家屬衛教（口頭或給予單張）

如個案病情不穩定，應勸導接受本計畫服務追蹤，或確實進行資源轉介

附件3  「失聯」案件標準作業流程圖

初次家訪後，每週1次電訪

是

電話接通與否

（響鈴1分鐘）

否

依據計畫規定內容與頻率電話訪問

詳實記錄

當日或當週不同時段再撥打2次電話

(電話響鈴1分鐘)

接通

未接通

下週不同時段再撥打3次電話

(電話響鈴1分鐘)

未接通

下週不同時段再撥打3次電話

(電話響鈴1分鐘)

未接通

接通

接通

結案，詳實記錄建檔

需連續4週共撥打12次皆未接通才可結案

未接通

下週不同時段再撥打3次電話

(電話響鈴1分鐘)

接通

附件4-1  108年精神疾病病人照護服務量統計

| 服務對象 | 統計單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警、消人員協助送醫，但未住院個案 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經審查會審查後未達強制住院之離院個案 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非衛福部部追蹤關懷之被護送就醫個案或衛生局所轉介之困難個案 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警消護送就醫次數3個月達2次以上者 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65歲以上、家中有2位以上精神病人之出院個案 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強化精神病人緊急送醫服務方案(一案3,500元) | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2  108年精神疾病病人照護服務態樣統計

統計時間：○年○月

| 服務態樣 | 統計單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居家訪視 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電話訪視 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 統計單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 情緒支持 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生教育（如：病人照護、護送就醫案件疑難之醫療專業諮詢） | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源協助（如：協助處理精神病人送醫、尋找收治醫院/病床） | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-3  108年社區精神疾病病人資源轉介服務統計

| 轉介資源型態 | 統計單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居家治療 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強制社區治療 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院治療 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門診追蹤 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精神復健機構 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轉介衛生局關懷訪視 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4  核實支付申請總表

| 108年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO醫院訪視費用申請統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個案 姓名 | 縣市 | 收案原因 | 電 訪 |  | 家 訪 |  |  | 緊急護送就醫 |  | 訪視費用 合計（元） |
|  |  |  | 次數 | 金額 | 醫師訪視次數 | 其他人員訪視次數 | 金額 | 次數 | 金額 |  |
| （範例） 陳O婷 | 高雄市 |  | 5 | 500 | 1 | 4 | 4,756 | 0 | 0 | 5,256 |
| 李O零 | 屏東縣 |  | 10 | 1,000 | 2 | 5 | 7,187 | 1 | 3000 | 11,187 |
| (自行延伸) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 共計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,443 |
| 註：1.家訪費用：每次訪視每案費用給付醫師：1,656元/次、其他人員775元/次；家訪需30分鐘以上方可計價 2.電訪15分鐘以上200元/次、30分鐘以上300元/次。(訪視時間需詳細註明於訪視紀錄單如附件6、附件7) 3.緊急護送就醫：本計畫係個案危機期的短期處遇，故比照北市強制治療每次加給800元，每案每次4,300元/次。 4.個案收案分類： 第1類：警、消人員協助送醫，但未住院個案。 第2類：經審查會審查後未達強制住院之離院個案。 第3類：門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案。 第4類：非本部追蹤關懷之被護送就醫個案、衛生局(所)困難個案。 第5類：警消護送就醫次數3個月達2次以上。 第6類：出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-5 個人訪視紀錄表

O O O醫院 社區精神病人個人訪視紀錄總表

| 個案姓名： |  |  |  | 個案編號： |  |  |  | 性別： |  | 身分證號碼： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出院日期： |  |  |  | 收案日期： |  |  |  |  |  | 轉介醫院： |  |  |  |  |  |
| 第一次訪視日期 |  |  |  | 第一次電話訪視日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次居家訪視日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 時 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1月 | 2 月 | 3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 |  | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電訪次數 | 10分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家訪 | 總次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 醫師訪視次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他人員訪視次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急護送就醫次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-5 個人訪視紀錄表

O O O醫院 社區精神病人個人訪視紀錄總表(範例)

| 個案姓名：陳O婷 |  |  |  | 個案編號： |  |  |  |  | 性別：女 |  |  | 身分證號碼：A222XXXXXX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出院日期：1070202 |  |  |  | 收案日期：1070202 |  |  |  |  |  |  |  | 轉介醫院：無 |  |  |  |  |
| 第一次訪視日期 |  |  |  | 第一次電話訪視日期 |  |  |  |  |  |  |  | 107年02月02日16 時 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次居家訪視日期 |  |  |  |  |  |  |  | 107年02月06日10時 |  |  |  |  |
|  |  | 1月 | 2 月 | 3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |  | 8 月 | 9 月 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電訪次數 | 10分鐘 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | 12分鐘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 家訪 | 總次數 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | 醫師訪視次數 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 其他人員訪視次數 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 緊急護送就醫次數 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

「強化精神疾病病人緊急送醫服務方案」訪視紀錄單

附件5

| 個案姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 個案身分證字號 |  | 聯絡電話 |  |
| 出生年月日 | 年 月 日 | 個案性別 | □男 □女 |
| 教育程度 | □無□國小□國中□高中職□大專□研究所以上 | 婚姻狀況 | □已婚 □未婚 □離婚 □鰥寡 |
| 訪視個案地址 |  |  |  |
| 通報單位 |  | 通報人姓名 |  |
| 通報人職稱 |  | 聯絡電話 |  |
| 個案疾病診斷 | (填入ICD 10 代碼-對照表詳後附) 主診斷： 次診斷： 其他診斷（無法歸類的）： |  |  |
| 服務對象 | □1.警、消人員協助送醫，但未住院個案 □2.經審查會審查後未達強制住院之離院個案 □3.門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案 □4.非本部追蹤關懷之被護送就醫個案或衛生局所轉介困難個案 □5.警消護送就醫次數3個月達2次以上者 □6.出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案 |  |  |
| 問題內容 | □1.暴力攻擊 □2.自殺自傷 □3.精神病症狀干擾 □4.藥物中毒□5.干擾破壞 □6.精神病症狀不穩 □7.不願就醫 □8.退化無法自我照顧 □9.無法判定，有爭議 □10.藥物遵從性 □11.其他(請描述)： |  |  |
| 訪視及處置經過 |  |  |  |
| 後續需追蹤事項 |  |  |  |
| 處置人員簽章 |  |  |  |
| 通報日期 | 年 月 日 | 訪視日期 | 年 月 日 |

社區精神疾病病人「初次」訪視紀錄單

附件6

| 個案姓名(案號) |  |  | 縣(市)： |
| --- | --- | --- | --- |
| 個案身分證字號 |  | 聯絡電話 |  |
| 出生年月日 | 年 月 日 | 個案性別 | □男 □女 |
| 教育程度 | □無□國小□國中□高中職□大專□研究所以上 | 婚姻狀況 | □已婚 □未婚 □離婚 □鰥寡 |
| 訪視個案地址 |  |  |  |
| 服務態樣 | □1.電訪 □2.家訪 訪視結果：未接聽或未遇 成功 |  |  |
| 個案疾病診斷 | (填入ICD 10 代碼-對照表詳後附) 主診斷： 次診斷： 其他診斷（無法歸類的）： |  |  |
| 服務對象 | □1.警、消人員協助送醫，但未住院個案 □2.經審查會審查後未達強制住院之離院個案 □3.門診或急診醫師建議住院，但病人不願意住院個案 □4.非本部追蹤關懷之被護送就醫個案或衛生局所轉介困難個案 □5.警消護送就醫次數3個月達2次以上者 □6.出院個案獨居、無固定就醫、服藥不規律、家中主要照顧者65歲以上出院個案、家中有2位以上精神病人出院個案 |  |  |
| 問題內容 | □1.暴力攻擊 □2.自殺自傷 □3.精神病症狀干擾 □4.藥物中毒□5.干擾破壞 □6.精神病症狀不穩 □7.不願就醫□8.退化無法自我照顧 □9.無法判定，有爭議 □10.藥物遵從性 □11.其他(請描述)： |  |  |
| 訪視及處置經過 | 本次所提供之服務內容：□1.情緒支持□2.衛生教育（如：病人照護、護送就醫案件疑難之醫療專業諮詢）□3.資源協助（如：協助處理精神病人送醫、尋找收治醫院/病床）□4.其他(請描述)： 訪視概要： |  |  |
| 後續需追蹤事項 |  |  |  |
| 訪視人員簽章 |  |  |  |
| 訪視日期 | 年 月 日 時 分至 時 分 受理日期 年 月 日 |  |  |
| 離院日期 | 年 月 日（如衛生局所轉介個案請填轉介日期） |  |  |

備註：初訪未成功亦需填表，直到初訪成功後，再轉填「續訪」記錄。

＊個案訪視評估：

| 1.最近有無感到壓力？ | □沒有 □普普通通 □有一點 □覺得壓力好大 |
| --- | --- |
| 2.睡得好不好？ | □很好 □普普通通 □有點睡不著 □嚴重睡不著 |
| 3.吃的好不好？ | □很好 □普普通通 □有點吃不下 □完全不想吃 |
| 4.會有想死的念頭嗎？ | □會 □偶而會這樣想 □經常想死 □最近想死念 頭很強烈 |
| 5.心情好不好？ | □很好 □普普通通 □有點不好 □心情超差 |
| The Clinical Global Impression - Severity scale (CGI-S) 整體臨床評估-嚴重度 □1 normal, not at all ill（正常） □2 borderline mentally ill（邊緣型精神疾患） □3 mildly ill（輕度疾患） □4 moderately ill（中度疾患） □5 markedly ill（明顯的疾患） □6 severely ill（嚴重地疾患） □7 extremely ill（極重度疾患） |  |

＊個案就醫/服藥行為與家人支持度評估（初訪）：

| 一、個案就醫及服藥狀況評估 |  |
| --- | --- |
| 1.態度觀念 | 病識感良好 承認有某種精神病 承認有某些情緒或精神問題(症狀)，但不是病 承認有某些非精神疾病 不承認有任何毛病 不適用或無法評估 |
| 2.行為 | 主動配合，門診及服藥規則 大致配合，偶有中斷或自行減藥 被動接受，常需提醒 要密切督導始接受治療 拒絕任何形式之治療 不適用或無法評估 |
| 3.就醫頻率 | 1.個案過去1個月至精神科急診就醫次數： 次 2.個案過去1個月是否應回門診就醫：□是，已回門診就醫次數 次 □否 |
| 二、家人支持度 |  |
| 1.態度觀念 | 治療及疾病知識良好 認為病人有精神病，但治療觀念不足 雖認為病人有精神疾病，但明顯低估其嚴重度或治療之必要性 雖認為病人有精神疾病，但不想處理 不認為病人有任何毛病 不適用或無法評估 |
| 2.行為 | 主動積極協助病人就醫 大致配合，偶有中斷或自行減藥 大致配合，但客觀能力上有困難，有心無力 很被動，常無法提供協助 無親屬或幾乎拒絕任何形式之合作支持 不適用或無法評估 |

ICD 10 代碼-對照表

| 代碼 | 診 斷 | 代碼 | 診 斷 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 血管性失智症 | F19 | 其他精神作用物質相關障礙症 |
| F02 | 歸類於他處其他疾病所致之失智症 | F20 | 思覺失調症 |
| F06 | 已知生理狀況引起的其他精神疾病 | F22 | 妄想症 |
| F07 | 已知生理狀況引起的人格與行為障礙症  | F23 | 短暫精神病症 |
| F09 | 已知生理狀況引起的非特定精神疾病 | F25 | 情感思覺失調症 |
| F10 | 酒精相關障礙症 | F29 | 物質或已知生理狀況引起的非特定精神病 |
| F11 | 鴉片相關障礙症 | F30 | 躁症發作 |
| F12 | 大麻濫用相關疾患 | F31 | 雙相情緒障礙症 |
| F14 | 古柯鹼相關障礙症 | F32 | 鬱症，單次發作 |
| F15 | 其他興奮劑相關障礙症 | F33 | 鬱症，復發 |
| F16 | 迷幻藥相關障礙症 | F60 | 特定的人格障礙症 |
| F18 | 吸入劑相關疾患 | F84 | 廣泛性發展障礙症 |

社區精神疾病病人訪視紀錄單「續訪」

附件7

| 個案姓名(案號) |  |
| --- | --- |
| 服務態樣 | □1.電訪 □2.家訪 訪視結果：未接聽或未遇 訪視成功 |
| 問題內容 改 善 情 形 | □1.暴力攻擊（□已改善□未改善） □2.自殺自傷（□已改善□未改善） □3.精神病症狀干擾（□已改善□未改善） □4.藥物中毒（□已改善□未改善） □5.干擾破壞（□已改善□未改善） □6.精神病症狀不穩（□已改善□未改善） □7.不願就醫（□已改善□未改善） □8.退化無法自我照顧（□已改善□未改善） □9.無法判定，有爭議（□已改善□未改善） □10.藥物遵從性（□已改善□未改善） □11.其他： （□已改善□未改善） |
| 訪視及處置經過 | 本次所提供之服務內容：□1.情緒支持□2.衛生教育（如：病人照護、護送就醫案件疑難之醫療專業諮詢）□3.資源協助（如：協助處理精神病人送醫、尋找收治醫院/病床）□4.其他(請描述)： 訪視概要： |
| 後續需追蹤事項 |  |
| 訪視人員簽章 |  |
| 訪視日期 | 年 月 日 時 分至 時 分 受理日期 年 月 日 |

＊個案訪視評估（續訪）：

| 1.最近有無感到壓力？ | □沒有 □普普通通 □有一點 □覺得壓力好大 |
| --- | --- |
| 2.睡得好不好？ | □很好 □普普通通 □有點睡不著 □嚴重睡不著 |
| 3.吃的好不好？ | □很好 □普普通通 □有點吃不下 □完全不想吃 |
| 4.會有想死的念頭嗎？ | □會 □偶而會這樣想 □經常想死 □最近想死念 頭很強烈 |
| 5.心情好不好？ | □很好 □普普通通 □有點不好 □心情超差 |
| The Clinical Global Impression - Severity scale (CGI-S) 整體臨床評估-嚴重度 □1 normal, not at all ill（正常） □2 borderline mentally ill（邊緣型精神疾患） □3 mildly ill（輕度疾患） □4 moderately ill（中度疾患） □5 markedly ill（明顯的疾患） □6 severely ill（嚴重地疾患） □7 extremely ill（極重度疾患） |  |

＊個案就醫/服藥行為與家人支持度評估(最後一次訪視)：

| 一、個案就醫及服藥狀況評估 |  |
| --- | --- |
| 1.態度觀念 | 病識感良好 承認有某種精神病 承認有某些情緒或精神問題(症狀)，但不是病 承認有某些非精神疾病 不承認有任何毛病 不適用或無法評估 |
| 2.行為 | 主動配合，門診及服藥規則 大致配合，偶有中斷或自行減藥 被動接受，常需提醒 要密切督導始接受治療 拒絕任何形式之治療 不適用或無法評估 |
| 3.就醫頻率 （最後一次訪視才填） | 1.個案於接受本計畫服務期間至精神科急診就醫總次數： 次 2.個案過去1個月是否應回門診就醫：□是，已回門診就醫次數 次 □否 3.於接受本計畫服務期間已回門診就醫總次數 次 |
| 二、家人支持度 |  |
| 1.態度觀念 | 治療及疾病知識良好 認為病人有精神病，但治療觀念不足 雖認為病人有精神疾病，但明顯低估其嚴重度或治療之必要性 雖認為病人有精神疾病，但不想處理 不認為病人有任何毛病 不適用或無法評估 |
| 2.行為 | 主動積極協助病人就醫 大致配合，偶有中斷或自行減藥 大致配合，但客觀能力上有困難，有心無力 很被動，常無法提供協助 無親屬或幾乎拒絕任何形式之合作支持 不適用或無法評估 |

社區精神病人訪視紀錄單「結案」--僅為結案登錄，非用於申請費用

| 個案姓名(案號) |  |
| --- | --- |
| 結案日期 | 年 月 日 |
| 個案精神症狀 | 精神症狀穩定 精神症狀不穩定或惡化（勾選此項者，應有「資源轉介」） 無法判別 |
| 結案原因 | 追蹤已達3個月且醫療團隊評估可結案 追蹤未達3個月但醫療團隊評估無需再追蹤 連續1個月12次聯絡，而無法取得聯繫（請依計畫所訂失聯SOP處理） 拒訪（已依計畫所訂拒訪SOP處理） 搬遷 死亡 入監 個案聯絡資訊不明，無法開案，已轉介 衛生局 其他： （結案原因不可為「不符收案條件」與「轉介資源」者，例如轉介住院、居家治療等） |
| 資源轉介 | 無需轉介 轉介居家治療 轉介強制社區治療 轉介住院治療 轉介至精神復健機構/安（療）養院/護理之家 轉介衛生局關懷訪視 轉介門診追蹤 其他： |
| 結案後通報所屬衛生局 | 通報日期： 年 月 日 |

附件8

醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫衛生局/所轉介單

| 個案姓名 |  | 照護級別 | □一級 □二級 □三級 □四級 □五級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個案列管狀況 | □自殺防治□家暴□性侵害□毒防□社安網 (請貴局協助查詢並勾選) |  |  |
| 身分證字號 |  | 聯絡電話 |  |
| 出生年月日 |  | 性別 | □男 □女 |
| 教育程度 | □無 □國小 □國中 □高中職 □大專 □研究所以上 | 婚姻狀況 | □已婚 □未婚 □離婚 □鰥寡 |
| 個案訪視地址 |  |  |  |
| 計畫轉介告知 | - 請務必告知主要照顧者/重要他人，將轉介本計畫。與個案關係 電話： (獨居者請填如里長等可協助訪視資源) 家屬是否願意接受服務□是 □否/個案是否接受服務□是 □否。 (僅做服務意象調查，俾利後續服務參考) |  |  |
| 個案疾病診斷 | 診斷名稱或代碼- ＊必填＊(請參閱下頁之表格) |  |  |
| 轉介時狀態 | 最後一次訪視日期： 最後一次訪視評估： 1.活性症狀干擾性：□ 輕微 □ 普通 □ 嚴重 □ 非常嚴重 2.社區生活功能障礙：□ 輕微 □ 普通 □ 嚴重 □ 非常嚴重 3.家屬對患者照顧之態度：□ 積極 □ 普通 □ 置之不理 □失聯 4.心理問題：□ 輕微 □ 普通 □ 嚴重 □ 非常嚴重 5.醫療上的問題：□ 無服藥 □ 無回診 □ 無病識感 |  |  |
| 主要問題內容 | □1.暴力攻擊（請描述）： □2.社區干擾/破壞（請描述）： □3.因無接受治療而造成退化無法自我照顧： □4.其他（請描述）： |  |  |
| 轉介目的 | □1.建立個案病識感 □2.建立就醫規則及服藥 □3.提供精神疾病及藥物衛教 □4.危機處理及提供短期就醫資源□5.其他 |  |  |
| 訪視摘要 |  |  |  |
| 訪視人員/ 聯繫方式 | 轉介單位： 衛生局/所 轉介人： 電話： 分機 |  |  |
| 衛生局審核人員 | 姓名： 電話： 分機 |  |  |

轉介日期：    年    月     日

台北區執行機構：三軍總醫院北投分院。通報後請洽(02)2896-2095 確認通報

通報傳真：(02)2896-6704 通報Email:nurse818@gmail.com

北區執行機構：桃園療養院。通報後請洽(03)369-8553轉4219確認通報

通報Email: da60vi60s5@typc.mohw.gov.tw及h35752000@typc.mohw.gov.tw (兩個信箱皆需要寄送)

中區執行機構：草屯療養院 通報後請洽(049)255-0800轉2031 確認通報

通報Email: xygu@ttpc.mohw.gov.tw及yylin@ttpc.mohw.gov.tw (兩個信箱皆需要寄送)

南區執行單位：嘉南療養院。通報後請洽(06)279-5019轉1183 確認通報

通報傳真：(06)2498-200 通報Email: 04649@cnpc.mohw.gov.tw及tungtzu.han@mail.cnpc.gov.tw(兩個信箱皆需要寄送)

高屏區執行機構：凱旋醫院。通報後請洽(07)751-3171轉2146 確認通報

通報傳真：(07)713-2160 通報Email:kaisuan802@gmail.com

花東區執行機構：國軍花蓮總醫院。通報後請洽(03)8263151轉815820 詹個管師 確認通報

通報傳真：(03)826-1370 (請註明-醫勤室 詹崴媜) 通報Email: summer7377@yahoo.com.tw

ICD 10 代碼-對照表

| 代碼 | 診 斷 | 代碼 | 診 斷 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 血管性失智症 | F19 | 其他精神作用物質相關障礙症 |
| F02 | 歸類於他處其他疾病所致之失智症 | F20 | 思覺失調症 |
| F06 | 已知生理狀況引起的其他精神疾病 | F22 | 妄想症 |
| F07 | 已知生理狀況引起的人格與行為障礙症 | F23 | 短暫精神病症 |
| F09 | 已知生理狀況引起的非特定精神疾病 | F25 | 情感思覺失調症 |
| F10 | 酒精相關障礙症 | F29 | 物質或已知生理狀況引起的非特定精神病 |
| F11 | 鴉片相關障礙症 | F30 | 躁症發作 |
| F12 | 大麻濫用相關疾患 | F31 | 雙相情緒障礙症 |
| F14 | 古柯鹼相關障礙症 | F32 | 鬱症，單次發作 |
| F15 | 其他興奮劑相關障礙症 | F33 | 鬱症，復發 |
| F16 | 迷幻藥相關障礙症 | F60 | 特定的人格障礙症 |
| F18 | 吸入劑相關疾患 | F84 | 廣泛性發展障礙症 |

- 醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫回覆表(由受轉介單位填寫)

| 個案姓名 |  |  |  |  | 回覆日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回覆單位 |  | 回覆人 |  |  | 聯絡電話 |  |
| 提供服務情形 | ※本單位收到貴 衛生局/所，於 年 月 日轉介此個案資料，特此回復。 ※服務情形： □開案，已於 年 月 日進行訪視 ※其他補充說明事項： □不開案，因下列因素。 □因個案 (電話/地址)錯誤、無法聯繫個案 □已進行電訪、但個案拒絕接受服務 ※其他補充說明事項： |  |  |  |  |  |
| 執行醫院派案 個管師 |  |  |  | 醫師/ 單位主管 |  |  |

衛生福利部審查評分表

附件9

案名：109年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫

| 項次 | 評選項目 | 配分 | 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 對本計畫案內容掌握及瞭解程度、計畫之完整性與合理性（含執行方法、人力配置之適切性等） | 35 | （評分） |  |  |
| 2 | 工作期程進度規劃及品質控管、保證措施 | 20 |  |  |  |
| 3 | 組織專業及執行能力（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模及技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力） | 20 |  |  |  |
| 4 | 報價及組成內容之合理性分析 | 20 |  |  |  |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |  |  |  |
| 評分合計數（總滿分：100分） |  |  |  |  |  |
| 審查委員簽名： |  |  | 意見： | 意見： | 意見： |

衛生福利部審查評分表

案名：109年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質管理協調中心

| 項次 | 評選項目 | 配分 | 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 對本計畫案內容掌握及瞭解程度、計畫之完整性與合理性（含執行方法、人力配置之適切性等） | 35 | （評分） |  |  |
| 2 | 工作期程進度規劃及品質控管、保證措施 | 20 |  |  |  |
| 3 | 組織專業及執行能力（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模及技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力） | 20 |  |  |  |
| 4 | 報價及組成內容之合理性分析 | 20 |  |  |  |
| 5 | 簡報及答詢 | 5 |  |  |  |
| 評分合計數（總滿分：100分） |  |  |  |  |  |
| 審查委員簽名： |  |  | 意見： | 意見： | 意見： |

衛生福利部審查總表

附件10

案名：109年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫

日期：  年  月  日

| 機構名稱 申請金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席審查委員 | 評分 | 評分 | 評分 |
| A委員 |  |  |  |
| B委員 |  |  |  |
| C委員 |  |  |  |
| D委員 |  |  |  |
| E委員 |  |  |  |
| 總分和 |  |  |  |
| 總分平均 |  |  |  |
| 出席委員 |  |  |  |
| 請假委員 |  |  |  |

註：受評機構之總評分平均分數未達合格分數75分者，不予補助。

衛生福利部審查總表

案名：109年度醫療機構精神疾病病人社區照護品質管理協調中心

日期：  年  月  日

| 機構名稱 申請金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席審查委員 | 評分 | 評分 | 評分 |
| A委員 |  |  |  |
| B委員 |  |  |  |
| C委員 |  |  |  |
| D委員 |  |  |  |
| E委員 |  |  |  |
| 總分和 |  |  |  |
| 總分平均 |  |  |  |
| 出席委員 |  |  |  |
| 請假委員 |  |  |  |

註：受評機構之總評分平均分數未達合格分數75分者，不予補助。

成果報告格式

附件11

衛生福利部
109年度補助○○○計畫

成果報告

計畫名稱：

執行單位：

計畫主持人：

壹、成果報告摘要

貳、前言

參、執行方式

肆、執行成果：

一、管理協調中心：社區照護及送醫精神醫療服務每季協調會議紀錄、指標研議時程規劃、研議(修正)品質指標進度及具體研議(修正)品質指標結果(不定時追蹤訪查各受補助機構執行情形、收集各機構指標)及各項工作執行狀況。

二、醫療機構精神疾病病人社區照護品質提升計畫：指標達成狀況、各類個案離院準備及轉介各類資源之標準及機制、本計畫與衛生局合作機制。

伍、經費使用情形

陸、結論與建議

收　支　明　細　表

受補助機構：○○○○○○
補助年度：

附件12

| 核撥 （結報） 經費預算核撥數 | 第一次核撥日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  | 第二次核撥日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次餘（絀）數 金額 $ 元 | 第二次餘（絀）數 金額 $ 元 |
|  | 第一次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  | 第二次結報日期 ----年----月----日 金額 $ 元 |  |
| 人事費 |  |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 餘（絀）數 |  |  |  |  |
| 備註 | 利息收入：$ 元、其他衍生收入：＄ 元，請於結報時併同結餘款解繳本部。 |  |  |  |
| 製表人 |  | 覆核 會計人員 機構負責人 （簽約代表人） |  |  |

(機構名稱)

支出憑證黏存單

附件13

支付案號：                                                           會簽號

| 憑證編號 | 預 算 科 目 |  | 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏貼單據 件 附件共 件 粘貼於後 | 工作計畫 |  | 億 | 千萬 | 百萬 | 十萬 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 |  |
|  | 分支計畫 |  |  |  | $ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一級用途別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三級用途別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 經辦(驗收)單位 | 秘書單位 | 會辦單位 | 會計單位 | 機構負責人或授權代簽人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 管 人 |  |  |  |  |

---------------------------------------------憑------證------黏------貼------線-------------------------------------------

說明：

1.不同工作計畫或用途別之原始憑證及發票請勿混合黏貼。

2.單據黏貼時，請按憑證黏貼線由左邊至右對齊，面積大者在下，小者在上，由上而下黏貼對整齊，每張發票之間距離約0.5公分，並以10張為限。

3.簽署欄位依職稱大小「由上而下，由左而右」。

4.標準格式直式（210╳297）mm。

附件14

109年度「醫療機構精神疾病病人社區照護品質提計畫」

經費編列基準及使用範圍

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 研究助理薪資 (專任個案管理員薪資) 保險 公提離職儲金或公提退休金 | 研 研究助理薪資(專任個案管理員薪資)：：執行本計畫所需聘僱之專、兼任助理人員（含臨時人員），依｢衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項｣辦理、「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用與運用要點」規定及各機關自行訂定之審核機制辦理。 ＃支薪原則： 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者(專任個案管理員薪資)不得在其他任何計畫下重複支領。 研究助理(專任個案管理員)之勞、健保費。 執行本計畫所需聘僱助理人員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 1.研究助理薪資(專任個案管理員薪資)標準：專任助理人員工作酬金得依其工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、相關經驗年資及預期績效表現等條件，綜合考量敘薪並由計畫執行機構自行訂定標準核實支給工作酬金，經機關首長同意後編列薪資。 2.財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，經各機關首長同意後，比照該機構支薪標準編列。 依據勞工保險條例、勞動基準法及全民健康保險法等相關規定編列雇主應負擔之勞保及健保費用（非依法屬雇主給付項目不得編列），有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照勞動部勞工保險局以及衛生福利部中央健康保險署的最新版本辦理。 依「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」及「勞工退休金提繳工資分級表」編列。 |
| 業務費 稿費 審查費 講座鐘點費 臨時工資 文具紙張 郵電 印刷 租金 設備使用服務費 維護費 油脂 調查訪問費 受試者保險費 受試者營養費 電腦處理費 資料蒐集費 圖書費 材料費 出席費 國內旅費 餐費 其他 雜支費 | 稿費係實施本計畫所需撰稿及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告或發表之論文不得報支本項費用，計畫項下相關人員亦不得支領本項費用。 審查費係指執行本計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。 講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費或實習指導費。 專家指導授課之交通費可依「講座鐘點費支給表附則5」主辦機關得衡酌實際情況，參照出差旅費相關規定，覈實支給外聘講座交通費及國內住宿費。 計畫項下已列支主持費及研究費等酬勞者不得支領本項費用。 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日或按時計酬者為限，受補助單位人員不得支領臨時工資。 實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費，但不得編列手機費用。 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 實施本計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。 實施本計畫所需之儀器設備使用之相關服務費。 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。 實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託計畫(或契約)訂明者，其所需油料費，得由各委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。 問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。 經本部審查核可之全國性之大型訪問調查，得以「衛生福利部委託研究計畫之調查訪問費審查標準」編列經費，並應詳列調查訪問所需細項經費；倘受委託單位有虛報情事者，得請其重新檢討或終止契約。(調查訪問除非需求說明書中載明，否則不得委外執行) 實施本計畫臨床受試者所需之受試保險費。(核實報支) 實施本計畫所需受試者營養費用。 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、磁碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網站或軟體更新費、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列購買費用。 實施本計畫所需相關資料檢索費。 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達1萬元非消耗性之物品等費用。 使用年限未及二年或單價未達1萬元之非消耗性物品以與計畫直接有關為限；且不得購置普通性非消耗物品，如複印機、印表機、電腦螢幕、碎紙機等。 應詳列各品項之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下之相關人員（已列支人事費之各類酬勞者）及非以專家身分出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 焦點座談參與座談者，非以專家身分出席，不得支領出席費。 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、雜費等。 出席專家如係由遠地前往（三十公里以外），受委託單位得衡酌實際情況，參照國內出差旅費報支要點規定，覈實支給交通費及住宿費。 交通費包括出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、汽車、火車、捷運等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、座(艙)位有分等之船舶者，應檢附票根或購票證明文件。但受委託單位專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支。 前項所稱汽車係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本部事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 實施本計畫執行需要而召開之相關會議，已逾用餐時間之餐費。 辦理本計畫所需之其他未列於本表之項目。 實施本計畫所需之雜項費用。 | 稿費依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理。 審查費依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理。 按字計酬者:每千字中文200元、外文250元，最高得不超過3,000元。 按件計酬者:每件中文810元、外文1,220元。 講座鐘點費分內聘及外聘二部分： 外聘： 國外聘請者: 得由主辦機關衡酌國外專家學者國際聲譽、學術地位、課程內容及延聘難易程度等相關條件自行訂定。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費2,000元為上限，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,500元為上限。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費1,000元為上限。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 依計畫執行機構自行訂定之標準按工作性質編列（每人天以8小時估算，實際執行時依勞動基準法相關規定核實報支），如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。 車輛租用僅限於從事因執行本計畫之必要業務進行實地審查或實地查核時，所產生之相關人員接駁或搬運資料、儀器設備等用途，須提出證明文件，得列入本項，且不得重複報支差旅交通費。 每份50元至300元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。經審查核可之全國性之大型訪問調查，不受上開經費限制。 依需求，酌予增減。 每人次50元至100元，依需求，酌予增減。 圖書費每本需低於10,000元。 出席費依｢中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點｣辦理。 依「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。 於距離受委託單位三十公里以內之地區洽公者，不得申報出差旅費。實際報支時應按下列標準支給： 交通費： 出差人若搭乘飛機、高鐵、船舶者，應乘坐經濟(標準)座(艙、車)位，其餘交通工具，不分等次覈實報支。 出差地點距離受委託單位六十公里以上，且有住宿事實，檢據覈實報支住宿費。 住宿費： 簡任級：1,800元/天 薦任級以下：1,600元/天 雜費：400元/天 申請餐費，每人次最高80元。 應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。 最高以業務費之金額百分之五為上限，且不得超過10萬元。 |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。 （2）加班費：除計畫主持人、協同主持人及兼任研究員外，執行本計畫之助理人員及主協辦人員為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費，惟同一工時不應重複支領。 （3）除上列規範項目，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。 （4）依據全民健康保險法之規定，編列受委託單位因執行本計畫應負擔之補充保險費用。 （5）依據勞動基準法之規定，編列受委託單位因執行本計畫，應負擔執行本計畫專任助理人員之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | 1.視實際需要，每年度以不超過計畫下人事費(不含計畫主持人、協同主持人及兼任研究員費)及業務費總和之百分之十為上限。 例如：管理費之計算公式：(人事費+業務費-主持人費-所有協同主持人費／兼任研究員費) x 10%。 2.補充保險費用編列基準請自行上網參照中央健康保險署的最新版本辦理。 |

備註1：因本預算未編列資本門，故不能採購儀器設備，必要時可採租賃方式辦理。

備註2：非委託研究計畫之科學技術類『委託辦理案件』得準用本基準。

附件15      公職人員利益衝突迴避法第14條第2項

公職人員及關係人身分關係揭露表範本

【A.事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

（公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係）

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

| 參與交易或補助案件名稱： | 案號： （無案號者免填） |
| --- | --- |
| 本案補助或交易對象係公職人員或其關係人： |  |
| □公職人員（勾選此項者，無需填寫表2） 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |
| □公職人員之關係人（勾選此項者，請繼續填寫表2） |  |

表2：

| 公職人員： 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關係人 關係人（屬自然人者）：姓名 關係人（屬營利事業、非營利之法人或非法人團體）： 名稱 統一編號 代表人或管理人姓名 |  |  |  |  |
|  | 關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係 |  |  |  |
| □第1款 | 公職人員之配偶或共同生活之家屬 |  |  |  |
| □第2款 | 公職人員之二親等以內親屬 |  | 稱謂： |  |
| □第3款 | 公職人員或其配偶信託財產之受託人 |  | 受託人名稱： |  |
| □第4款 （請填寫abc欄位） | a.請勾選關係人係屬下列何者： □營利事業 □非營利法人 □非法人團體 | b.請勾選係以下何者擔任職務： □公職人員本人 □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名： □公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂： (填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名： |  | c.請勾選擔任職務名稱： □負責人 □董事 □獨立董事 □監察人 □經理人 □相類似職務： |
| □第5款 | 經公職人員進用之機要人員 | 機要人員之服務機關： 職稱： |  |  |
| □第6款 | 各級民意代表之助理 | 助理之服務機關： 職稱： |  |  |

填表人簽名或蓋章：

（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）

備註：

填表日期：    年      月      日

此致機關：

※填表說明：

1.請先填寫表1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。

2.補助或交易對象係公職人員者，無須填表2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表2。

3.表2請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第3條第1項各款之關係。

4.有其他記載事項請填於備註。

5.請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第2條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第3條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第14條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第18條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。